## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA SUMBEREJO TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP
1 | Peningkatan Kegiatan BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita | PPKBD-Sub PPKBD, Bidan | Januari - Desember 2023 | OPDKB
2 | Peningkatan Kegiatan BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja | PPKBD-Sub PPKBD | Januari - Desember 2023 | OPDKB
3 | Peningkatan Kegiatan BKL | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Lansia | PPKBD-Sub PPKBD | Januari - Desember 2023 | OPDKB
4 | Promosi MKJP (Pelayanan IUD, IMPLANT, MOW) | Sie. Reproduksi | RW 13,14,15 | PPKDB-Sub PPKDB, kader Posyandu | Rutin mengikuti jadwal posyandu dan pengajian | Swadaya
5 | Pelayanan KB MKJP gratis secara rutin | Sie. Reproduksi | RW 13,14,15 | PPKDB-Sub PPKDB, kader Posyandu | Rutin setiap bulan | APBdes
B | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Peningkatan Kegiatan Kelompok UPPKS | Sie Pendidikan dan Sie ekonomi | Keluarga kurang mampu | PKK, PPKBS, Sub PPKBK, PKB | Januari - Desember 2023 | Swadaya
2 | Peningkatan pembuatan kripik yang berkualitas | Sie Pendidikan dan Sie ekonomi | RW 13,14,15 | PPK, Dinas Perindustrian | Januari - Desember 2023 | APBdes
3 | Rencana Pengajuan IPRT untuk produk Kelompok UPPKS | Sie Pendidikan dan Sie ekonomi | RW 13,14,15 | Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan | Juni 2023 | Swadaya
C. | UPAYA PENANGANAN SAMPAH
1 | Promosi pemilahan sampah | Sie Kesehatan lingkungan | RW 13,14,15 | Badan/Dinas Lingkungan Hidup | Februari 2023 | Swadaya
2 | Pembuatan Bank sampah | Sie Kesehatan lingkungan | RW 13,14,15 | Badan/Dinas Lingkungan Hidup | Maret 2023 | Badan/Dinas Lingkungan Hidup dan Swadaya
D | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
1 | Pengajuan usulan kegiatan kampung KB kepada musdes dan musrenbangdes | Ketua Pokja |  |  | Januari 2023
2 | Advokasi dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja | Kepala Desa |  | Januari 2023
3 | Pembuatan proposal kegiatan pembuatan bank sampah kepada Badan/Dinas Lingkungan Hidup | Ketua Pokja | Badan/Dinas Lingkungan Hidup |  | Februari 2023
4 | Pembuatan Proposal KRPL | Ketua Pokja | Dinas Ketahanan Pangan atau Korwil Penyuluh Pertanian |  | Maret 2023