## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM ) TAHUN 2022
KAMPUNG KB "TAMBAKREJO" DESA PLANDI KECAMATAN WONOSARI
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
A. | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP
1 | Promosi KB MKJP, dengan melakukan KIE/Konseling KB | Sie Reproduksi | PUS dan PUSD Risti yg belum ber-KB | PPKBD, Sub.PPKBD, Bidan Desa, PLKB | Januari - Desember | - | Per Dusun : 10 orang PUS
2 | Pelayanan KB Gratis MKJP | Sie Reproduksi | PUS belum ber KB dan Unmet Need | PPKBD, Sub.PPKBD, Bidan Desa, PLKB | Januari - Desember | APBN | 60 Aksp | Lokasi Puskesmas Wonosari
B. | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pembinaan peningkatan produk usaha kelompok | Sie Ekonomi, dan Sie Sosialisasi & Pendidikan | Anggota Poktan UPPKA 2 kelompok | Pokja II PKK dan PKB | Agustus | APBN | 30 orang | Rumah Ketua Poktan UPPKA
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
C. | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
1 | Pembinaan Poktan BKB | Sie Perlindungan | Kader BKB | PKK, Puskesmas, PKB | September | _ | 5 Orang
2 | Pembinaan Poktan BKB | Sie Kasih Sayang | Kader BKB | PKK, Puskesmas, PKB | Oktober | _ | 15 Orang
D. | PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
1 | Penyuluhan pada remaja | Sie Reproduksi & Perlindungan | CATIN | Puskesmas, PKB | September | Swadaya | 20 orang
E. | PROGRAM PENGUATAN KADER
1 | Sosialisasi pelaksanaan Updating Data base kampung KB dan Kegiatan Pokja di Website kampung KB | Pokja Rumah Data | Seksi dalam kepengurusan Rumah DataKu | Ketua Pokja dan PKB | Agustus | Swadaya | 10 orang
2 | Updating Data Base dan Pengumpulan Data Sektoral | Ketua Rumah Data, PKB | Kader Rumah Data-Ku | Pokja, PKB | September | Swadaya | 15 orang
3 | Sosialisasi dan Orientasi Program DAHSAT | PKB | Pokja dan Pemerintahan Desa | PKB, Linsek | Agustus | BOKB | 15 orang