## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "KEDURUS BERSINAR"
KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG PILANG
NO | URAIAN |  | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGAIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
| 1 | Melakukan Pendataan Balita Beresiko Stunting | Kader KB | Keluarga | Kader IMP | konditional | swadaya
| 2 | Pembentukan SK Rumah Dataku | Seksi Penyediaan Data dan Adminitrasi Kependudukan | Anggota atau Pengurus RDK | Seksi Penyediaan Data dan Adminitrasi Kependudukan | September - Oktober
| 3 | Pengisian Website Kampung KB dan Rumah Dataku | Seksi Penyediaan Data dan Adminitrasi Kependudukan | Anggota atau Pengurus RDK | Seksi Penyediaan Data dan Adminitrasi Kependudukan | konditional
II | PERUBAHAN PRILAKU
| 1 | Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | Lurah, Kasi Kesra, Kader | Keluarga Tidak Mampu | Warga, Lurah, Kasi Kesra, Kader
| 2 | KIE Pola Pengasuhan Balita | TP PKK KELURAHAN | Keluarga dengan Balita Stunting | TPK dan KSH | Oktober-Desember
| 3 | KIE Pola Hidup Bersih dan Sehat | Bidan Kelurahan | Keluarga Kelurahan Kedurus | Puskesmas dan Bidan | Oktober-Desember
| 4 | Pembentukan UPPKA | PKB, Kader, Pengurus Kampung KB | Warga Kecamatan Karang Pilang | PKB, Kader, Pengurus Kampung KB | Oktober-Desember
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
| 1 | Posyandu | Kelurahan, Puskesmas, Bidan, Kader | Ibu dan Balita | Kelurahan, Puskesmas, Bidan, Kader | Setiap Bulan
| 2 | Pemberian Kudapan Bagi Balita Stunting | Puskesmas | Balita stunting | TPK | Setiap Bulan | APBD
| 3 | Pemberian Bantuan Telur dan Susu Untuk Penambahan gizi balita dan bagi Balita Stunting | Kader TPK | Balita stunting | Kader TPK | Setiap Bulan | APBD, APBN
| 4 | Senam sehat atasi stunting | Pkk Kelurahan | Balita stunting | TPK dan KSH | November | Swadaya
| 5 | Pandampingan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Balita Pra-Stunting, dan Balita Stunting | Kader TPK | Warga Kecamatan Karang Pilang | Kader TPK, PKB | Juli-Desember | APBN, APBD, Swadaya
| 6 | Pelayanan dan Pendampingan Akseptor KB | Kader IMP, PKB | PUS | Akseptor KB, PKB, Kader IMP | Setiap Bulan | APBN
| 7 | DASHAT | Pkk Kelurahan | IBU BALITA STUNTING | PUSK. DAN TPK |  | APBN, APBD, Swadaya
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
| 1 | Pemeriksaan jentik | Seksi Kesehatan dan Lingkungan | Warga Kecamatan Karang Pilang | Kader KSH | Setiap Bulan
| 2 | Bank Sampah (Pemilahan Sampah Kering dan Basah) | Seksi Kesehatan dan Lingkungan | Warga Kecamatan Karang Pilang | Kader KSH | Setiap Bulan