## Kamp KB Citra Sejati
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB CITRA SEJATI PROGRAM TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | HASIL YANG DIHARAPKAN | KETERANGAN
A | Upaya peningkatan cakupan KB
1 | Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | Sie Kesehatan & Reproduksi | PUS | Kantor Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan Puskesmas, PKB, OPD KB Bid.KB, IBI/IDI, Dinas Kesehatan | Januari - Desember | BOKB, APBDESA Swadaya | Semua PUS yang belum mengikuti KB menjadi Peserta KB MKJP dan PUS ber KB Non-MKJP menjadi peserta KB MKJP
2 | Pembinaan Poktan BKB terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Keluarga Balita | Kantor Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan Puskesmas, PKK, PKB, OPD KB Bid.K3, Dinas Pendidikan, DP2TP2A, Dinas Kesehatan | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, Swadaya | Poktan BKB terlaksana rutin, semua keluarga yang mempunyai balita mengikuti BKB, terpantaunya tumbuh kembang balita, peningkatan cakupan KB
3 | Pembinaan Poktan BKR | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Keluarga Remaja | Kantor Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan Puskesmas, PKB, OPD KB Bid.K3, Dinas Kesehatan | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, Swadaya | Poktan BKR terlaksana rutin, semua keluarga yang mempunyai remaja mengikuti BKR, terpantau dan teratasinya permasalahan remaja, peningkatan cakupan KB
4 | Pembinaan Poktan BKL terintegrasi dengan Posyandu Lansia | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Keluarga Lansia, Lansia | Kantor Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan Puskesmas, PKB, OPD KB Bid.K3, Dinas Kesehatan | Januari - Desember | BOKB, APBDESA Swadaya | Poktan BKL terlaksana rutin, semua keluarga lansia dan lansia mengikuti BKL, terpantaunya kesehatan lansia, peningkatan cakupan KB
B | Upaya peningkatan Pendapatan Keluarga
1 | Pembentukan dan pembinaan Kelompok UPPKA | Sie Pendidikan, Sie Ekonomi | Keluarga pengrajin/pembuat produk rumahan | PPKBD, Sub PPKBD, Kelurahan, PKK, PKB, PKK, OPD KB, BLKI, Disperindagkop, Dinas Ketapang, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, Swadaya | Peningkatan pendapatan keluarga, terbentuk kelompok dan terbinanya masyarakat pengrajin produk rumahan
2 | Pelatihan Ketrampilan Produk | Sie Pendidikan, Sie Ekonomi | Keluarga pengrajin/pembuat produk rumahan, masyarakat | PKK, PKB, OPD KB, BLKI, Disperindagkop, UNMUL | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Bertambahnya ketrampilan masyarakat dan keluarga pengrajin produk dalam hal Repacking dan daya saing jual produk
C | Upaya meningkatkan kesehatan lingkungan
1 | Jambanisasi | Sie Kesehatan dan reproduksi, Sie Lingkungan | Masyarakat | Kantor Desa, Puskesmas, PKK Kecamatan dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup | Januari - Desember | BOKB, APBDESA CSR, Swadaya | Bebas dari masalah buang air besar sembarangan dan penyakit yang bersumber dari pencemaran lingkungan
2 | Pembentukan Bank Sampah dan terbinanya Bank Sampah | Sie Kesehatan dan reproduksi, Sie Lingkungan | Masyarakat | Kantor Desa, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Pertanian, Pokja III PKK Kecamatan dan Desa, Dasawisma, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Terbentuknya Bank Sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman
3 | Gotong royong membersihkan Lingkungan | Sie Lingkungan, Sie Pendidikan, Sie Sosial Budaya | Masyarakat | Kantor Desa. Pokja III PKK Kecamatan dan Desa, PKB, PPKBD dan Sub PPKBD, Dasawisma, Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kualitas Keluarga dalam hidup bersih sehat
4 | Budidaya penanaman cabai | Sie Lingkungan, Sie Sosial Budaya | Masyarakat | Kantor Desa, PKK, PKB, Dinas Lingkungan Hidup, UNMUL, Dasawisma, Dinas Ketapang | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Terbentuknya usaha ketahanan pangan dalam membantu taraf ekonomi keluarga
D | Upaya Pembinaan Remaja
1 | Pembinaan PIK Remaja dalam peningkatan kualitas remaja | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi, Sie Cinta Kasih, Sie Keagamaan, Sie Perlindungan | Remaja | Kelurahan, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan, PKK, PKB, OPD KB Bid.K3, Dinas Kesehatan, Polsek, BNN, DP2TP2A, Dinas Kesehatan, Dispora, BLKI, KPAI, Kemenag, Dinas Pendidikan, Perpustakaan daerah, Badan Penanggulangan Bencana, Kesbangpol | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Terbinanya remaja, teratasi permasalahan remaja dalam hal penanganan kenakalan remaja dan dapat membantu remaja untuk ikut serta dalam pembangunan keluarga
E | Upaya Pembinaan Keluarga
1 | Pembinaan Kehidupan berKeluarga | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi, Sie Cinta Kasih, Sie Keagamaan, Sie Perlindungan, Sie Ekonomi | Keluarga | PPKBD, Sub PPKBD, Bidan, PKK, PKB, OPD KB, Kantor Desa, Disdukcapil, Dinas Sosial, BPJS, DP2TP2A, Kemenag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana, Baznas, Dinas Kesehatan, Disperindagkop, Penggadaian | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Terbinanya keluarga, teratasi permasalahan dalam hal hidup berkeluarga
2 | Mengelola Dapur Sehat atasi Stunting | Sie Ekonomi, Sie Cinta Kasih, Sie Kesehatan | Anggota kelompok dan Keluarga berisiko Stunting | Kantor Desa, KK, OPD KB, Dinas Sosial, DP2TP2A, Baznas, Dinas Kesehatan, Dinas Ketapang, UNMUL | Januari - Desember | BOKB, APBDESA CSR, Swadaya | Mampu mengubah pola perilaku masyarakat, dalam penyiapan gizi seimbang yang dimulai keluarga
3 | Pembinaan upaya penurunan angka stunting | Sie Keagamaan, Sie Kesehatan Reproduksi, Sie Pendidikan, Sie Cinta Kasih, Sie Ekonomi, Sie Pelindungan, Sie Lingkungan | Kader TPK dan PUS | Kantor Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan Puskesmas, PKK, PKB, OPD KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketapang, | Januari - Desember | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Bertambahnya pengetahuan masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan Stunting sejak dini
F | Upaya Peningkatan Rumah Dataku
1 | Pembinaan kader Rumah Dataku | Sie Pendidikan, Kader terlatih | Kader Rumah Dataku | Kelurahan, PKK, PKB, OPD KB Bid.P2, BLKI, UNMUL, Kominfo, Badan Statistika, Dinas Kesehatan | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya | Terbinanya kader Rumah Dataku yang dapat mengolah Data Wilayah yang baik dan terarah
INOVASI
KAMPUNG CITRA SEJATI
NO | JENIS INOVASI | PIHAK YANG TERLIBAT | SASARAN | SUMBER DANA | HASIL YANG DIHARAPKAN |  | MODEL INOVASI | KETERANGAN
1 | Pembuatan Budidamber tiap rumah | Kantor Desa, PKK, Dasawisma, PKB, Dinas Ketapang. | Masyarakat | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan melakukan budidaya tanaman secara aquaponik.
2 | Pembuatan wadah rumah baca | Kantor Desa, PKK, Dasawisma, PKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Perpustakaan Daerah. | Masyarakat, Remaja | BOKB, APBDESA, CSR, Swadaya | Membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat dan mendukung peningkatan kemampuan aksarawan baru dalam pembrantasan buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara kembali.
PKB Kecamatan Loa Janan
Alessanrie M. SE