## Sidamulya
RENCANA KERJA MASYARAKAT
|  |  | NAMA KAMPUNG KB | : MARGOMULYO
|  |  | DESA | : SIDAMULYA
|  |  | TAHUN | : 2024
No. |  |  | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | PENDANAAN |  | KETE RANGAN
[8 empty] | SUMBER | JUMLAH (Rp)
A. |  |  | Meningkatkan Capaian Program Bangga Kencana :
| 1. |  | Upaya Peningkatan Capaian KB MKJP
|  | a. | Penyuluhan & KIE | Seksi Reproduksi | PUS | OPD KB, Dinkes | Januari - Desember | APBDes | 600000
|  | b. | Pembinaan akseptor KB | Seksi Reproduksi | PUS, Akseptor KB MKPP | OPD KB, Dinkes | Januari - Desember | APBDes | 600000
|  | c. | Penyuluhan peningkatan wawasan PUS dan WUS tentang KB MKJP | Seksi Reproduksi | PUS & WUS | OPD KB, Puskesmas | Januari, Juni | APBDes | 2000000
| 2. |  | Upaya Menurunkan Angka Kelahiran :
|  | a. | Pembentukan PIK-R | Seksi Pendidikan | Remaja | OPD KB, Pemdes | Januari | APBDes | 600000
|  | b. | Sosialiisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) | Seksi Pendidikan | Remaja, orang tua remaja | OPD KB, Dinkes, Dindik | Februri, Mei, Agustus, Desember | APBDes | 1500000
| 3. |  | Upaya Meningkatkan Angka Prevalensi Modern & menurunkan unmetneed :
|  | a. | Konseling kepada PUS tentang KB dan permasalahannya | Seksi Reproduksi | PUS | OPD KB, Dinkes | Maret, Juni, September, Desember | Swadaya | 600000
|  | b. | Pengajian Rutin bagi PUS | Seksi Agama | PUS & Masyarakat | OPD KB, Kemenag | Januari - Desember | Swadaya | 600000
| 4. |  | Pembangunan Keluarga :
|  | a. | Pertemuan, pendampingan dan edukasi keluarga balita (BKB) | Semua seksi | Pengurus dan keluarga yang memiliki balita | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Januari - Desember | APBDes | 1500000
|  | b. | Pertemuan, pendampingan dan edukasi keluarga remaja (BKR) | Semua seksi | Pengurus dan keluarga yang memiliki remaja | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Januari - Desember | APBDes | 1200000
|  | c. | Pertemuan, pendampingan dan edukasi keluarga lansia (BKL) | Semua seksi | Pengurus, lansia dan keluarga yang memiliki lansia | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Januari - Desember | APBDes | 1200000
|  | d. | Pertemuan, pendampingan dan edukasi kelompok UPPKA | Semua seksi | Pengurus dan anggota kelompok UPPKA | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Januari - Desember | APBDes | 1200000
|  | e. | Pendampingan dan edukasi tentang GenRe bagi anggota PIK R | Semua seksi | Pengelola dan remaja | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Januari - Desember | APBDes | 1200000
| 5. |  | Upaya Menurunkan Angka Kelahiran Renaja (Usia 15 - 19 tahun) :
|  | a. | Pembentukan PIK-R | Seksi Pendidikan | Remaja | OPD KB, Pemdes | Januari | APBDes | 600000
|  | b. | Sosialiisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) | Seksi Pendidikan | Remaja | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Maret, Juni, September, Desember | APBDes | 600000
| 6. |  | Upaya Meningkatkan Kampung KB Mandiri :
|  | a. | Pelatihan pengelolaan kampung KB | Seksi Pendidikan | Pokja Kampung KB | OPD KB | Januari, Juli | APBDes | 300000
|  | b. | Pelatihan pelaporan kegiatan kampung KB melalui web | Seksi Pendidikan | Pokja Kampung KB | OPD KB | Januari, Juli | APBDes | 300000
| 7. |  | Upaya Meningkatkan Persentase Masyarakat Yang Terjangkau Program Bangga Kencana :
|  | a. | Sosialisasi program bangga kencana | Seksi Sosial Budaya | Toma, Toga, Toper, Masyarakat | OPD KB, Pemdes | Januari, Mei, September | APBDes | 600000
B. |  |  | Meningkatkan Jumlah Program Kegiatan Lintas Sektor :
| 1. |  | Bhakti sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU
|  | a. | Sosialisasi pelayanan KB gratis | Seksi Pendidikan | PUS, Keluarga baru | OPD KB, Pemdes | Februari - Maret | APBDes | 300000
|  | b. | Rakor bangga kencana dengan pihak terkait | Seksi Pendidikan | Pengurus Muslimat, TP PKK, IMP | OPD KB, Muslimat, TP PKK, IMP | Februari - Maret | APBDes | 600000
| 2. |  | Pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyiyah
|  | a. | Sosialisasi pelayanan KB gratis | Seksi Pendidikan | PUS, Keluarga baru | OPD KB, Pemdes | April - Mei | APBDes | 300000
|  | b. | Rakor bangga kencana dengan pihak terkait | Seksi Pendidikan | PengurusAisyiyah, TP PKK, IMP | OPD KB, Aisyiyah, TP PKK, IMP | April - Mei | APBDes | 600000
| 3. |  | Pelayanan KB dalam rangka Harganas 2024
|  | a. | Sosialisasi pelayanan KB gratis | Seksi Pendidikan | PUS, Keluarga baru | OPD KB, Pemdes | Mei - Juni | APBDes | 300000
|  | b. | Rakor bangga kencana dengan pihak terkait | Seksi Pendidikan | Pemdes, TP PKK, IMP | OPD KB, Pemdes, TP PKK, IMP | Mei - Juni | APBDes | 600000
| 4. |  | Pelayanan KB dalam rangka Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
|  | a. | Sosialisasi pelayanan KB gratis | Seksi Pendidikan | PUS, Keluarga baru | OPD KB, Pemdes | Oktober - November | APBDes | 300000
|  | b. | Rakor bangga kencana dengan pihak terkait | Seksi Pendidikan | Pemdes, TP PKK, IMP, Bides | OPD KB, Dinkes, Pemda, TP PKK, IMP | Oktober - November | APBDes | 600000
| 5. |  | Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
|  | a. | Pembinaan kelompok | Seksi Ekonomi | Anggota kelompok | OPD KB, Dinkes, Pemda, TP PKK, IMP | Januari - Desember | APBD, APBDes | 600000
|  | b. | Fasilitasi kelompok kegiatan | Seksi Ekonomi | Anggota kelompok | OPD KB, Dinkes, Pemda, TP PKK, IMP | Januari - Desember | APBD, APBDes | 600000
| 6. |  | Jambanisasi dan sanitasi
|  | a. | Sosialisasi program | Seksi Lingkungan | Keluarga Resiko Stunting | Dinkes, Pemdes, Pemda | Januari - April | APBDes | 600000
|  | b. | Pendataan Keluarga Resiko Stunting | Seksi Pendidikan | Keluarga Resiko Stunting | OPD KB, Dinkes, Pemdes | Januari - April | APBDes | 600000
| 7. |  | Peningkatan Infrastruktur
|  | a. | Musyawarah tingkat dusun | Seksi Pendidikan | Masyarakat | Pemdes | Januari - Februari | APBDes | 600000
|  | b. | Inventarisasi permasalahan dan solusi | Seksi Lingkungan | Jalan lingkungan | Pemdes | Maret | APBDes | 600000
|  | c. | Pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan | Seksi Sosial Budaya | Jalan lingkungan | Pemda | Juni | APBD, APBN
| 8. |  | Sosialisasi bahaya narkoba
|  | a. | Pendampingan dan edukasi kelompok PIK R | Seksi Pendidikan, Cinta Kasih | Remaja | OPD KB, BNN | Maret | APBDes | 600000
|  | b. | Pendampingan dan edukasi kelompok BKR | Seksi Pendidikan, Cinta Kasih | Keluarga remaja | OPD KB, BNN | Juni | APBDes | 600000
| 9. |  | Upaya Percepatan Penurunan Stunting
|  | a. | Penyuluhan Penurunan angka Stunting dan masalah Gizi Buruk pada Baduta dan Balita | Seksi Perlindungan, Pendidikan, Cinta Kasih | Keluarga yang mempunyai Baduta dan Balita | PKK, OPD KB, Puskesmas, Kader & Pengurus Kampung KB | Januari - Desember | APBDes | 600000
|  | a. | Minilokakarya | Seksi Perlindungan, Pendidikan, Cinta Kasih | TPPS, TPK, Dinkes, Pemdes | TPPS, TPK, Dinkes, Pemdes | Maret, Juni, September, Desember | APBDes | 1200000
|  | b. | Pendampingan keluarga resiko stunting | Seksi Perlindungan, Pendidikan, Cinta Kasih | KRS | TPPS, TPK, Dinkes, Pemdes | Januari - Desember | APBN | 20000000
|  | c. | Pembentukan DASHAT | Seksi Perlindungan, Pendidikan, Cinta Kasih | KRS | TPPS, TPK, Dinkes, Pemdes | Juli | APBDes | 20000000
|  | d. | Melakukan rujukan | Seksi Perlindungan, Pendidikan, Cinta Kasih | KRS | TPPS, TPK, Dinkes, Pemdes, RS rujukan | Februari, Agustus | CSR
|  |  | Mengetahui; |  |  |  |  | Sidamulya, Januari 2024
|  |  | Kepala Desa Sidamulya, |  |  |  |  | Ketua Kampung KB,
|  |  | YATIRUN |  |  |  |  | NASIHUDIN