## Rencana Kerja
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB TAHUN 2024
Kabupaten : Polewali Mandar
Kecamatan : Wonomulyo
Desa : Sumberjo
Nama Kampung KB : Desa Sumberjo
No | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Waktu | Seksi | Hasil yang diharapkan
1 | Rapat kerja PKK | Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepda tuhan yang maha esa , berakhlak mulia dan berbudi luhur , sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. | Seluruh anggota PKK desa | Bulan Januari |  | Agar seluruh anggota memaksimalkan kegiatannya
2 | Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan KB MKJP dalam meningkatkan kesertaan ber-KB | MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari 2 Tahun, efektif dan efisiensi untuk tujuan pemakaian menjarangkan kerlahiran lebih dari 3 tahun atau untuk mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak lagi, adapun tujuan dari pendampingan pelayanan yaitu untuk menunjukkan rasa empati dan perhatian khusus pada calon akseptor sehingga dapat menjadi acuan bagi calon akseptor lain agar memiki kemauan untuk MKJP. | Puskesmas, PMB, PKB, Rumah Sakit, PPKB RW, PUS | Bulan Februari |  | Agar calon akseptor lainnya/PUS desa setempat memiki kemauan untuk, menggunakan MKJP.
3 | Kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan | Agar ibu hamil mengetahui tentang pentingnya pola hidup sehat serta gizi seimbang dan lebih memahami tentang tanda bahaya dalam kehamilan | Ibu hamil | Bulan Maret |  | Agar ibu hamil mengerti apa yang telah disampaikan dan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari
4 | Pembinaan Poktan UPPKA | Memotivasi, mendorong dan memfasilitasi agar keluarga akseptor dapat meningkatkan pendapatan keluarga dengan membuka atau menambah usaha melalui kreativitas dan inovasi yang dimiliki dan memamfaatkan bahan baku lokal. | Anggota Poktan UPPKA | Bulan April |  | Agar semua anggota UPPKA dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menambah minat keluarga yang lain untuk ikut bergabung dalam kelompok UPPKA tersebut.
5 | Updating dan Pengumpulan data Rumah Data Kependudukan dan Pelaporan Kampung KB Online | Melakukan Updating dan Pengumpulan data Rumah Data Kependudukan dan Pelaporan Kampung KB Online | PKB | Bulan Mei |  | Diharapkan kepada seluruh PKB dapat updating dan pengumpulan data rumah data kependudukan dan pelaporan kampung KB Online
6 | Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan KB MKJP | MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari 2 Tahun, efektif dan efisiensi untuk tujuan pemakaian menjarangkan kerlahiran lebih dari 3 tahun atau untuk mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak lagi, adapun tujuan dari pendampingan pelayanan yaitu untuk menunjukkan rasa empati dan perhatian khusus pada calon akseptor sehingga dapat menjadi acuan bagi calon akseptor lain agar memiki kemauan untuk MKJP. | Puskesmas, PMB, PKB, Rumah Sakit, PPKB RW, PUS | Bulan Juni |  | Agar calon akseptor lainnya/PUS desa setempat memiki kemauan untuk, menggunakan MKJP.
7 | Rembuk stunting | Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan stunting, serta menyusun program untuk penurunan stunting. | Kepala desa setempat, PKM Wonomulyo, Penyuluh KB, Pendamping Desa, pemerintah kecamatan, Toga, Toma dan stakeholder | Bulan Juli |  | Agar sasaran mengerti dan memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam mengatasi dan mencegah peningkatan stunting.
8 | Pembinaan Poktan BKB | Untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal dan untuk mencegah stunting. | Anggota Poktan BKB | Bulan Agustus |  | Semua anggota BKB dapat memahami materi-materi yang disampaikan serta bersedia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menambah minat keluarga yang lain yang memiliki Baduta/Balita untuk ikut bergabung dalam kelompok BKB tersebut.
9 | Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024 | Untuk membahas sasaran pembangunan desa dan memotret berbagai potensi yang ada diwilayah desa untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. | Kepala desa setempat, PKM Wonomulyo, Penyuluh KB, Pendamping Desa, pemerintah kecamatan, Toga, Toma dan stakeholder | Bulan September |  | sasaran dapat mengetahui target pembangunan desa tahun anggaran 2024
10 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Lansia [BKL] | Meningkatkan pengetahuan dan keterampilankeluarga yang memiliki lansia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraanya | Keluarga yang memiliki Lansia | Bulan Oktober |  | Semua keluarga yang memiliki lansia berminat untuk ikut bergabung dalam kelompok kegiatan BKL
11 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Remaja [BKR] | Meningkatkan pengetahuan dan keterampilankeluarga yang memiliki remaja dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraanya | Keluarga yang memiliki remaja | Bulan November |  | Semua keluarga yang memiliki Remaja berminat untuk ikut bergabung dalam kelompok kegiatan BKR
12 | Pembinaan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja [PIK-R] jalur masyarakat | Untuk memberikan pelayanan, informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja disertai kegiatan-kegiatan penunjang lainnya | Seluruh Remaja | Bulan Desember |  | Diharapkan seluruh remaja agar dapat ikut dalam kelompok PIK-R