## Table 1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB KELURAHAN TOKASENG KECAMATAN TELLU SIATTINGE TAHUN 2024
NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN BANGGA KENCANA (PRIORITAS MASALAH)
1 | Penyuluhan peningkatan wawasan PUS dan WUS tentang KB khususnya MKJP | Seksi Reproduksi | PUS dan Wus | OPD PPKB, Puskesmas | Mei dan Agustus | APBD
2 | Pembinaan Kelompok BKR | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB, PKK | Januari s/d Desember | BOKB, Swadaya
3 | Pertemuan rutin BKR (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB, PKK, MT | Januari s/d Desember | BOKB,Swadaya
4 | Resapel Pengurus PIK - R | Seksi Pendidikan | Remaja | OPDKB, Pemerintah Desa | Bulan Agustus | BOKB, Swadaya
5 | Penyuluhan Kespro bagi PIK Remaja | Seksi Reproduksi | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Januari s/d Desember | Swadaya
6 | Kegiatan Konseling kepada PUS tentang KB dan permasalahannya | Seksi Reproduksi | PUS | OPDKB, Puskesmas | Januari s/d Desember | Swadaya
7 | Peningkatan pengetahuan tentang PUP (Pendewasaan usia pernikahan) bagi PIK | Seksi Pendidikan | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Januari, Maret, Juni dan September | BOKB, Swadaya
8 | Penjaringan Akseptor KB MKJP dalam rangka bakti sosial | Seksi Reproduksi | PUS dan Aseptor KB non MKJP | OPDKB, Puskesmas | Januari s/d Desember | APBD
9 | Pengajian rutin bagi PUS | Seksi Agama | PUS | MUI/ Kemenag | Januari s/d Desember | Swadaya
10 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dibantu Seksi Reproduksi | PUS | PPKBD, Sub PPKBD | Januari dan Juli | Swadaya
11 | Pendampingan Aseptor ke fasilitas pelayanan | Seksi Reproduksi | Calon Aseptor | Sub PPKBD, Bidan | Setiap ada calon akseptor | APBD, Swadaya
12 | Penyuluhan dan Pencegahan Stunting | Seksi Reproduksi dan Seksi Pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Januari s/d Desember | Swadaya
13 | Sosialisasi 1000 HPK | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa Patangnga | PKB, Tim Pokja | Januari s/d Desember | Swadaya
14 | Pembinaan Kegiatan posyandu dan BKB | Seksi Reproduksi dan Seksi Pendidikan | Kader Posyandu dan Kader BKB | PKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Januari s/d Desember | Puskesmas, OPDKB
15 | Posyandu lansia | Seksi Pendidikan dan Seksi Kasih Sayang | Lansia | Puskesmas, Pokja, PKB | Januari s/d Desember | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
16 | Kegiatan Kerja Bakti | Seksi Pembinaan Lingkungan | Desa Patangnga | Desa, RT/ RW, Pokja | Januari s/d Desember | Swadaya
17 | Pertemuan warga dalam rangka pembahasan permasalahan sampah | Seksi Pembinaan Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT,Toma, Toga,Kader) | DLH (Dinas Lingkungan Hidup) | April, Juli dan Oktober | Swadaya
18 | Pembentukan pengurus Bank sampah | Seksi Ekonomi kerjasama dengan | Perwakilan RT (Ketua RT,Toma, Toga,Kader) | DLH | April dan Juli | APBD, Swadaya
19 | Pelatihan daur ulang sampah | Seksi Pendidikan | PUS, Kader, Kelompok Wanita Peduli Lingkungan | DLH | April s/d September | APBD
20 | Pelatihan pembuatan Kompos | Seksi Pembinaan lingkungan | PUS, Kader, Kelompok Wanita Peduli Lingkungan | Desa | Mei s/d Juni | APBD, Swadaya
21 | Sosialisasi tabungan sampah | Seksi Pendidikan bekerjasama dengan Seksi Pembinaan | Semua warga | DLH | Mei | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
22 | Posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari s/d Desember | Puskesmas
23 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Kasih Sayang | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Lansia, PKB, Bidan | Januari s/d Desember | Puskesmas
24 | Sosialisasi Pencegahan Rabies | Seksi Pendidikan dan Seksi Kasih | Masyarakat Patangnga | Puskesmas dan Pemerintah Desa | Juli s/d Nopember | Dana Desa
25 | Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Masyarakat Patangnga | Puskesmas, PKB dan Pemerintah Desa | Oktober s/d Nopember | Dana Desa
26 | Pembagian Alat Kebersihan ( Sapu, Tempat Sampah dan Skop Sampah) | Seksi Pembinaan Lingkungan | Peserta Lingkungan Penyuluhan Kesehatan | Pemerintah Desa, LPMK | Oktober s/d Nopember | Swadaya, DesaDana
27 | Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Remaja Desa Watang Bacukiki | Puskesmas, PKB dan Pemerintah Desa | Oktober s/d Nopember | Dana Desa
28 | Sosialisasi kegiatan Perempuan Peduli Lingkungan | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Warga Desa Patangnga | Pemerintah Desa, LPMK | Mei s/d Nopember | Dana Desa
29 | Senam Lansia | Seksi Kasih Sayang | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, | Januari s/d April dan September s/d | Puskesmas, OPDKB
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
30 | Pelatihan Membuat Peyek Daun Kelor | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader PKK dan Dasa wisma | TP.PKK Desa | Juni s/d Juli | APBD, Swadaya
31 | Pelatihan Membuat Bandeng Presto | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader PKK dan Dasa wisma | TP.PKK Desa | Juni s/d Juli | APBD, Swadaya
32 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga Desa Patangnga | Majelis Taklim dan TP.PKK | Januari s/d Desember | Swadaya
33 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Desa Patangnga | Dinas Tenaga Kerja dan Desa | Juni s/d September | Dana Desa, Swadya
34 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Desa Patangnga | Dinas Kesehatan, Kepolisian, OPDKB | Juli s/d Desember | APBD, Swadaya
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
35 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Ketua Pokja, PLKB | Januari dan April | Dana Desa
36 | Advokasi Bantuan Operasional Rumah Data | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Ketua Pokja, PKB | Januari dan September | Dana Desa
Mengetahui Lurah Tokaseng . |  |  |  | Bone, Januari 2024 Ketua Pokja Kampung KB

## Table 2
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB DESA LANCA KECAMATAN TELLU SIATTINGE TAHUN 2024
32 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga Desa Patangnga |  | Majelis Taklim dan TP.PKK | Januari s/d Desember | Swadaya
33 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Desa Patangnga |  | Dinas Tenaga Kerja dan Desa | Juni s/d September | Dana Desa, Swadya
34 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Desa Patangnga |  | Dinas Kesehatan, Kepolisian, OPDKB | Juli s/d Desember | APBD, Swadaya
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
35 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa |  | Ketua Pokja, PLKB | Januari dan April | Dana Desa
36 | Advokasi Bantuan Operasional Rumah Data | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa |  | Ketua Pokja, PKB | Januari dan September | Dana Desa
Mengetahui Kepala Desa Patangnga . |  |  |  | Bone, Januari 2023 Ketua Pokja Kampung KB