## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB PULU-PULU ,LEMBANG PULU-PULU KECAMATAN BUNTU PEPASAN
TAHUN 2021
Ket. Status
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Melakukan KIE bagi PUS yang belum ber KB | Seksi Reproduksi | PUS | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2021 | Swadaya
2 | Pelayanan KB MKJP/NON MKJP | Seksi Reproduksi | PUS | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, PLKB, | Januari -Desember 2021 | OPDKB
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti /Jumat bersih | Seksi Lingkungan | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja,Warga | Rutin /tiap Bln | Swadaya
2 | Penataan pekarangan rumah warga | Seksi Lingkungan | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja,Warga | Januari -Desember 2021 | Swadaya
3 | Mengajak warga melakukan penanaman tanaman halaman (TOGA Dan Sayuran) | Seksi Lingkungan | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Dinas Pertanian | Januari -Desember 2021 | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | BalitaLembang Pulu-Pulu | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Puskesmas/swadaya
2 | Posyandu Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia Lembang Pulu-Pulu | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Puskesmas/swadaya
3 | Pemberian makanan tambahan bagi balita dan Ibu hamil | Seksi Cinta Kasih | Balita,dan Ibu hamil | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2021 | APBN
4 | Bantua Beras bagi keluarga miskin | Seksi Cinta Kasih | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Din.sosial | Januari -Desember 2021 | APBN
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Bantuan BLT bagi warga yang kurang mampu dan terdampak COVID | Sie.ekonomi | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | Januari -Desember 2021 | APBDES
2 | Bantuan pengadaan bibit sayuran,lombok dan tomat | Sie.ekonomi | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Dinas Pertanian | Januari -Desember 2021 | APBN
5 | Pembinaan kelompok UPPKS | Sie.ekonomi | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | DinasPerindustrian danPerdagangan | Januari -Desember 2021 | APBN
6 | Memberi sumbangan duka bagi keluarga yang mengalami kedukaan/ terkena bencana | Seksi Cinta Kasih | Warga Kampung KB Pulu- Pulu | Pem.Desa,Pokja | Januari -Desember 2021 | Swadaya
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan/ rabat jalan Pulu'-Pulu' - Eran Batu | Seksi Lingkungan | Jalan Pulu'-Pulu' - Eran Batu | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | Januari -Desember 2021 | APBDes /Swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Melestarikan budaya seni Ma'gellu', Ma'badong | Seksi Sosial Budaya | Warga KKB Pulu'-Pulu' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2021 | Swadaya
2 | Menanamkan budi pekerti di lingkungan keluarga | Seksi Sosial Budaya | Warga KKB Pulu'-Pulu' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2021 | Swadaya
3 | Kegiatan ibadah di gereja | Seksi Agama | Warga KKB Pulu'-Pulu' | Pokja, Warga KKB Pulu'-Pulu' | Januari -Desember 2021 | Swadaya
4 | Memotivasi keluarga untuk aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah rumah tangga dsb. | Seksi Agama | Warga KKB Pulu'-Pulu' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | Swadaya
5 | Pembinaan Kelompok Tribina (BKB, BKR,BKL) | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga KKB Pulu'-Pulu' | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan,Kel. Remaja, Kel. Lansia | Januari -Desember 2021 | Swadaya
6 | Kunjungan keluarga yang rentan/ tidak harmonis | Seksi Agama | Warga KKB Pulu'-Pulu' | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2021 | Swadaya
7 | Mengusahakan pelayanan administrasi Kependudukan (Akta nikah, KTP, dan Akta Lahir) | Seksi Perlindungan | Warga KKB Pulu'-Pulu' | Disdukcapil | Januari -Desember 2021 | Swadaya
MENGETAHUI
KETUA POKJA
OBET TAMMU