## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB PANULI ,LEMBANG SARAMBU KECAMATAN BUNTU PEPASAN
TAHUN 2021
Ket. Status
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Melakukan KIE bagi PUS yang belum ber KB | Seksi Reproduksi | PUS Lembang Sarambu | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB. | Jan -Des2021 | Swadaya
2 | Melakukan KIE bagi kaum bapak terkait program Keluarga Berencana | Seksi Reproduksi | PUS Lembang Sarambu | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB. | Jan -Des2021 | Swadaya
3 | Pelayanan KB MKJP/NON MKJP | Seksi Reproduksi | PUS | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, PLKB, | Jan -Des2021 | APBN
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Seksi Lingkungan | Warga KKB Panuli | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja,Warga | Rutin /tiap Bln | Swadaya
2 | Penataan kampung KB | Seksi Lingkungan | Kampung KB Panuli | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja,Warga | Jan -Des2021 | Swadaya
3 | Pemanfaatan lahan pekarangan / halaman (TOGA Dan Sayuran) | Seksi Lingkungan | Warga KKB Panuli | Dinas Pertanian,Warga | Jan -Des2021 | Swadaya
4 | Menanam Tanaman Pisang bagi setiap keluarga | Seksi Lingkungan | Warga KKB Panuli | Warga KKB Panuli | Agust- Des 2021
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita dan Posbindu | Seksi Cinta Kasih | Balita ,Lansia Lembang Sarambu | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Puskesmas/swadaya
2 | Pemberian makanan tambahan bagi balita dan Ibu hamil / pemeriksaan Bumil | Seksi Cinta Kasih | Balita dan Ibu hamil | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Jan -Des2021 | APBN
3 | Bantuan Sembako bagi keluarga miskin | Seksi Cinta Kasih | Warga KKB Panuli | Din.sosial | Jan -Des2021 | APBN
4 | Pelaksanaan PMT Balita di Posyandu | Seksi Cinta Kasih | Warga KKB Panuli | Pem Ds | Jan -Des2021 | APBDES
5 | Pemberian Bantuan Covid bagi warga setempat | Seksi Cinta Kasih | Warga KKB Panuli | Din.sosial | Jan -Des2021 | APBN
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Bantuan BLT bagi warga yang kurang mampu dan terdampak COVID | Sie.ekonomi | Warga KKB Panuli | Pem.Desa | Jan -Des2021 | APBDES
2 | Bantuan pengadaan bibit sayuran,lombok dan tomat | Sie.ekonomi | Warga KKB Panuli | Dinas Pertanian | Jan -Des2021 | APBN
3 | memberi sumbangan duka bagi keluarga yang mengalami kedukaan | Seksi Cinta Kasih | Warga KKB Panuli | Pem.Desa,Pokja | Jan -Des2021 | Swadaya
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan/ pentalutan | Seksi Lingkungan | Jl. Dusun Panuli (samping Gereja Toraja Jemaat Buntu Marrang | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | April - Desember 2021 | APBDes /Swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Menanamkan budi pekerti di lingkungan keluarga | Seksi Sosial Budaya | Warga KKB Panuli | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | Jan -Des2021 | Swadaya
2 | Mengembangkan / Melestarikan budaya seni Ma'gellu', Ma'badong, Ma' Nimbong, Ma' Dandan | Seksi Sosial Budaya |  | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | Jan -Des2021 | Swadaya
3 | Kegiatan ibadah digereja | Seksi Agama | Warga KKB Panuli | Warga KKB Panuli | Rutin Setiap minggu | Swadaya
3 | Memotivasi keluarga untuk aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah rumah tangga dsb. | Seksi Agama | Warga KKB Panuli | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | Jan -Des2021 | Swadaya
4 | Pembinaan Kelompok Tribina (BKB, BKR,BKL) | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga KKB Panuli | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan,Kel. Remaja, Kel. Lansia | Jan -Des2021 | Swadaya
5 | Kunjungan keluarga yang rentan/ kunjungan keluarga yang belum rutin beribadah | Seksi Agama | Warga KKB Panuli | Pem. Ds, , RT/ RW, Pokja, Warga | Jan -Des2021 | Swadaya
6 | Mengusahakan pelayanan administrasi Kependudukan (Akta nikah, KTP, dan Akta Lahir) | Seksi Perlindungan | Warga KKB Panuli | Disdukcapil / Pem.Desa | Jan -Des2021 | Swadaya
MENGETAHUI
KETUA POKJA
BERTHA S. SAMPE ROMPON, SE