xxRENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN SAPUKA

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Kelurahan |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Kelurahan |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Kelurahan |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Sapuka

(MANIJA)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BALO BALOANG

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Balo baloang

(IDA ROYANI)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SABARU

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Sabaru

(LATIFA ANNISA)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SABALANA

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Sabalana

(SURIANI)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SAILUS

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Sailus

(NURJAYA, Amd,Keb)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA POLEONRO

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Poleonro

(KALSUM)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TAMPAANG

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Tampaang

(JAWARIA)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SATANGER

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Satanger

(ANITA SARI)

RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KAPOPOSAN BALI

KEC.LIUKANG TANGAYA KAB.PANGKEP TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Lurah /TP PKK,RW,RT,Tokoh Masyarakat | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Lurah -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Lurah | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Jan-Des | 0 |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Orang Tua Asuh/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | 0 |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Ketua RW,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Kapoposan Bali

(RAHMAYANI)