| RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabupaten/Kota |  |  |  |  | : | Bungo |  |  |  |  |  |
| Kecamatan |  |  |  |  | : | Bathin II Pelayang |  |  |  |  |  |
| Kelurahan |  |  |  |  | : | Pelayang |  |  |  |  |  |
| Nama Kampung KB |  |  |  |  | : | Semagi |  |  |  |  |  |
| No |  | Kegiatan |  |  | Tujuan |  | Sasaran |  | Waktu | Seksi | Hasil yang diharapkan |
| 1 |  | Rapat koordinasi Kampung KB |  |  | Terlaksananya Program Kampung KB dalam pembangunan peningkatan kualitas keluarga |  | Pengurus/ Pokja Kampung KB, TRIBINA |  | Triwulan 1,2,3,4 | POKJA | Minimal 95% |
| 2 |  | Pertemuan Rutin Bulanan POKJA Kampung KB |  |  |  |  | Pengurus/ Pokja Kampung KB |  | 12 x | POKJA |  |
| 3 |  | Pertemuan dan pembinaan Rutin Bulanan |  |  |  |  | Pengurus TRIBINA |  | 12 x | POKJA |  |
| 4 |  | Pembinaan Rutin Bulanan PIK Remaja dan karang taruna |  |  |  |  | Pengurus PIK Remaja |  | 12 x | POKJA |  |
| 5 |  | Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan bagi seksie Keagamaan |  |  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Bidang Keagamaan |  | Seksi Keagamaan, Tokoh Agama, Pengurus Mesjid/Mushola, Pengurus Madrasah |  | Triwulan I | Keagamaan | Minimal 95 % |
| 6 |  | Membuat Jadwal Pelaksanaan Di bulan Ramadhan dan peringatan Hari-hari besar Keagamaan |  |  |  |  | Seksi Keagamaan, Tokoh Agama, Pengurus Mesjid/Mushola, Pengurus Madrasah |  | Awal Ramadhan | Keagamaan |  |
| 7 |  | Pendataan Tempat Peribadatan |  |  |  |  | Mesjid/Mushola,Madras ah |  | Triwulan I | Keagamaan |  |
| 8 |  | Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Kebudayaan Lokal |  |  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Bidang Sosial Budaya yang dapat dipertanggung jawabkan |  | Kelompok Seni Budaya Lokal dan Masyarakat |  | 12 x | Sosial Budaya | Minimal 90 % |
| 9 |  | Mengusahakan alat alat kesenian dan kebudayaan di wilayah |  |  |  |  | Lingkungan, Masyarakat |  | 24 x | Sosial Budaya |  |
| 10 |  | Terbentuknya Kelurahan Ramah Anak |  |  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Seksie Cinta kasih |  | Masyarakat |  | Triwulan 2 | Kasih Sayang | Minimal 90 % |
| 11 |  | Menyelenggarakan penguatan/Mengelola Iuran/Dana Sosial untuk masyarakat |  |  |  |  | Masyarakat |  | Triwulan 1 | Kasih Sayang |  |
| 12 |  | Pembinaan TRIBINA (BKB,BKR,BKL) |  |  |  |  | TRIBINA |  | Triwulan 1,2,3,4 | Kasih Sayang |  |
| 13 |  | Pembinaan PIK-Remaja |  |  |  |  | PIK Remaja |  | Triwulan 1,2,3,4 | Kasih Sayang |  |
| 14 |  | Santunan Anak Yatim |  |  |  |  | Anak Yatim |  | Triwulan 2 dan 4 | Kasih Sayang |  |
| 15 |  | Pendataan Warga yang belum mempunyai KIA,KTP,KK & Akte Kelahiran |  |  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Seksie Perlindungan |  | Masyarakat |  | Triwulan 1 | Perlindungan | Minimal 90% |
| 16 |  | Memfasilitasi Pembuatan KIA,KTP,KK & Akte Kelahiran |  |  |  |  | Kelurahan, Disdukcapil,Masyarakat |  | Triwulan 1,2,3,4 | Perlindungan |  |
| 17 |  | Pendampingan bagi Warga Disabilitas |  |  |  |  | Warga Masyarakat |  | Setiap saat | Perlindungan |  |
| 18 |  | Pendampingan Pra dan Pasca Pelayanan Akseptor KB |  |  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Bidang Reproduksi dan Kesehatan |  | Akseptor KB |  | (sesuai jadwal Safari KB) | Reproduksi | Minimal 90 % |
| 19 |  | Pendampingan dan Pembinaan Kader Posyandu dan Posbindu |  |  |  |  | Puskesmas dan Kader Posyandu |  | Triwulan 2 dan 4 | Reproduksi |  |
| 20 |  | Pembinaan Kebada masyarakat tentang Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) |  |  |  |  | PUSKESMAS ,Masyarakat |  | Triwulan 3 | Reproduksi |  |
| 21 |  | Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan STUNTING serta pendampingan bagi Keluarga Rawan Stunting |  |  |  |  | Masyarakat (Anak,Remaja) Rawan Stunting |  | Setiap Saat | Reproduksi |  |
| 22 |  | Sosialisasi Akses Pendidikan ( PAUD, PKBM ) |  |  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Bidang Pendidikan |  | Masyarakat |  | Triwulan 3 | Pendidikan | Minimal 90 % |
| 23 |  | Pendataan Anak Putus Sekolah |  |  |  |  | Anak/Remaja Putus |  | Triwulan 3 | Pendidikan |  |
| 24 |  | Terintegrasinya Poktan BKB dan PAUD |  |  |  |  | PAUD |  | Triwulan 3-4 | Pendidikan |  |
| 25 |  | Pembuatan/Pengadaan Perpustakaan |  |  |  |  | Masyarakat, Lingkungan |  | Triwulan 3 | Pendidikan |  |
| 26 |  | Menggerakan peran serta masyarakat sekolah Berbasis kependudukan dalam kegiatan Kampung KB |  |  |  |  | Masyarakat Sekolah |  | Triwulan 3 | Pendidikan |  |
| 27 |  | Penguatan kerjasama dengan PKBM |  |  |  |  | PKBM |  | Tahun 2024 | Pendidikan |  |

| 28 | Pendataan UMKM | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Bidang Ekonomi yang dapat dipertanggung jawabkan | UMKM | Triwulan 3 | Ekonomi | Minimal 90 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Pendampingan Kegiatan-kegiatan Pelatihan bagi Pelaku UMKM |  | Masyarakat | Triwulan 2-4 | Ekonomi |  |
| 30 | Pendampingan Kegiatan-Kegiatan UMKM |  | UMKM | Triwulan 2-4 | Ekonomi |  |
| 31 | Meningkatkan ekonomi warga masyarakat melalui pembinaan izin dan legalitas usaha kecil |  | UMKM | Triwulan 4 | Ekonomi |  |
| 32 | Pendampingan Kegiatan Kelompok Wanita Tani | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan Kampung KB Bidang Lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan | KWT | Triwulan 1,2,3,4 | Lingkungan | Minimal 90 % |
| 33 | Penataan jalan dan lingkungan di setiap RT |  | Kampung KB Semagi |  |  |  |
| 34 | Sosialisasi pemampaatan sampah limbah Rumah tangga |  | Kampung KB Semagi | Triwulan 3-4 | Lingkungan |  |
| 35 | Penempatan tempat sampah di setiap rumah tangga |  | Kampung KB Semagi | Triwulan 3-4 | Lingkungan |  |
| 36 | Pengangkutan Sampah di setiap RW (Pengelolaan Sampah) |  | Kampung KB Semagi | Triwulan 3-4 | Lingkungan |  |
| 37 | Pembentukan dan penguatan Bank Sampah (Pengelolaan Sampah) |  | Kampung KB Semagi | Tahun 2024 | Lingkungan |  |

Pelayang, 02  Januari 2024

Koordinator KB								PKB

Kecamatan Bathin II Pelayang

SYARIFUDDIN, S.Th.I						   SAMSIAH, S.Pd.I

Nip.								         Nip.198604212022212003