RENCANA KERJA MASYARAKAT

| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah Dana | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PKB, PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Januari s/d Desember 2024 | BOKB | - |  |
| 2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah data/Karang Taruna /PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Januari s/d Desember 2024 | - | - |  |
| 3 | Pemutahiran data keluarga beresiko stunting | PKB Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Bulan Mei Tahun 2024 | APBN | - |  |
| 4 | Pemutahiran data stunting E-PPGBM | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | BOK Dinkes | - |  |
| 5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Oktober s/d Desember | BOKB dan Dana Desa | - |  |
| II | Perubahan Perilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL, dan IAT | Puskesmas,Penyuluh KB | Januari s/d Desember 2024 | - | - |  |
| 2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 Hari | BOKB | - |  |
| 3 | Penyuluhan Tentang Hukum | Toma | Seluruh warga | TNI Polri | Jan-24 | Mandiri | - |  |
| 4 | Pelaksanaan Posyandu Bulanan | Kader KB | Balita | Puskesmas MAIWA,PKB,Kader | Januari s/d Desember 2024 | _ | - |  |
| 5 | Pemeriksaan Dini Pencegahan Kanker (Tes IVA) | Kader Posyandu,Kader KB | Seluruh warga | Puskesmas Maiwa,TPK,PKK | Bulan Juni 2024 | BOK PKM MAIWA | - |  |

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BATU MILA TAHUN 2024

| 6 | Bimtek Sosilaisasi Implementasi Perizinan usaha berbasis Risiko dan Pengawasan usaha berbasis resiko | Toma | Pelaku Usaha dan UMKM | PTP Kab. Enrekang,Camat Maiwa | Bulan Juni 2024 | APBD Dinas Perizinan | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Kepada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting dan Keluarga Resiko stunting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS | - |  |
| 2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) dan Remaja Putri | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS | - |  |
| 3 | Pendamping KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB | - |  |
| 4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | - |  |
| 5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) | - |  |
| 6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | - |  |
| 7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |
| 8 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |
| 9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |

| 10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din, Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD (Dinsos) | - |  |
| 12 | Pemberian Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) | TPK ,KADER KB | Baduta yang Ber Reziko | KUA,PKB,OPD KB | Bulan feb,maretapril 2024 | KUA Kecamatan Maiwa | - |  |
| 13 | Pemberian Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) | TPK ,KADER KB | Baduta yang Ber Reziko | PLN,PKB,OPD KB | Bulan Juni,Juli 2024 | PLN Cabang Enrekang | - |  |
| IV | Penata Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan sekali | Mandiri | - |  |
| 2 | Gotong royong pembersihan lapangan sepak bola cempa | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, Tokoh Pemuda | 2 x setahun | Mandiri | - |  |
| 3 | Gotong royong Pembersihan Saluran Drainase /Pengairan di Sawah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga / anggota Kelompok Tani Cempa | Pemdes,Penyuluh Pertanian,PSDA | 6 bulan sekali | Mandiri | - |  |
| 4 | Pengajian Majelis Talim Mangkawani | PKK,Toma | Anggota Majelis Talim Desa Mangkawani | BKMT Mangkawani | Setiap Bulan berjalan | Mandiri | - |  |
| V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demo Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Kader KB,TPK | Baduta,Bumil,Catin Beresiko | Bagian Gizi PKM Maiwa,PKB,Kades,Bides, Ketua TP PKK MANGKAWANI | Januari s/d Desember 2024 | BOKB OPDKB Kab. Enrekang | - |  |
| 2 | Pelayanan KB Gratis dalam rangka Hari Kartini | Kader KB/TPK | PUS yang ingin ber KB | PKB,PKM Maiwa | Bulan April 2024 | DAK DISDALDUK | - |  |
| 3 | Pelayanan KB Gratis dalam rangka HUT IBI Tahun 2024 | Kader KB/TPK | PUS yang ingin ber KB | IBI,PKB,PKM Maiwa | Bulan Mei 2024 | DAK DISDALDUK | - |  |

| 4 | Pelayanan KB Gratis dalam rangka Pelayanan Sejuta Akseptor /Harganas Tahun 2024 | Kader KB/TPK | PUS yang ingin ber KB | PKB,PKM Maiwa | Bulan Juni 2024 | DAK DISDALDUK | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pelayanan KB Gratis dalam rangka TNI Manunggal KB Kes Tahun 2024 | Kader KB/TPK/Persit | PUS yang ingin ber KB | TNI,PKB,PKM Maiwa | Bulan Agustus 2024 | DAK DISDALDUK | - |  |
| VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembuatan Rabat Beton | LKK Mangkawani | Jalan Desa | Pemdes,Camat | Bulan November 2024 | APBD Desa | - |  |
| 2 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | LKK Mangkawani | Masyarakat Mangkawani | Pemerintah Desa | Oktober-Desember 2024 | APBD Desa | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mangkawani,	2024

Mengetahui,

Ketua pokja/Kepala Desa