## format
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB ANAK PETAI
KELURAHAN ANAK PETAI
KECAMATAN PRABUMULIH UTARA
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A
1 | Belum lengkapnya data di Rumah Dataku | Kelurahan dan kader POKJA Kampung KB | Berkoordinasi dengan pihak puskesmas KUA Poiskeskel / Pustu di wilayah masin-masing | Dinas Terkaid | Januari 2024 | APBD,APBN, Swadaya
2 | Rumah Layak huni keluarga beresiko stunting | Kelurahan | mengajukan bedah rumah keluarga beresiko stunting | Kelurahan dan Perkim ,PMD dan BASNAS | Februari 2024 | APBD,APBN, Swadaya
3 | Sarana Air Bersih | Kelurahan | Pembuatan sumur Bor di tempat yang kekurangan air bersih | dinas Perkim , PU dan PMD ,PAM | Maret 2024 | APBD,APBN, Swadaya
4 | Kurang nya minat PUS dan anak ke posyandu | kader Posyandu dan BKB | Kunjungan rumah | Dinkes ,PMD dan Dinas KB | 2024-04-01 | APBD,APBN, Swadaya
5 | Meningkatkan akseptor Kb MKJP | seksi reproduksi dan kasih sayang | Warga Kelurahan Anak Petai | PLKB, PPKBD, SUB PPKBD, Ketua Pokja kampung KB | Mei 2024 | APBD,APBN, Swadaya
Prabumulih , 2024
Ketua Kampung KB
Supinah

## contoh rkm
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB ANAK PETAI
KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK
1 | Membentuk BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan | Februari 2022 | OPDKB |  | sudah terlaksana
2 | Membentuk BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD | Agustus 2022 | OPDKB |  | belum terlaksana
3 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD, Sub-PPKBD, kader Posyandu | Rutin mengikuti jadwal posyandu dan pengajian | swadaya |  | Sudah terlaksana
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
B | UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
1 | Pelatihan Pengelolaan Sampah | Sie. Pembinaan Lingkungan | RW 01, 02, 03 dan 04 | Dinas KLH | September 2022 | Dinas KLH | 1.000.000 | Belum terlaksana
2 | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
3
4
| Mengetahui, |  |  |  |  | Palembang, 06 Januari 2022
| Lurah Bangga Kencana |  |  |  |  | Pembina Kampung KB Bangga Kencana
| TTD | [5 empty] | TTD
| Budi Gunawan, S.Sos |  |  |  |  | Rika Amelia Sari, S.K.M.