## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA GUNUNG SAHILAN
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB/Rumah Data Kependudukan | Seluruh Kegiatan Kampung KB/Capaian Kampung KB | PKB | Jan-Des | -
2 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan September | Dinkes
3 | Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting | Kader Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Beresiko Stunting (KRS) | PPKBD dan Sub PPKBD | Mei-Jun | BOKB
4 | Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan | Masing-masing Seksi dan Ketua POKTAN | Pengelola Kampung KB, Pengelola DASHAT, pengelola rumah data Kependudukan dan Pengelola POKTAN | PLKB/PKB | Setiap Bulan | Swadaya
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | Layanan Penyediaan Buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyedian Data | Keluarga yang belum memiliki buku nikah dan akte kelahiran | Kepala Desa, PKK dan TOMA | Jan-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan tentang macam-macam kontrasepsi | Tenaga Kesehatan dan PKB/PLKB | PUS | Tenaga Kesehatan | Jan-Des | -
2 | Penyuluhan tentang 1000 HPK dan Stunting | PKB | Ibu yang memiliki anak balita | Tenaga Kesehatan | Per Tri Wulan | BOKB
3 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | Per Tri Wulan | BOKB
4 | KIE tentang PHBS | Tenaga Kesehatan dan PKB/PLKB | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Juni dan November | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Seksi lingkungan | Anak stunting dan ibu hamil KEK | Kader Posyandu, BKB dan DASHAT | Maret-Agustus | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Jan-Oktober | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
6 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
7 | Bantuan biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat Kecamatan | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Satu kali 2 bulan | Swadaya
2 | Penanaman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Per Tri Wulan | Swadaya
3 | Kegiatan penghijauan di lingkungan Desa | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 2 kali dalam satu tahun | Swadaya
4 | Pertemuan Rutin pengurus Bank Sampah dan penimbangan sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Mei dan September | Swadaya
Gunung Sahilan, 08 Juni 2024
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  | Kepala Desa Gunung Sahilan
| dto |  |  |  | dto
| ( Eka Ertini ) |  |  |  | ( Dedi Gunawan )