## Sheet1
RENCANA KERJA MMASYARAKAT KAMPUNG KB DESA TONGKONAN BASSE KAB. ENREKANG TAHUN 2019
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2018 | [47 empty] | KETERANGAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajian Rutin Bulanan | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA | bar: JAN II; FEB II; MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
2 | Ajakan kepada warga untuk melakukan shalat berjamaah |  | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA
3 | Menyelenggarakan lomba seni menjelang peringatan hari raya/hari kemerdekaan | Seksi Sosial Budaya | Swadaya / dana Desa | PKK, Pemerintah Desa , Kecamatan /Dispopar
4 | Pembentukan panitia |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes
5 | Musyarawah untuk menentukan jenis lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes | bar: MEI I; JULI IV; NOV I
6 | Sosialisasi Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI II to MEI III; AGST I to AGST II; NOV II to NOV III
7 | Pengadaan Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI IV; AGST III; NOV IV
8 | Iuran dana sosial | Seksi Cinta dan Kasih sayang |  | Pokja ,Pemdes
9 | Musyawarah penentuan iuran |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
10 | Pemilihan tim penagih |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
11 | Penagihan |  | Swadaya | Kolektor | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
12 | Mengajak masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan hajatan atau kedukaan |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes ,PKK , KUA | bar: MAR II to MEI II
13 | Pengaktifan Ronda Malam | Seksi Perlindungan |  | Pemerintah Desa,
14 | Musyawarah penentuan jadwal dan personil Ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
15 | Penjadwalan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
16 | Pelaksanaan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR II to DES IV
17 | Penyuluhan Narkoba
18 | Musyawarah untuk menentukan jadwal penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI II
19 | Koordinasi pihak terkait sebagai narasumber penyuluhan |  | Swadaya | BNN ,POLSEK | bar: MEI III
20 | Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI IV
21 | Administrasi keluarga ( akta Nikah ) |  | Swadaya | Pemerintah Desa, KUA , Peng.Agama | bar: APRIL II to DES IV
22 | Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan (KK, KTP,akte lahir, dll) |  |  | Disdukcapil | bar: APRIL II to DES IV
23 | Perlindungan jaminan sosial ( KIS ,KIP, PKH,Rastra ) |  | Swadaya | Dinas Sosial , BPJS | bar: APRIL II to DES IV
24 | Updating pendataan Keluarga | Seksi Reproduksi | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
25 | Updating pemetaan Keluarga |  | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
26 | Koordinasi dengan Motivator aisyiyah untuk melakukan penjangkauan terhadap PUS |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR I
27 | Penjangkauan Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
28 | Pertemuan Rutin Sasaran Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
29 | Pembinaan kelangsungan BerKB bagi akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
30 | Pemutaran Film MKJP dan Sharing pengguna MKJP |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR II
31 | Mengkoordinasikan layanan peserta KB dengan Bidan |  | Swadaya | OPD Kesehatan
32 | Melaksanakan Layanan KB |  | APBD | OPD KB
33 | Pembentukan PIK remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB
34 | Pertemuan BKR untuk memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB | bar: MAR IV
35 | Pembinaan Posyandu |  | APBD | OPD Kesehatan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
| Kelompok BKB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan
36 | OPiket membantu memandu anak bermain |  | RKA Kelurahan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
37 | OPenguatan Kapasitas Kader BKB (Koordinasi dengan Dinas) |  | BOKB | OPD KB | bar: FEB I; MEI I; AGST I; NOV I
38 | OPenyuluhan BKB |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
39 | OPenyuluhan MKJP |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
40 | OPenyuluhan oleh motivator |  | BOKB | OPD KB | bar: MAR III; JUNI III; SEPT III; DES III
41 | OLomba merawat bayi dan balita |  | RKA Kelurahan | bar: APRIL I
Kelompok BKR | bar: MEI I
42 | OPenyuluhan Bahaya narkoba dan bahaya pernikahan dini |  | RKA Kelurahan
43 | Kelompok BKL
44 | OSenam Lansia |  | Swadaya | PKK | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
45 | ODaur Ulang sampah Plastik |  | Swadaya | PKK | bar: MAR I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGST I; SEPT I; OKT I; NOV I; DES I
46 | PIK Remaja
47 | OPembenahan lokasi wisata |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: JAN III to MEI I
48 | OKerja bakti pemebersihan lahan wisata |  | Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
49 | OPengecetan jembatan kembar |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
50 | OPengadaan atribut wisata |  | CSR/Swadaya | bar: MAR II to MEI II
51 | sosialisasi interpreneurship muda |  | UPT BPPKB | UPT BPPKB | bar: MAR II to MEI II
Pendidikan
52 | Pendataan anak putus sekolah |  | Swadaya | Diknas | bar: MAR I to MAR IV
53 | Koordinasi Dengan Diknas Untuk pengadaan Paket Pendidikan |  | Swadaya | Diknas | bar: APRIL I
54 | Paket Pendidikan |  | APBD | Diknas | bar: MEI IV to JULI IV
55 | Koordinasi dengan sektor terkait untuk mencarikan solusi mengenai pembayaran sewa penggunaan lahan penjemuran jagung/padi | Seksi Ekonomi | Swadaya | Diperindag, Dinas PU,Dinas Tarkin, Dinas pertanian | bar: MAR II to MAR III
56 | Musyawarah petani klp.tani/kwt untuk pemasaran langsung hasil pertaniank/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
57 | Koordinasi ke pedagang besar untuk pemasaran hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
58 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengecekan ajuan Proposal mesinjahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
59 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengadaan pelatihan menjahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
60 | Pelatihan menjahit |  | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi
61 | Budi daya jamur Tiram |  | Swadaya | Dinas Pertanian/Disperindag | bar: MEI I to DES IV
62 | Produksi keripik rumput laut |  | Swadaya | Disperindag | bar: MEI I to DES IV
63 | Kerja Bakti Mingguan | Seksi Lingkungan | Swadaya | PKK
64 | Musyawarah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB III
65 | Pengolahan tanah/lahan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB IV to APRIL I
66 | Penanaman bibit tanaman |  | Swadaya | Dinas Pertanian , Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL II to MEI III
67 | Diskusi kelompok pemelihara tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV
68 | Pemeliharaan dan perawatan tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV to DES IV
69 | Pengecekan Proposal drainase |  | Swadaya | Dinas PUPR | bar: MAR II
70 | Pembangunan drainase |  | APBD | Dinas PUPR | bar: MEI IV
71 | Lomba Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL I
72 | Perintisan Jalan tani |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
73 | Pembenahan Lorong |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
74 | Peningkatan Jalan |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
75 | Pertemuan Bulanan Mudes KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV
76 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV

## RENCANA LEWAJA
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA RANGA KAB. ENREKANG TAHUN 2024
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2024 | [47 empty] | KETERANGAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajian Rutin Bulanan | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA | bar: JAN II; FEB II; MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
2 | Ajakan kepada warga untuk melakukan shalat berjamaah |  | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA
3 | Menyelenggarakan lomba seni menjelang peringatan hari raya/hari kemerdekaan | Seksi Sosial Budaya | Swadaya / dana Desa | PKK, Pemerintah Desa , Kecamatan /Dispopar
4 | Pembentukan panitia |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes
5 | Musyarawah untuk menentukan jenis lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes | bar: MEI I; JULI IV; NOV I
6 | Sosialisasi Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI II to MEI III; AGST I to AGST II; NOV II to NOV III
7 | Pengadaan Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI IV; AGST III; NOV IV
8 | Iuran dana sosial | Seksi Cinta dan Kasih sayang |  | Pokja ,Pemdes
9 | Musyawarah penentuan iuran |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
10 | Pemilihan tim penagih |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
11 | Penagihan |  | Swadaya | Kolektor | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
12 | Mengajak masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan hajatan atau kedukaan |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes ,PKK , KUA | bar: MAR II to MEI II
13 | Pengaktifan Ronda Malam | Seksi Perlindungan |  | Pemerintah Desa,
14 | Musyawarah penentuan jadwal dan personil Ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
15 | Penjadwalan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
16 | Pelaksanaan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR II to DES IV
17 | Penyuluhan Narkoba
18 | Musyawarah untuk menentukan jadwal penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI II
19 | Koordinasi pihak terkait sebagai narasumber penyuluhan |  | Swadaya | BNN ,POLSEK | bar: MEI III
20 | Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI IV
21 | Administrasi keluarga ( akta Nikah ) |  | Swadaya | Pemerintah Desa, KUA , Peng.Agama | bar: APRIL II to DES IV
22 | Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan (KK, KTP,akte lahir, dll) |  |  | Disdukcapil | bar: APRIL II to DES IV
23 | Perlindungan jaminan sosial ( KIS ,KIP, PKH,Rastra ) |  | Swadaya | Dinas Sosial , BPJS | bar: APRIL II to DES IV
24 | Updating pendataan Keluarga | Seksi Reproduksi | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
25 | Updating pemetaan Keluarga |  | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
26 | Koordinasi dengan Motivator aisyiyah untuk melakukan penjangkauan terhadap PUS |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR I
27 | Penjangkauan Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
28 | Pertemuan Rutin Sasaran Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
29 | Pembinaan kelangsungan BerKB bagi akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
30 | Pemutaran Film MKJP dan Sharing pengguna MKJP |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR II
31 | Mengkoordinasikan layanan peserta KB dengan Bidan |  | Swadaya | OPD Kesehatan
32 | Melaksanakan Layanan KB |  | APBD | OPD KB
33 | Pembentukan PIK remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB
34 | Pertemuan BKR untuk memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB | bar: MAR IV
35 | Pembinaan Posyandu |  | APBD | OPD Kesehatan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
| Kelompok BKB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan
36 | Piket membantu memandu anak bermain |  | RKA Kelurahan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
37 | Penguatan Kapasitas Kader BKB (Koordinasi dengan Dinas) |  | BOKB | OPD KB | bar: FEB I; MEI I; AGST I; NOV I
38 | Penyuluhan BKB |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
39 | Penyuluhan MKJP |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
40 | Penyuluhan oleh motivator |  | BOKB | OPD KB | bar: MAR III; JUNI III; SEPT III; DES III
41 | Lomba merawat bayi dan balita |  | RKA Kelurahan | bar: APRIL I
Kelompok BKR | bar: MEI I
42 | Penyuluhan Bahaya narkoba dan bahaya pernikahan dini |  | RKA Kelurahan
43 | Kelompok BKL
44 | Senam Lansia |  | Swadaya | PKK | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
45 | Daur Ulang sampah Plastik |  | Swadaya | PKK | bar: MAR I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGST I; SEPT I; OKT I; NOV I; DES I
46 | PIK Remaja
47 | Pembenahan lokasi wisata |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: JAN III to MEI I
48 | Kerja bakti pemebersihan lahan wisata |  | Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
49 | Pengecetan jembatan kembar |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
50 | Pengadaan atribut wisata |  | CSR/Swadaya | bar: MAR II to MEI II
51 | sosialisasi interpreneurship muda |  | UPT BPPKB | UPT BPPKB | bar: MAR II to MEI II
Pendidikan
52 | Pendataan anak putus sekolah |  | Swadaya | Diknas | bar: MAR I to MAR IV
53 | Koordinasi Dengan Diknas Untuk pengadaan Paket Pendidikan |  | Swadaya | Diknas | bar: APRIL I
54 | Paket Pendidikan |  | APBD | Diknas | bar: MEI IV to JULI IV
55 | Koordinasi dengan sektor terkait untuk mencarikan solusi mengenai pembayaran sewa penggunaan lahan penjemuran jagung/padi | Seksi Ekonomi | Swadaya | Diperindag, Dinas PU,Dinas Tarkin, Dinas pertanian | bar: MAR II to MAR III
56 | Musyawarah petani klp.tani/kwt untuk pemasaran langsung hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
57 | Koordinasi ke pedagang besar untuk pemasaran hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
58 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengecekan ajuan Proposal mesin jahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
59 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengadaan pelatihan menjahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
60 | Pelatihan menjahit |  | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi
61 | Budi daya jamur Tiram |  | Swadaya | Dinas Pertanian/Disperindag | bar: MEI I to DES IV
62 | Produksi keripik rumput laut |  | Swadaya | Disperindag | bar: MEI I to DES IV
63 | Kerja Bakti Mingguan | Seksi Lingkungan | Swadaya | PKK
64 | Musyawarah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB III
65 | Pengolahan tanah/lahan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB IV to APRIL I
66 | Penanaman bibit tanaman |  | Swadaya | Dinas Pertanian , Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL II to MEI III
67 | Diskusi kelompok pemelihara tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV
68 | Pemeliharaan dan perawatan tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV to DES IV
69 | Pengecekan Proposal drainase |  | Swadaya | Dinas PUPR | bar: MAR II
70 | Pembangunan drainase |  | APBD | Dinas PUPR | bar: MEI IV
71 | Lomba Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL I
72 | Perintisan Jalan tani |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
73 | Pembenahan Lorong |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
74 | Peningkatan Jalan |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
75 | Pertemuan Bulanan Mudes KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV
76 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV

## RENCANA T.BAMBA
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA TALLU BAMBA KAB. ENREKANG TAHUN 2019
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2018 | [47 empty] | KETERANGAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajian Rutin Bulanan | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA | bar: JAN II; FEB II; MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
2 | Ajakan kepada warga untuk melakukan shalat berjamaah |  | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA
3 | Menyelenggarakan lomba seni menjelang peringatan hari raya/hari kemerdekaan | Seksi Sosial Budaya | Swadaya / dana Desa | PKK, Pemerintah Desa , Kecamatan /Dispopar
4 | Pembentukan panitia |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes
5 | Musyarawah untuk menentukan jenis lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes | bar: MEI I; JULI IV; NOV I
6 | Sosialisasi Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI II to MEI III; AGST I to AGST II; NOV II to NOV III
7 | Pengadaan Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI IV; AGST III; NOV IV
8 | Iuran dana sosial | Seksi Cinta dan Kasih sayang |  | Pokja ,Pemdes
9 | Musyawarah penentuan iuran |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
10 | Pemilihan tim penagih |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
11 | Penagihan |  | Swadaya | Kolektor | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
12 | Mengajak masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan hajatan atau kedukaan |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes ,PKK , KUA | bar: MAR II to MEI II
13 | Pengaktifan Ronda Malam | Seksi Perlindungan |  | Pemerintah Desa,
14 | Musyawarah penentuan jadwal dan personil Ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
15 | Penjadwalan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
16 | Pelaksanaan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR II to DES IV
17 | Penyuluhan Narkoba
18 | Musyawarah untuk menentukan jadwal penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI II
19 | Koordinasi pihak terkait sebagai narasumber penyuluhan |  | Swadaya | BNN ,POLSEK | bar: MEI III
20 | Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI IV
21 | Administrasi keluarga ( akta Nikah ) |  | Swadaya | Pemerintah Desa, KUA , Peng.Agama | bar: APRIL II to DES IV
22 | Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan (KK, KTP,akte lahir, dll) |  |  | Disdukcapil | bar: APRIL II to DES IV
23 | Perlindungan jaminan sosial ( KIS ,KIP, PKH,Rastra ) |  | Swadaya | Dinas Sosial , BPJS | bar: APRIL II to DES IV
24 | Updating pendataan Keluarga | Seksi Reproduksi | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
25 | Updating pemetaan Keluarga |  | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
26 | Koordinasi dengan Motivator aisyiyah untuk melakukan penjangkauan terhadap PUS |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR I
27 | Penjangkauan Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
28 | Pertemuan Rutin Sasaran Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
29 | Pembinaan kelangsungan BerKB bagi akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
30 | Pemutaran Film MKJP dan Sharing pengguna MKJP |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR II
31 | Mengkoordinasikan layanan peserta KB dengan Bidan |  | Swadaya | OPD Kesehatan
32 | Melaksanakan Layanan KB |  | APBD | OPD KB
33 | Pembentukan PIK remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB
34 | Pertemuan BKR untuk memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB | bar: MAR IV
35 | Pembinaan Posyandu |  | APBD | OPD Kesehatan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
| Kelompok BKB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan
36 | Piket membantu memandu anak bermain |  | RKA Kelurahan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
37 | Penguatan Kapasitas Kader BKB (Koordinasi dengan Dinas) |  | BOKB | OPD KB | bar: FEB I; MEI I; AGST I; NOV I
38 | Penyuluhan BKB |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
39 | Penyuluhan MKJP |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
40 | Penyuluhan oleh motivator |  | BOKB | OPD KB | bar: MAR III; JUNI III; SEPT III; DES III
41 | Lomba merawat bayi dan balita |  | RKA Kelurahan | bar: APRIL I
Kelompok BKR | bar: MEI I
42 | Penyuluhan Bahaya narkoba dan bahaya pernikahan dini |  | RKA Kelurahan
43 | Kelompok BKL
44 | Senam Lansia |  | Swadaya | PKK | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
45 | Daur Ulang sampah Plastik |  | Swadaya | PKK | bar: MAR I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGST I; SEPT I; OKT I; NOV I; DES I
46 | PIK Remaja
47 | Pembenahan lokasi wisata |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: JAN III to MEI I
48 | Kerja bakti pemebersihan lahan wisata |  | Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
49 | Pengecetan jembatan kembar |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
50 | Pengadaan atribut wisata |  | CSR/Swadaya | bar: MAR II to MEI II
51 | sosialisasi interpreneurship muda |  | UPT BPPKB | UPT BPPKB | bar: MAR II to MEI II
Pendidikan
52 | Pendataan anak putus sekolah |  | Swadaya | Diknas | bar: MAR I to MAR IV
53 | Koordinasi Dengan Diknas Untuk pengadaan Paket Pendidikan |  | Swadaya | Diknas | bar: APRIL I
54 | Paket Pendidikan |  | APBD | Diknas | bar: MEI IV to JULI IV
55 | Koordinasi dengan sektor terkait untuk mencarikan solusi mengenai pembayaran sewa penggunaan lahan penjemuran jagung/padi | Seksi Ekonomi | Swadaya | Diperindag, Dinas PU,Dinas Tarkin, Dinas pertanian | bar: MAR II to MAR III
56 | Musyawarah petani klp.tani/kwt untuk pemasaran langsung hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
57 | Koordinasi ke pedagang besar untuk pemasaran hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
58 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengecekan ajuan Proposal mesin jahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
59 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengadaan pelatihan menjahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
60 | Pelatihan menjahit |  | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi
61 | Budi daya jamur Tiram |  | Swadaya | Dinas Pertanian/Disperindag | bar: MEI I to DES IV
62 | Produksi keripik rumput laut |  | Swadaya | Disperindag | bar: MEI I to DES IV
63 | Kerja Bakti Mingguan | Seksi Lingkungan | Swadaya | PKK
64 | Musyawarah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB III
65 | Pengolahan tanah/lahan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB IV to APRIL I
66 | Penanaman bibit tanaman |  | Swadaya | Dinas Pertanian , Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL II to MEI III
67 | Diskusi kelompok pemelihara tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV
68 | Pemeliharaan dan perawatan tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV to DES IV
69 | Pengecekan Proposal drainase |  | Swadaya | Dinas PUPR | bar: MAR II
70 | Pembangunan drainase |  | APBD | Dinas PUPR | bar: MEI IV
71 | Lomba Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL I
72 | Perintisan Jalan tani |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
73 | Pembenahan Lorong |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
74 | Peningkatan Jalan |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
75 | Pertemuan Bulanan Mudes KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV
76 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV

## RENCANA LEMBANG
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA LEMBANG KAB. ENREKANG TAHUN 2019
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2018 | [47 empty] | KETERANGAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajian Rutin Bulanan | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA | bar: JAN II; FEB II; MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
2 | Ajakan kepada warga untuk melakukan shalat berjamaah |  | Swadaya | Pengurus Masjid / KUA
3 | Menyelenggarakan lomba seni menjelang peringatan hari raya/hari kemerdekaan | Seksi Sosial Budaya | Swadaya / dana Desa | PKK, Pemerintah Desa , Kecamatan /Dispopar
4 | Pembentukan panitia |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes
5 | Musyarawah untuk menentukan jenis lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK ,pemdes | bar: MEI I; JULI IV; NOV I
6 | Sosialisasi Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI II to MEI III; AGST I to AGST II; NOV II to NOV III
7 | Pengadaan Lomba |  | Swadaya/Dana Desa | PKK,pemdes | bar: MEI IV; AGST III; NOV IV
8 | Iuran dana sosial | Seksi Cinta dan Kasih sayang |  | Pokja ,Pemdes
9 | Musyawarah penentuan iuran |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
10 | Pemilihan tim penagih |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes | bar: MAR I
11 | Penagihan |  | Swadaya | Kolektor | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
12 | Mengajak masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan hajatan atau kedukaan |  | Swadaya | Pokja ,Pemdes ,PKK , KUA | bar: MAR II to MEI II
13 | Pengaktifan Ronda Malam | Seksi Perlindungan |  | Pemerintah Desa,
14 | Musyawarah penentuan jadwal dan personil Ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
15 | Penjadwalan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR I
16 | Pelaksanaan ronda malam |  | Swadaya | Babinkantibmas | bar: MAR II to DES IV
17 | Penyuluhan Narkoba
18 | Musyawarah untuk menentukan jadwal penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI II
19 | Koordinasi pihak terkait sebagai narasumber penyuluhan |  | Swadaya | BNN ,POLSEK | bar: MEI III
20 | Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan |  | Swadaya | BNN,POLSEK | bar: MEI IV
21 | Administrasi keluarga ( akta Nikah ) |  | Swadaya | Pemerintah Desa, KUA , Peng.Agama | bar: APRIL II to DES IV
22 | Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan (KK, KTP,akte lahir, dll) |  |  | Disdukcapil | bar: APRIL II to DES IV
23 | Perlindungan jaminan sosial ( KIS ,KIP, PKH,Rastra ) |  | Swadaya | Dinas Sosial , BPJS | bar: APRIL II to DES IV
24 | Updating pendataan Keluarga | Seksi Reproduksi | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
25 | Updating pemetaan Keluarga |  | Swadaya | OPD KB | bar: JAN I to JAN IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKT I to OKT IV; DES I to DES IV
26 | Koordinasi dengan Motivator aisyiyah untuk melakukan penjangkauan terhadap PUS |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR I
27 | Penjangkauan Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGST II; SEPT II; OKT II; NOV II; DES II
28 | Pertemuan Rutin Sasaran Akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
29 | Pembinaan kelangsungan BerKB bagi akseptor |  | APBD | OPD KB | bar: MAR II; JUNI II; SEPT II; DES II
30 | Pemutaran Film MKJP dan Sharing pengguna MKJP |  | Swadaya | OPD KB | bar: MAR II
31 | Mengkoordinasikan layanan peserta KB dengan Bidan |  | Swadaya | OPD Kesehatan
32 | Melaksanakan Layanan KB |  | APBD | OPD KB
33 | Pembentukan PIK remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB
34 | Pertemuan BKR untuk memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja |  | RKA Kelurahan | OPD KB | bar: MAR IV
35 | Pembinaan Posyandu |  | APBD | OPD Kesehatan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
| Kelompok BKB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan
36 | Piket membantu memandu anak bermain |  | RKA Kelurahan | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
37 | Penguatan Kapasitas Kader BKB (Koordinasi dengan Dinas) |  | BOKB | OPD KB | bar: FEB I; MEI I; AGST I; NOV I
38 | Penyuluhan BKB |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
39 | Penyuluhan MKJP |  | BOKB | OPD KB | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
40 | Penyuluhan oleh motivator |  | BOKB | OPD KB | bar: MAR III; JUNI III; SEPT III; DES III
41 | Lomba merawat bayi dan balita |  | RKA Kelurahan | bar: APRIL I
Kelompok BKR | bar: MEI I
42 | Penyuluhan Bahaya narkoba dan bahaya pernikahan dini |  | RKA Kelurahan
43 | Kelompok BKL
44 | Senam Lansia |  | Swadaya | PKK | bar: JAN III; FEB III; MAR III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGST III; SEPT III; OKT III; NOV III; DES III
45 | Daur Ulang sampah Plastik |  | Swadaya | PKK | bar: MAR I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGST I; SEPT I; OKT I; NOV I; DES I
46 | PIK Remaja
47 | Pembenahan lokasi wisata |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: JAN III to MEI I
48 | Kerja bakti pemebersihan lahan wisata |  | Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
49 | Pengecetan jembatan kembar |  | CSR/Swadaya | Pemerintah Desa | bar: FEB III to MAR IV
50 | Pengadaan atribut wisata |  | CSR/Swadaya | bar: MAR II to MEI II
51 | sosialisasi interpreneurship muda |  | UPT BPPKB | UPT BPPKB | bar: MAR II to MEI II
Pendidikan
52 | Pendataan anak putus sekolah |  | Swadaya | Diknas | bar: MAR I to MAR IV
53 | Koordinasi Dengan Diknas Untuk pengadaan Paket Pendidikan |  | Swadaya | Diknas | bar: APRIL I
54 | Paket Pendidikan |  | APBD | Diknas | bar: MEI IV to JULI IV
55 | Koordinasi dengan sektor terkait untuk mencarikan solusi mengenai pembayaran sewa penggunaan lahan penjemuran jagung/padi | Seksi Ekonomi | Swadaya | Diperindag, Dinas PU,Dinas Tarkin, Dinas pertanian | bar: MAR II to MAR III
56 | Musyawarah petani klp.tani/kwt untuk pemasaran langsung hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
57 | Koordinasi ke pedagang besar untuk pemasaran hasil pertanian/kebun |  | Swadaya | Dinas pertanian /Disperindag | bar: MAR IV
58 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengecekan ajuan Proposal mesin jahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
59 | Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi untuk pengadaan pelatihan menjahit |  | Swadaya | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | bar: APRIL I
60 | Pelatihan menjahit |  | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi | Dinas Tenaga Kerja/Dinas sosial/Dinas UKM dan Koperasi
61 | Budi daya jamur Tiram |  | Swadaya | Dinas Pertanian/Disperindag | bar: MEI I to DES IV
62 | Produksi keripik rumput laut |  | Swadaya | Disperindag | bar: MEI I to DES IV
63 | Kerja Bakti Mingguan | Seksi Lingkungan | Swadaya | PKK
64 | Musyawarah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB III
65 | Pengolahan tanah/lahan |  | Swadaya | PKK , BPP Kec. BPKB Kec. | bar: FEB IV to APRIL I
66 | Penanaman bibit tanaman |  | Swadaya | Dinas Pertanian , Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL II to MEI III
67 | Diskusi kelompok pemelihara tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV
68 | Pemeliharaan dan perawatan tanaman |  | Swadaya | Balai Penyuluhan Pertanian | bar: MEI IV to DES IV
69 | Pengecekan Proposal drainase |  | Swadaya | Dinas PUPR | bar: MAR II
70 | Pembangunan drainase |  | APBD | Dinas PUPR | bar: MEI IV
71 | Lomba Pemanfaatan Pekarangan |  | Swadaya | PKK , Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan | bar: APRIL I
72 | Perintisan Jalan tani |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
73 | Pembenahan Lorong |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
74 | Peningkatan Jalan |  | APBD / Dana Desa | Dinas PUPR ,Distarkin | bar: APRIL I
75 | Pertemuan Bulanan Mudes KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV
76 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | BOKB / APBD | Pokja , OPD -KB | bar: JAN IV; FEB IV; MAR IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGST IV; SEPT IV; OKT IV; NOV IV; DES IV