## Tabel Rencana Kerja
RENCANA KERJA KAMPUNG KB KELURAHAN EKASAPTA
KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
2024
PERIORITAS MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PESERTA | PIHAK YANG TERLIBAT | 2024 | [47 empty] | KETERANGAN
[7 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Percepatan program KKBPK | 1 | Penyuluhan tentang kenakalan remaja, kesehatan Reproduksi dan NAPZA | Seksi Reproduksi | Dana Desa | Remaja dan PIK Remaja | Puskesmas, PKB, Babinkamtibnas, Babinsa | [48 empty] | Dikemas dalam bentuk Camping sekaligus Gerakan Penghijauan | bar: JUNI III
| 2 | Mengadakan pertemuan bagi PUS yang Tidak Pakai KB, sementara mereka tidak menginginkan anak sekarang maupun nanti |  | BOKB | PUS yang tidak berKB | Kader KB, PKB, Dinas P2KBP3A Kab. Flotim | bar: JULI I
| 3 | Mendatangi PUS pasca bersalin yang belum menggunakan KB |  | Swadaya | Keluarga yang memiliki Ibu pasca persalinan | Kader KB, PKB, Bidan Wilayah | [48 empty] | Setiap ada persalinan
| 4 | Kunjungan/pembinaan kepada peserta MKJP |  | Swadaya | Keluarga yang menggunakan kontrasepsi MKJP | Kader KB, PKB, Bidan Wilayah | bar: APRIL IV; AGUSTUS IV; DESEMBER II
| 5 | Pengadaan APE bagi kelompok BKB |  | Dana Desa | _ | Pemerintah Desa, Pendamping Lokal Desa | bar: FEBRUARI III
| 6 | Kegiatan BKB pada hari Posyandu |  | Swadaya | Kelompok BKB | Kader BKB, PLKB | bar: JANUARI II; FEBRUARI III; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 7 | Pemeriksaan IVA Test |  | Dana Desa | Wanita yang sudah kawin/menikah | Puskesmas, Bidan Desa, PKK Desa | bar: MARET III; OKTOBER III
| 8 | Pembinaan Poktan UPPKS | Seksi Pendidikan | Dana Desa | Kelompok kerajinan/ kelompok tani/kelompok nelayan | Pemerintah Desa, Pendamping Lokal Desa, PLKB | JANUARI I: H13:AT14H1H13:AU14
| 9 | Pertemuan Rutin Poktan-poktan (BKB, BKR, BKL, PIK-R & UPPKS) |  | Swadaya | PKB, Kader Poktan dan Anggota | PLKB, POKJA Kampung KB | [48 empty] | Disesuaikan dengan jadwal pertemuan POKTAN
| 10 | Pertemuan tentang tumbuh kembang anak balita |  | BOKB | Keluarga yang memiliki Balita | PKB, Puskesmas, Dinas P2KBP3A Kab. Flotim | [48 empty] | Disesuaikan dengan Dana BOKB
| 11 | Penetapan jam belajar pada anak sekolah |  | Swadaya | Anak usia sekolah | Pemerintah desa, POKJA Kampung KB | [48 empty] | Jam belajar anak telah ditetapkan dalam musywarah desa dan telah dijalankan setiap hari jam 18.00 - 20.00 WITA
| 12 | Membentuk kelompok doa bagi anak sekolah SD/SMP/SMA | Seksi Agama & Seksi Kasih Sayang | Swadaya | Anak sekolah SD/SMP/SMA | Pokja Kampung KB, PKK | bar: JUNI III
| 13 | Penjadwalan kegiatan rutin kelompok doa |  | Swadaya | Kelompok doa yang terbentuk | Pokja Kampung KB, Guru Agama, PIK Remaja | bar: JUNI IV
| 14 | Kumpul remaja |  | Swadaya | PIK Remaja | Pokja Kampung KB, PLKB | bar: APRIL III; AGUSTUS III; DESEMBER I
| 15 | Pendataan golongan darah |  | Swadaya | Semua warga kampung KB | POKJA Kampung KB, Pemerintah Desa, Bidan Desa, PPKBD, Sub PPKBD, PLKB | bar: MARET II
| 16 | Penetapan hari Kembali ke Meja makan |  | Swadaya | Masyarakat Kampung KB | POKJA Kampung KB, Pemerintah Desa | [48 empty] | Disesuaikan jadwal musyawarah desa
Peningkatan pendidikan masyarakat | 17 | Membentuk kelompok seni pada anak remaja | Seksi Sosial Budaya | Swadaya | Anak Remaja berbakat | Pengajar Musik, Pengajar Tari, dsb | bar: JUNI IV
| 18 | Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Terumbu Karang |  | Dana Desa | Kelompok Nelayan | Pemerintah Desa, POKJA Kampung KB, Dinas Perikanan | [48 empty] | Disesuaikan rencana anggaran dana desa
Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 19 | Pelatihan cara membuat ikan asin di musim penghujan | Seksi Ekonomi | Dana Desa | Pedagang Ikan | Dinas perindustrian, Dinas perikanan, UPTD Pertanian | [48 empty] | Disesuaikan rencana anggaran dana desa
| 20 | Pelatihan cara membuat abon ikan dan krupuk ikan |  | Dana Desa | Pedagang Ikan | Dinas perindustrian, Dinas perikanan, UPTD Pertanian | [48 empty] | Disesuaikan rencana anggaran dana desa
Peningkatan Kesehatan masyarakat dan Penataan Lingkungan | 21 | Kajian Ulangan setelah pencanangan STBM | Seksi Lingkungan Hidup dan Keamanan | Dana Desa | TOMA, TOGA, Masyarakat, Pemerintah Desa | Pemerintah Desa, Puskesmas, Pendamping Lokal, Babinkamtibmas, Babinsa | [48 empty] | Disesuaikan dengan kriteria 5 Pilar STBM
25
26
27
28
| 22 | Penetapan Sabtu Bersih |  | Swadaya | Semua warga masyarakat | Pemerintah Desa, Pendamping Lokal, Babinkamtibmas, Babinsa | [48 empty] | Rutin setiap sabtu dilakukan pembersihan lingkungan
| 23 | Membuat Petunjuk-petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disepakati |  | Dana Desa | _ | Pemerintah Desa, POKJA Kampung KB | bar: JULI IV