## Sheet1
EVALUASI RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB KELURAHAN MENTIROTIKU KECAMATAN RANTEPAO
TAHUN 2024
Ket. Status
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Memotivasi PUS yang belum ber-KB untuk menjadi Akesptor Aktif | Seksi Reproduksi | PUS Kel. Mentirotiku | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, PUS | Januari -Desember 2024 | Dinkes dan BKKBN
2 | Melaksanaan pelayanan KB bekerjasama dengan PKM Laang Tanduk | Seksi Reproduksi | PUS | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, PUS | Januari -Desember 2024 | Dinkes dan BKKBN
3 | Melaksanakan kelas ibu balita dan ibu hamil | Seksi Cinta Kasih | Bumil dan Ibu Balita | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2024 | Dinkes
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Pengolahan sampah rumah tangga | Seksi Lingkungan | Warga KKB | Pem.Kelurahan, warga KKB dan Pokja | Januari -Desember 2024 | Swadaya
2 | Mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat | Seksi Lingkungan | Warga KKB | Pem.Kelurahan, warga KKB dan Pokja | Rutin | Swadaya
3 | Menanam tanaman hias, dan sayur sayuran dengan memanfaatkan pekarangan rumah | Seksi Lingkungan | Warga KKB | Dinas Pertanian, Warga KKB dan Pokja | Januari -Desember 2024 | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Menggiatkan kegiatan posyandu di wilayah kampung KB | Seksi Cinta Kasih | Balita KKB | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
2 | Pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita | Seksi Cinta Kasih | Bumil dan Balita KKB | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
3 | Meningkatkan Kegiatan Rumah Data dan Dashat | Seksi Cinta Kasih | Warga KKB | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
4 | Pemberian vitamin A dan obat cacing di PAUD | Seksi Cinta Kasih | Balita,PAUD | Dinkes, PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Membantu dan mendorong keluarga-keluarga dalam Kampung KB untuk mengumpulkan sumbangan untuk kedukaan dan kegiatan sosial lainnya | Seksi Cinta Kasih | Warga KKB | Masyarakat | Dikondisikan | Swadaya
2 | Bantuan Beras bagi keluarga miskin (janda/duda) | Seksi Cinta Kasih | Warga Kurang Mampu | DINSOS, Pem.Kel. Mentirotiku | Januari -Desember 2024 | APBD/APBN
3 | Menggiatkan kegiatan usaha: Pertanian, peternakan, Usaha Perdagangan kecil-kecilan, dll | Seksi Ekonomi | Warga KKB | Swadaya | Januari -Desember 2024 | Swadaya
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Seksi Lingkungan | Jalan Lingkungan | PU, Pem.Kel. Mentirotiku , RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2024 | APBD/APBN
2 | Pembenahan Rumah data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Rumah dataku | Pem.Kel. Mentirotiku, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2024 | Swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Menggiatkan kegiatan pencegahan Stunting melalui sosialisasi ke warga dan juga melalui lembaga kerohanian | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga KKB | Bidan/ PKM, Penyuluh KB, Tokoh Agama, Pokja | Januari -Desember 2024 | SWADAYA
2 | Penyuluhan kespro kepada sekolah, posyandu, dan rumah ibadah yang berada di wilayah kampung KB | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga KKB | DP3AP2KB | Januari -Desember 2024 | SWADAYA
3 | Pelaksanaan P4K | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga KKB | Bidan/ PKM, | Januari -Desember 2024 | Bermitra
4 | Menggiatkan kegiatan Tribina (BKB/BKR/BKL) melalui pembinaan DP3AP2KB Torut | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga KKB | DP3AP2KB | Januari -Desember 2024 | SWADAYA
5 | Pembinaan kelompok kegiatan BKB Emas | Seksi Pendidikan/sosialisasi | PUS, Bumil dan Ibu Baduta | Pem. Kel. Mentirotiku, Penyuluh KB, Kader Tribina | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
6 | Ibadah rutin di gereja | Seksi Agama | Warga KKB | Tokoh agama, Pokja | Januari -Desember 2021 | Swadaya
7 | Memotivasi keluarga yang belum ikut dalam kegiatan rohani seperti Ibadah Hari Minggu dan Kumpulan Rumah Tangga | Seksi Agama | Warga KKB | Organisasi Kerohanian, Tokoh agama, Pokja | Januari -Desember 2024 | SWADAYA
9 | Melakukan pengurusan administrasi kependudukan | Seksi Perlindungan | Warga KKB | Pem. Kel. Mentirotiku,RT/TW, Pokja | Januari -Desember 2024 | SWADAYA
10 | Penyuluhan anti KDRT | Seksi Perlindungan | Warga KKB | OPD KB, Pokja | Januari -Desember 2024 | SWADAYA
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja | Kepala Lurah | Ketua Pokja | Januari -Desember 2024 | -
Mengetahui,
Ketua POKJA