## 2022
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB NUSA INDAH DESA CIGINTUNG
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB GEMBONG ASRI DESA MALABAR
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB MUGI RAHAYU DESA CILONGKRANG
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB JAMBU SEJAHTERA DESA JAMBU
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB BERLIAN DESA ADIMULYA
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB NAWASENA DESA MADURA
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB MELATI PUTIH DESA TAMBAKSARI
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB WIJAYAKUSUMA DESA TARISI
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Status
[8 empty] | Rencana | Rutin/ Proses | Selesai
A | SEKRETARIS
| 1. Melakukan pemutakhiran data keluarga | Sekretaris | Data KKBPK | Kader Pendata | September | APBD
| 2. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 4. Mengadakan Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 5. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
| 6. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | Sekretaris | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBN
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan struktur organisasi Pokja dan Poktan | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 2. Membuat Bak Sampah di masing-masing RT | Seksi Lingkungan | Ketua RT | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 3. Membuat Baliho/Spanduk yang berkaitan dengan promosi KKBPK | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 4. Pemeliharaan Taman Kampung KB | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 5. Memperbaiki Saluran Air danKerja Bakti | Seksi Lingkungan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 6. Melengkapi fasilitas Rumah Data Kampung KB | Seksi Lingkungan | Fasilitas RDK | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Agus-Nov | Swadaya
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Seksi Keagamaan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Pelatihan Kader BKB.BKR,BKL | Seksi Pendidikan | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBD
| 4. Penyuluhan Perlindungan Anak dan PKDRT | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Pengurus Pokja | Mei | APBD
| 5. Mengadakan Penyuluhan KRR bagi remaja | Seksi Pendidikan | Remaja | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan Sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | PKM dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 3. Memfasilitasi Pelayanan KB kepada PUS | Seksi Reproduksi | PUS | Kader | 3,4,6,10,11 | Swadaya
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Seksi Pendidikan | Poktan | Bides dan PKB | Jan-Des | APBD, APBDes, Swadaya
| 5. Melaksanakan Rujukan dan Pengayoman Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Pengurus Pokja | Agustus | Swadaya
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan sosialisasi Stunting | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Oktober | Swadaya
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Feb, Agus | Swadaya
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia | Seksi Reproduksi | Posyandu | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 6. Mengadakan Senam Bersama (Germas) | Seksi Reproduksi | Masyarakat | Bides dan PKB | Jan-Des | Swadaya
| 7. Mengadakan kegiatan Posbindu | Seksi Reproduksi | Posyandu | PKM | Februari | Swadaya
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali jimpitan dan iuran kematian | Seksi Ekonomi | Rumah tangga | RT | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan Pelatihan Pembuatan Crispy Jamur Tiram | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | Swadaya
| 3. Mengadakan Penyuluhan Perikanan | Seksi Ekonomi | Poktan | Pengurus Pokja | Jan-Des | APBDes
| 4. Mengadakan pertemuan dan pembinaan poktan UPPKS | Seksi Ekonomi | poktan | Pengurus Pokja | Mar, Sep | APBD, APBDes, Swadaya
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Gerakan penanaman pemanfaatan lahan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Taman Kp.KB | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 2. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Seksi Lingkungan | RT | PPL | Jan-Des | Swadaya
| 3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
| 4. Melaksanakan kegiatan poskamling | Seksi Perlindungan | Warga | RT, RW | Jan-Des | Swadaya
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan