RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB DESA TRITUNGGAL  TW 4 TAHUN 2024

| NO | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sosialisai PHBS | Kepala Desa | Kader Binaan Desa Tritunggal | KPM, PLKB, Kader PHBS,Petugas Kesehatan | Oktober | Dana Desa | - | Realisasi 18-10-2024 |
| 2 | Sosialisasi PKK Desa | Ketua TP PKK Desa Tritunggal | RT, KADUS,PKK RT, PKK Dusun, Kader | POKJA II DAN POKJA III | Oktober- Desember | Dana Desa | - | RealisasI 06-10-2024 |
| 3 | Pembinaan Anggota Poktan | PLKB dan PPKBD | Anggota Poktan dan Masyarakat | Anggota Poktan | November | Swadaya Masyarakat | - | Realisasi 12-11-2024 |
| 4 | Sosialisasi Posyandu Remaja | Kepala Desa | Remaja Desa Tritunggal | PLKB, KUA dan GENRE | Desember | Dana Desa | - | Realisasi 11-12-2024 |
| 5 | Rakor Kader BKKBN | PLKB dan PPKBD | Kader Binaan BKKBN Desa Tritunggal | PLKB dan Kader Binaan BKKBN Desa Tritungal | Oktober- Desember | - | - | Realisasi 08-11-2024 |