## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG BERKUALITAS
KELURAHAN TAMPO, KECAMATAN MAKALE TAHUN 2024
No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah Dana | Keterangan
l. | penyediaan data dan administrasi kependudukan
1 | verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting tahun 2024 (verval KRS) | TPK | pasangan usia subur (pus,pus hamil,pusdengan baduta dan pus dengan balita) | kepala desa, PKK, tokoh masyarakat | 23 april 2024 - 31 mei 2024 | BOKB
2 | pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | sekertaris KKB / rumah data , kader IMP | seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB | jan-des
3 | pemutahiran data stunting | tim pendamping keluarga | keluarga resiko stunting (KRS) | kader psoysndu, nakes | april-juni | dana desa
4 | updating kepemilikan buku nikah, akte, dan dokumen kematian | seksi penyediaan data (seksi perlindungan) | seluruh keluarga | kepala desa, PKK, tokoh masyarakat | jan-des | dana desa
ll. | perubahan perilaku
1 | Penyuluhan KIE KB dan KESPRO | Bidan desa, penyuluh KB, kader IMP | PUS : TIAL dan IAT | Puskesmas | sepanjang tahun
2 | pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, kader DASHAT | keluarga stunting dan KRS | kepala desa, puskesmas | 10 bulan | BOKB
lll. | pelayanan dan rujukan
1 | pemberian makanan tambahan | kader posyandu,kader dashat, | anak gizi kurang dan keluarga resiko stunting | posyandu, dashat, pmt desa, puskesmas | sepanjang tahun | dana desa, APBD ( dinkes badan pangan),BAAS
2 | pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan desa | catin, ibu hamil(90 tablet) | posyandu,puskesmas | feb-nov | APBD (dinkes)
3 | pendampingan KRS | TPK, kader DASHAT | keluarga resiko stunting (KRS) | puskesmas | april- des | BOKB
4 | penerima program PKH | seksi pelayanan | keluarga rawan dan miskin | pendamping PKH | maret-des | APBD (dinsos)
5 | layanan KB pasca salin | IMP,Penyuluh KB | PUS | bidan puskesmas, bidan desa | sepanjang tahun | APBN dan mandiri
lV. | penataan lingkungan
1 | gotong royong pembersihan jalan-jalan dan selokan | seksi penata lingkungan | seluruh warga | Toma,Toga,PKK | 3 bulan sekali
Tampo, 10 februari 2024
Diketahui :
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah,
| ( FRANSISKA FITRI TANDIOGA ) |  |  |  |  | ( MARKUS TARRU PAONGANAN, SE )