RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)

KAMPUNG KB ”MAWAR INDAH” DESA NGAMPON KECAMATAN JEPON

TAHUN 2024 : Rencana. : Telah dilaksanakan dan Rutin. : Telah dilaksanakan hanya sekali. No.; URAIAN KEGIATAN; PENANGGUNG JAWAB; SASARAN; PIHAK YANGTERLIBAT; WAKTU; SUMBER DANA; STATUS. A; Bidang Reproduksi dan Kasih Sayang. 1; Melakukan Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bersamaan dengan kegiatan Posyandu; Pokja Kesehatan; Semua RT; PLKB, Dindalduk&KB; Setiap bulan; APBDes. 2; Melakukan kunjungan rumah kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB agar bersedia ikut KB; Pokja Kesehatani/Tim Pokja; PUS; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa; Setiap bulan; Swadaya. 3; Kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa; Pokja Kesehatan , PPKBD dan Sub PPKBD; Balita; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa; Setiap bulan; APBDes. 4; Mengadakan pelayanan POSBINDU; Pokja Kesehatan/Tim POKJA; Usia 15 tahun ke atas; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, PLKB, Dindalduk&KB; Setiap bulan; APBDes. 5; Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional; Pokja Kesehatan/Tim Pokja; Semua RT; PKM Kecamatan, PLKB; APBN, APBD. 6; Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa; Pokja Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD; Balita; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 7; Kegiatan BKB setelah kegiatan Posyandu; Pokja Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD; Keluarga yang memiliki Balita; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 8; Kegiatan BKR; Pokja Kesehatan; Keluarga yang memiliki remaja; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, PLKB; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 9; Kegiatan BKL; Pokja Kesehatan Tim Pokja; Keluarga yang memiliki Lansia; Ketua PKK, PPKBD, Sub PPKBD, PLKB; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 10; Posyandu Lansia disertai senam lansia; Pokja Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD; Lansia; Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 11; Kegiatan PIK-R; Pokja Pendidikan dan Kader PIK-R; Remaja; PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, TP PKK Desa; Setiap bulan tgl 10; ADD dan Swadaya. 12; Pelayanan KB bersamaan dengan Posyandu; Pokja Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD; PUS; kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa dan Bidan; Setiap bulan tgl 10-12; ADD dan Swadaya. 13; Kelas Ibu Hamil; Pokja Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD; PUS/Bumil; kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa dan Bidan Desa; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 14; Kelas Balita; Pokja Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD; Balita, Ibu yang memiliki Balita; kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa dan Bidan Desa; Setiap bulan; ADD dan Swadaya. 15; Pertemuan kelompok PKK Desa; Pokja KKBPK, Pokja Pendidikan, TP PKK Desa; Pengurus PKK, Warga desa; kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa dan Bidan Desa; Setiap bulan tgl 14; ADD dan Swadaya. 16; Pertemuan Dawis; Pokja KKBPK, Pokja Pendidikan, TP PKK Desa; RW 01; kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa dan Bidan Desa; 2 bulan sekali; ADD dan Swadaya. B; Bidang Lingkungan dan Keamanan. 1; Sosialisasi bank sampah; Tim Pokja; Semua Warga; Kades, Ketua RW/RT, TP PKK; April; APBDes. 2; Pelatihan Linmas; Ketua Pokja/Kepala Desa, Pokja KKBPK; Semua Warga; Kades, Ketua RW/RT, TP PKK; Februari; APBDes/APBN. 3; Gerakan Penanaman Cabe; Tim Pokja; Semua Warga; DLH Kab. Blora, Kades, Ketua RW/RT, TP PKK; Desember; APBDes/APBN. 4; Pemanfaatan Lahan Pekarangan; Tim Pokja; Semua Warga; Kades, TP PKK; April; APBDes. 5; Kerja Bakti; Tim Pokja; Semua Warga; Kades, PKK; 2 bulan sekali; APBDes. C; Bidang Ekonomi dan Pertanian. 1; Pertemuan kelompok UPPKS; Tim Pokja; UPPKS; Kades, TP PKK; Setiap bulan; APBDes, Swadaya. 2; Mengadakan stand kuliner rutin dengan menjajakan produk kelompok UPPKS; Tim Pokja; UPPKS; Kades, TP PKK; Setiap bulan; APBDes, Swadaya. 3; Pelatihan peningkatan kualitas produksi home industri; Pokja Pendidikan, KKBPK,; Semua Warga; Kades, TP PKK; Nopember; APBdes. D; Bidang Keagamaan. 1; Pengajian Rutin; Pokja Keagamaan, KKBPK; Semua Warga; Kades,TP, PKK; Setiap minggu, bulanan; Swadaya. 2; Santunan kaum duafa; Pokja Keagamaan, KKBPK; Semua Warga; Kades,TP, PKK; APBdes, Swadaya. 3; Yaasin dan Tahlil; Pokja Keagamaan, KKBPK; Semua Warga; Kades,TP, PKK; Mingguan; APBdes, Swadaya. E; Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan. 1; Kegiatan Sedekah Bumi; Pokja Sosial Budaya; Semua Warga; Kades, Tomas,Toga; Juni; Swadaya. 2.; Tasyakuran malam Suro; Pokja Sosial Budaya; Semua Warga; Kades, Tomas,Toga; JUli; Swadaya. 3.; Latihan Barongan untuk remaja; Pokja Sosial Budaya; Remaja; Remaja, Tokoh Seniman desa; Setiap bulan; Swadaya. 4.; Memberikan Pelajaran Tambahan bagi siswa SD; Pokja Pendidikan; Siswa SD; Guru desa, TP PKK; Setiap Jumat; Swadaya. 5.; Malam Tasyakuran Malam Hari Kemerdekaan RI; Pokja Pendidikan; Semua Warga; Kades, Tomas,Toga, TP PKK; Agustus; Swadaya. 6.; Kegiatan Lomba Memperingati Hari Kemerdekaan RI; Pokja Pendidikan; Semua Warga; Kades, Tomas,Toga, TP PKK; Agustus; Swadaya.

Blora, Desember 2024

Ketua Pokja Kampung KB “Mawar Indah”

BAMBANG SUJITO