## Table 1
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB BERKAR BERSAMA DESA PAKAPURAN KECIL KECAMATAN DAHA UTARA TAHUN 2025
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan/dlm Proses
: Kegiatan Selesai di Laksanakan
No | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR dan BKB | Sekretariat | Lansia Desa | PLKB, Puskesmas, Fas, Pokja | Rutin /tiap Bin | APBDESA
2 | Posyandu lansia dan Senam Lansia (BKL) | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Lansia Desa | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | APBDESA
3 | Penyusunan Profil Desa | Sekretariat | Potensi Desa | Pokja | September | APBDesa
4 | Sosialisasi tentang KB bersama dengan Toga dan Tomas | Sie. Sosialisasi & perdidikan | WUS yang blm KB MKJP | Tomas/Tiga, PLKB, Fas, Pokja, PUS | November 2025 | Sawadaya
5 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sekretariat | Ibu Balita Desa Pakapuran Kecil | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | 2025-03-01 | OPDKB
6 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sekretariat | lbu yang mempunyai anak Remaja Desa Pakapuran Kecil | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | 2025-03-01 | OPDKB
7 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sekretariat | Klg yang mempunyai lansia Desa Pakapuran Kecil | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | 2025-03-10 | OPDKB
8 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang bIm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bin | OPDKB
9 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Seksi sosialasi dan Pendidikan | WUS yang bIm KB MKJP | PUS, PLKB, PuSkesmas Fas. Pokja | Rutin /3 bin | OPDKB
10 | Pembuatan Mural Bertema Manfaat KB, Genre Dan Narkoba, Serta Pemasangan Nama Jalan | Sie. Reproduksi | Warga masyarakat Desa Pakapuran Kecil | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Maret 2025 | OPDKB
11 | Sosialisasi dari Rumah Ke rumah melalui pembagian IefIeI | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa Pakapuran Kecil | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2025 | OPDKB
12 | Pembinaan dan Pembenahan PIK Remaja | Sekretariat | Rernaja dan Mahasiswa Desa Pakapuran Kecil | Fas. Tim Pokja, PLKB | 2025-01-01 | OPDKB
13 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sekretariat | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | 2025-03-01 | OPDKB
14 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sekretariat | lbu yang mempunyai anak Remaja | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | 2025-03-01 | OPDKB
15 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sekretariat | Klg yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | 2025-03-10 | OPDKB
16 | sosialisasi PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PLKB, Fas. Tim Pokja, | 2025-01-01 | OPDKB
17 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PIKR, PLKB, Puskesmas Fas. Pokja | Rutin /3 Bin | OPDKB
18 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sekretariat | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | November 2025 | APBDesa
19 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sekretariat | lbu yang mempunyai anak Remaja | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | November 2025 | APBDesa
20 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sekretariat | Klg yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | November 2025 | APBDesa
21 | Pembinaan dan Cara Pengisian Data Kampung KB | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PLKB, Fas. Tim Pokja, | November 2025 | APBDesa
UPAYA MENINGKATAKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Makan dan Minum Posyandu Desa | Sei Ekonomi | Desa | PemDes,RT/RW,Pokja dan Fasilitator | Rutin/Bulan | APBDesa
2 | Kegiatan Kerja Bakti (Besih-Bersih) | Sie lingkungan | Desa | PemDes,RT/RW,Pokja dan Fasilitator | Rutin/Bulan | SWADAYA dan APBDesa
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Lingk | Seluruh Wilayah Desa… | Pem. Ds, Fas, RT/ RW› Pokja | 2025-12-01 | SWADAYA
4 | Edukasi Dan Sosialisasi Dan Pencegahan STUNTING | Sosialisasi & pendidikan | Desa… | ForKominkec, Pem. Ds, Fas, dan Pokja | Rutin/ 4 bulan | APBDES
5 | Bedah Rumah RTM | Sekretariat, Sie Ekonomi | RTM | Dinas Sosial , Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Juni 2025 | APBDesa
6 | PAMSIMAS | Sei. Lingkungan, Sekretariat | Masyarakat | Dinas PU dan Terkait | 2025 | APBN
7 | Armada Pengangkut Sampah | Sekretariat, Sie Ekonomi | Desa | Pemdes ,PokjA dan KPLH | 2024 | APBDesa
8 | Sosialisasi KAHUTLA | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Petani dan Nelayan | Pemdes,Forkominkec dan POKJA | 2025 | APBDesa
9 | Pembuatan WC RTM Untuk Stanting | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes,Forkominkec dan POKJA | 2025 | APBDesa
10 | Pemasangan Listrik RTM | Sei. Lingkungan, Sekretariat | RTM | Dinas PU dan Terkait | 2025 | APBN
11 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | Rutin/Bualan | APBDesa
UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Desa | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | Rutin / Bulan | APBDES
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia) | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Desa | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin / Bulan | APBDES
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
E | SARANA PRASARANA
1 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PLD | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
2 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
4 | Pembangunan Infratruktur Pertanian | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
5 | Pengadaan Sarana Pertanian | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
6 | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
7 | Penyelengaraan PAUD/TK/TPA | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
8 | Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Pokja dan Dinas PU | 2025 | APBDesa
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Masyarakat Desa | Kelompok Masyarakat | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Pelatihan Pengembangan SDM | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Masyarakat Desa | PIKR, DisosP3AKB, Oisnaker, Pokja, PLKB, Fas | Agustus 2025 | APBDES
Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)