## RKM HAMAYUNG UTARA
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB LESTARI DESA HAMAYUNG UTARA KECAMATAN DAHA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA |  | : | HAMAYUNG UTARA
KECAMATAN |  | : | DAHA UTARA
KABUPATEN |  | : | HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI |  | : | KALIMANTAN SELATAN
No | Bidang / Sub Bidang/Kegiatan |  |  |  | Target Capaian Tahun 2025 | Lokasi Kegiatan | Volume & Satuan |  | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan
| Bidang | Sub Bidang / Jenis Kegiatan | [7 empty] | Sumber
1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 12 | 14
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
|  |  | 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan | 2 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Maret - November | ADD/ PBH
|  |  | 2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1 | Desa | 1 | Unit | Maret - November | ADD
|  |  | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa* | 1 | Desa | 1 | Unit | Maret - November | ADD/ PBH
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
|  |  | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdesa/Pra Musrenbangdesa, dll yang bersifat regular) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | ADD
|  |  | 2 | Penyelanggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa) | 10 | Desa | 10 | Kali/Tahun | Januari - Desember | ADD
|  |  | 3 | Penyusunan Dokumen Keuangan Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Juni - Agustus | ADD/ DD
|  |  | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa dan seluruh dokumen terkait) | 1 | Desa | 2 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | ADD
|  |  | 5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | November | ADD
|  |  | 6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen rencana Pembangunan/keuangan) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | ADD
|  |  | 7 | Penyusunan laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD akhir tahun anggaran, LPPD akhir masa jabatan, LKPPD akhir tahun anggaran dan Informasi kepada masyarakat) | 1 | Desa | 2 | Paket Kegiatan | Januari - Maret | ADD
|  |  | 8 | Pengembangan system informasi desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 9 | Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Kerjasama Pihak Ketiga, dll)* | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan desa) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | pril - Juni | ADD
|  |  | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa. | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Agustus | ADD
|  |  | 12 | Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Mei - Juli | ADD
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pembangunan Desa | Sub Bidang Pendidikan
|  |  | 1 | Penyelenggaraan TK/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) * | 1 | Desa | 8 | org x 12 bulan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 2 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | DDS
|  |  | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa * | 1 | Desa | 1 | Unit | April - Juni | DDS
|  |  | 4 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 5 | Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 3 | Desa | 3 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 6 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 1 | Desa | 1 | OB | Januari - Desember | ADD
Sub Bidang Kesehatan
|  |  | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidang Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 3 | Desa | 3 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Juni | DDS
|  |  | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 5 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Remaja (BKR) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 7 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Lansia (BKL) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD * | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April - Juni | DDS
|  |  | 9 | Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan anak Balita | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 10 | Pelayanan Kesehatan Desa Lainnya (Insentif KPM, EHDW) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
|  |  | 11 | Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Desember | DDS
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
|  |  | 1 | Pemeliharaan Jalan Desa | 1 | Desa | 3 | Kilo meter | Maret - Juni | DDS
|  |  | 2 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1 | Desa | 5 | Unit | Maret - Juni | DDS
|  |  | 3 | Pemeliharan Jembatan Milik Desa | 1 | Desa | 1 | Unit | Maret - Juni | DDS
|  |  | 4 | Pemeliharaan Prasaranan Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | - | Desa | 1 | Kali/Tahun | Maret - Juni | DDS
|  |  | 5 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 1 | Desa | 1 | Unit | Oktober - November | DDS
|  |  | 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa * | 2.1 | RT 01,02, 03, 04 | 3 | Kilo meter | April - Agustus | DDS
|  |  | 7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani * | 3 | RT 01,02, 03, 04 | 5 | Unit | Maret - Agustus | DDS
|  |  | 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Usaha Tani* | 1 | Desa | 30 | Unit | September - Desember | DDS
|  |  | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) * | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Mei - Juli | DDS
|  |  | 10 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan | 1 | RT 02 | 1 | Unit | Maret - Mei | DDS/ADD
|  |  | 11 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa * | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Mei - Juli | DDS
|  |  | 12 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa * | 1 | Desa | 1 | Unit | Mei - Juli | DDS
|  |  | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa * | 1 | Desa | 1 | Unit | Mei - Juli | DDS
Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
|  |  | 1 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 2 | Desa | 20 | Unit | April - Agustus | DDS
|  |  | 2 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Maret - Mei | DDS
|  |  | 3 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 1 | Desa | 2 | Kilo meter | April - Juni | DDS
|  |  | 4 | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana Jalan) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April - Juni | DDS
|  |  | 5 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll | 3 | Desa | 3 | Unit | Januari - Desember | DDS
|  |  | 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll) | 1 | Desa | 3 | Unit | Juni - Agustus | DDS
|  |  | 7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) * | 2.4 | Desa | 2.4 | Kilo meter | Juni - Agustus | DDS
|  |  | 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana Jalan) * | 0.5 | Desa | 0.5 | Kilo meter | September - Oktober | DDS
|  |  | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll * | 2 | Desa | 30 | Unit | Mei - Juli | DDS
|  |  | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) * | 1 | Desa | 1 | Unit | Mei - Juli | DDS
|  |  | 11 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa | 1 | Desa | 5 | OB | Januari-Desember | ADD/PAD
|  |  | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) * | 1 | Desa | 1 | Unit | Mei - Juli | DDS
|  |  | 13 | Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Juni - Agustus | DDS
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
|  |  | 1 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Mei - Juli | DDS
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
|  |  | 1 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April - Juni | DDS
|  |  | 2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk Warga, dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Oktober - November | DDS
|  |  | 3 | Pengembangan dan Pengelolaan Informasi pembangunan Desa Berbasis Aplikasi digital | 1 | Desa | 2 | Paket Kegiatan | Oktober - November | DDS
|  |  | 4 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi Lokal Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April - Juni | DDS
Sub Bidang Pariwisata
|  |  | 1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa * | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April - Juni | DDS
|  |  | 2 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April - Juni | DDS
Jumlah Per Bidang 2
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
|  |  | 1 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan Pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dll) * | 1 | Desa | 4 | Unit | Maret - Mei | ADD/ DD
|  |  | 2 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | ADD
|  |  | 3 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dll) skala Lokal Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 4 | Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari - Maret | ADD/ DD
|  |  | 5 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal Desa | 1 | Desa | 1 | Unit | Januari - Maret | ADD/ DD
|  |  | 6 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Mei - Juli | ADD/ DD
Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan
|  |  | 1 | Pembinaan group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Januari -Desember | ADD
|  |  | 2 | Pengiriman kontingen group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Agustus | ADD
|  |  | 3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan, dll) tingkat Desa | 3 | Desa | 3 | Paket Kegiatan | Maret - September | ADD
|  |  | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik Desa * | 1 | Desa | 1 | Unit | April | ADD
|  |  | 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan milik Desa * | 1 | Desa | 1 | Unit | April - Mei | ADD
|  |  | 6 | Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Februari, Agustus | ADD
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
|  |  | 1 | Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan/kabupaten | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Agustus- September | ADD
|  |  | 2 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Agustus- September | ADD
|  |  | 3 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | - | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Agustus- September | ADD
4 | Pemberdayaan Masyarakat | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
|  |  | 1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan darat milik Desa * | 1 | Desa | 1 | Unit | Juli - Juni | ADD/ DD
|  |  | 2 | Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 3 | Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan * | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
|  |  | 1 | Peningkatan produksi tanaman pangan (Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 2 | Peningkatan produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 3 | Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD/ DD
|  |  | 4 | Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan* | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD
|  |  | 5 | Pengadaan/Pembangunan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | ADD/ DD
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
|  |  | 1 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | DDS
|  |  | 2 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | DDS
|  |  | 3 | Pelatihan dan penguatan Penyandang Difable (penyandang disabilitas) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | DDS
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
|  |  | 1 | Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | DDS
|  |  | 2 | Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah serta Koperasi | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | September | DDS
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
|  |  | 1 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | DDS
|  |  | 2 | Penanaman Modal awal dan Penambahan Penyertaan Modal Pada BUMDesa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | April | DDS
|  |  | 3 | Pengembangan Usaha Bumdes untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa | 1 | Desa | 1 | Unit | Mei | DDS
|  |  | 4 | Pengadaan Bumdesma (Kapal Wisata dan BUS Desa) | 1 | Desa | 2 | Unit | April-Desember | DDS
Sub Bidang Peradagangan dan Perindustrian
|  |  | 1 | Pengembangan industri kecil level Desa | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Oktober | DDS
|  |  | 2 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) * | 1 | Desa | 1 | Paket Kegiatan | Oktober | DDS
Jumlah Per Bidang 4
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Sub Bidang Penanggulangan Bencana
|  |  | 1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Desa | 1 | Tahun | Januari - Desember | DDS
Sub Bidang Keadaan Darurat
|  |  | 1 | Keadaan Darurat | 1 | Desa | 1 | Tahun | Januari - Desember | DDS
Sub Bidang Keadaan Mendesak
|  |  | 1 | Keadaan Mendesak | 1 | Desa | 1 | Tahun | Januari - Desember | DDS