## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SENTOSA DESA SIMBANG KEC KALIKAJAR
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Kader RDK | Jan-Des | Swadaya
2 | Pendampingan pengurusan Administrasi Penduduk (Akte, KK, KTP) | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | Pemdes, PKK | Jan-Des | Swadaya
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Sosialisasi KB MKJP | Bidan Desa Penyuluh KB/KADER PPKBD | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas, Balai Penyuluh KB | Sepanjang tahun | -
2 | Pertemuan Pokja Kampung KB dan Ketahanan Keluarga | PKB | Pokja Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | 10 X pertemua n | BOKB
3 | Santunan anak yatim | PKK | Anak Yatim | Tokoh Masyarakat | Muharrom , Syawal | Swadaya
4. | Pertemuan Poktan BKB, BKL dan PIK Remaja | Bidan Desa Penyuluh KB/KADER PPKBD | Balita, Lansia, PUS dan Remaja | PLKB, Pemdes,Kader TPK, Tokoh masyarakat | sebualn sekali | DD
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Jan-Des | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Penyediaan akses air bersih dan jamban sehat | Kades | Warga yang memenuhi persyaratan | Dinsos, KPM, Pemdes | Maret- Sept | DD, ADD
3 | Fasilitasi Kejar Paket C | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | DD
4 | Pelaksanaan Posbindu | Bidan Desa Penyuluh KB/KADER PPKBD | Warga Desa | Bidan, Puskesmas, Pemdes, Kader, PKK | Jan-Des | DD
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Kerja Bakti Minngu bersih | Ketua PKk | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 bulan sekali
2 | Menggiatkan Pemanfaatan tanah pekarangan | Ketua TP PKK | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Jan-Des
Simbang, 10 Maret 2025
Mengetahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  | Kepala Desa Simbang
| MARYATUN |  |  |  |  | BUDI SANTOSO

## Sheet1
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ….......................... DESA …..................................KECAMATAN
TAHUN …............
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Kader RDK | Jan-Des | Swadaya |  | contoh
2 | Pemutahiran data Mobilitas Penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Swadaya
3 | Pemutahiran data Perlindungan Sosial | Kades | Seluruh Keluarga | KPM, Kader RDK, Pemdes, Dinsos | Januari, Agustus | Swadaya
4 | Pengadaan Program PTSL | Kades | Seluruh Masyarakat | Kasi pemerintahan, PKK | Maret | Swadaya
II | PERUBAHAN PERILAKU
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
…....................................... 2023
Mengetahui
Kepala Desa …........................
Ketua Pokja Kampung KB