## Sheet1
RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB DESA PANCA ARGA TAHUN 2025
NO | RENCANA KEGIATAN | BULAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES
1 | Rapat penentuan ketua beserta anggota tim kelompok kerja kampung KB | bar: BULAN JAN
2 | Penadatanganan SK kelompok kerja kampung KB dengan kepala desa | bar: BULAN FEB
3 | Pelaksanaan rapat rencana kegiatan di kampung KB | bar: BULAN MAR
4 | Pengumpulan data jumlah keluarga dan PUS di kampung KB | bar: BULAN APR
5 | Pelaksanaan pelayanan KB bulanan dan edukasi program bangga kencana di posyandu | bar: BULAN MEI
6 | Pertemuan tim pokja kampung KB dengan Koordinator penyuluh KB | bar: BULAN JUN
7 | Pelaksanaan pelayanan KB bulanan dan edukasi program bangga kencana di posyandu | bar: BULAN JUL
8 | Pelaksanaan pemutakhiran data keluarga di kampung KB
9 | Pelaksanaan pemetaan potensi desa
10 | Pelaksanaan pelayanan KB bulanan dan edukasi program bangga kencana di posyandu
11 | Pelaksanaan evaluasi kegiatan di kampung KB
12 | Pelaksanaan evaluasi kegiatan di kampung KB