## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
DESA |  | : CERME LOR
TAHUN |  | : 2025
No. | Kegiatan | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu Pelaksanaan
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Tahun 2025 | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | bar: Waktu Pelaksanaan 4
-Penyuluh KB
|  | -PPKBD dan SubPPKBD | -Pelaporan melalui website
|  | -Pengurus Rumah Data | kampungkb.bkkbn.go.id dan
|  | -Pengelola DASHAT | rumahdataku.bkkbn.go.id
2 | Pertemuan Orientasi Kelompok Kegiatan (Poktan) | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia) | Meningkatkan partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasarn program Bangga Kencana dalam kegiatan Poktan | DAK BOKB | bar: Waktu Pelaksanaan 2 to Waktu Pelaksanaan 11
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB | -Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB | bar: Waktu Pelaksanaan 6; Waktu Pelaksanaan 8; Waktu Pelaksanaan 10
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Rembuk Stunting Desa | - Seluruh aparat Desa | - Evaluasi hasil kegiatan penurunan stunting dan pencegahan stunting. | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 2
- Nakes desa
|  | - Tokoh masyarakat | - mendata kebutuhan dalam program percepatan penurunan stunting tahun berikutnya
- kader
- dll
5 | Posyandu ILP | Balita, Remaja, Dewasa, Lansia (Seluruh siklus hidup) | Pengecekan Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat, Pemeriksaan Tekanan Darah, Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 1 to Waktu Pelaksanaan 12
6 | POKJA 4, | PUS dalam Kegiatan PKK | Promosi dan Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada Anggota PKK dengan baik | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 5
Sosialisasi dan Promosi KB MKJP
7 | Pembelajaran SOTH | Anggota BKB | Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 7 to Waktu Pelaksanaan 9
8 | KELAS IBU HAMIL | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos / kepercayaan / adat istiadat | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 3; Waktu Pelaksanaan 6; Waktu Pelaksanaan 9; Waktu Pelaksanaan 12
9 | SELANTANG | Anggota BKL | Lansia mendapatkan pembelajaran SELANTANG | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 5 to Waktu Pelaksanaan 10
10 | KELAS IBU BALITA | Ibu yang memiliki BALITA | Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 2; Waktu Pelaksanaan 5; Waktu Pelaksanaan 8; Waktu Pelaksanaan 11
yang optimal.
11 | Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUS) / Pencegahan Pernikahan Dini | Remaja | Remaja mendapatkan pengetahuan tentang PUP | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 8
Remaja perempuan menikah di usia lebih dari 20 tahun dan remaja laki-laki di atas 25th
12 | Sosialisasi tentang Penyakit TBC | Masyarakat | Mansyarakat menerapkan upaya pencegahan TBC | APBDES/DD/ADD/DLL | bar: Waktu Pelaksanaan 6
Penderita TBC melakukan pengobatan sesuai aturan
|  | Mengetahui |  |  | Waktu Pelaksanaan 8: Cerme, 23 April 2025
|  | Kepala Desa |  |  | Waktu Pelaksanaan 8: Ketua Pokja Kampung KB
|  | H. A R I F I N, S.T. |  |  | Waktu Pelaksanaan 8: AGUS SOLIQ ZAKARIA