## RKM Tanatanan
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB Tantanan, KEL. Tantanan, KEC. Tallunglipu
TAHUN 2025
Ket. Status
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Status
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Penyuluhan tentang manfaat ber-KB (diarahkan ke penggunaan MKJP) | Seksi Reproduksi | PUS Kel. Tantanan | PKB/PLKB, Bidan, PPKBD, Sub PPKBD | Januari -Desember 2025 | -
2 | Penyuluhan tentang KB Pria khususnya Vasektomi | Seksi Reproduksi | PUS Kel. Tantanan | OPDKB, PKB/PLKB, Bidan, PPKBD, Sub PPKBD | 2025 | BKKBN
3 | Pelayanan Pemasangan KB MKJP | Seksi Reproduksi | PUS Kel. Tantanan | OPDKB, PKB/PLKB, Bidan, PPKBD, Sub PPKBD | 21 Juni 2025 | BKKBN
4 | Konseling / Konsultasi terkait KB | Seksi Reproduksi | PUS Kel. Tantanan | Bidan, PKB | Januari -Desember 2025 | -
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Seksi Lingkungan | Warga Kelurahan Tantanan | Pemerintah setempat, Kepala RW/RT, PKB/PLKB | Rutin /bulan | Swadaya
2 | Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Mahasiswa KKN dalam pengolahan kebun sayur | Seksi Lingkungan | Warga Kelurahan Tantanan | Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, PKB/PLKB, mahasiswa KKN | Februari - Maret 2025 | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Penyuluhan Mengenai Kesehatan Reproduksi | Seksi Reproduksi | PUS dan Remaja Kelurahan Tantanan | OPDKB, PKB/PLKB, Bidan | Rutin/bulan | OPDKB
2 | Pembinaan Lansia dan keluarga Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia dan keluarga Lansia Kelurahan Tantanan | Puskesmas Tantanan, PKB/PLKB, Kader Lansia | Rutin tgl 9 setiap bulan | Swadaya
3 | Penyuluhan tentang bagaimana menjaga Lingkungan Bersih dimulai dari Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Seksi Lingkungan | Warga Kelurahan Tantanan | PKB/PLKB, Bidan | 21 Oktober 2020 | Swadaya
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk Pengadaan bibit ikan air tawar dan cara pengelolaannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga | Seksi Ekonomi | Warga Kelurahan Tantanan | Dinas Perikanan, OPDKB, PKB/PLKB | 2025 | OPDKB | 1900-07-20
2 | Pembinaan UPPKS (Industri Rumah Tangga, contohnya usaha Kue Deppa Tori' rasa jahe) | Seksi Ekonomi | Warga Kelurahan Tantanan | OPDKB, Dinas Perindutrian, PKB/PLB | 2025 | OPDKB
E | SARANA PRASARANA
1 | Pengaspalan Jalan Alternatif | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
2 | Rabat Beton di Sepanjang jalan Pemuda, Tantanan | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
3 | Rehab lapangan Tantanan | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
2 | Perbaikan sumur di Lingkungan Tantanan | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
3 | Pembuatan Drainase di Lungkungan Tantanan | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
4 | Rintisan Jalan Tantanan | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
5 | Rehab Sanitasi di Lingkungan Tantanan | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PU | 2025 | APBD
6 | Bedah Rumah | Seksi Lingkungan | Sarana Prasarana | Pemerintah setempat, Dinas PUPR | 2025 | APBD/APBN
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN / KETERAMPILAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL
1 | Peningkatan skill warga Kampung KB Tantanan melalui pelatihan keterampilan Tata Rias (sanggul praktis) | Seksi Pendidikan | Warga Kelurahan Tantanan | OPDKB, PKB/PLKB, Penata Rias | 13 November 2020 | OPDKB
1 | Bimbingan pra nikah kepada Calon Pengantin | Seksi Agama | Calon Pengantin Warga Kelurahan Tantanan | Tokoh Agama, Bidan, PKB/PLKB | Januari -Desember 2025 | -
2 | Pembinaan Kelompok BKB Emas pertemuan VI | Seksi Pendidikan | Ibu Hamil dan Ibu Baduta Kel. Tantanan | PKB/PLB | 06 Maret 2025 | BKKBN
3 | Motivasi, Bimbingan dan Dampingan bagi warga Kampung KB Tantanan dalam hal keagamaan | Seksi Agama | Warga Kelurahan Tantanan | Tokoh Agama | Januari -Desember 2025 | -
4 | Pembentukan kelompok serta Pelatihan Bakat Sanggar Seni Tari | Seksi Sosial Budaya | Warga Kelurahan Tantanan | Pelatih Sanggar Tari | Januari -Desember 2025 | Swadaya
6 | Penyuluhan tentang Bahaya Napza | Seksi Perlindungan | Remaja Kelurahan Tantanan | OPDKB, PKB/PLKB. BNN | 2025 | OPDKB
5 | Pendampingan keluarga yang memiliki masalah sosial | Seksi Cinta Kasih | Warga Kelurahan Tantanan | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | Januari -Desember 2025 | -
6 | Menjalin Kerjasama dengan Lurah, Ketua RW/RT dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban di kampung KB Tantanan | Seksi Perlindungan | Tokoh Formal dan Informal | Lurah, Ketua RW/RT, PKB/ PLKB | Januari -Desember 2025 | -
7 | Pembagian sembako berupa sebungkus gula untuk setiap keluarga kampung KB Tantanan yang membutuhkan | Seksi Cinta Kasih | Warga Kelurahan Tantanan | Warga Kelurahan Tantanan | Januari -Desember 2025 | Swadaya
10 | Memulai Program "Saling Sapa" untuk semua warga Kampung KB Tantanan demi untuk mempererat silahturahmi antar warga | Seksi Cinta Kasih | Warga Kelurahan Tantanan | Warga Kelurahan Tantanan | Januari -Desember 2025 | -
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Pemerintah Setempat | Ketua Pokja | Camat Tantanan / Lurah Tantanan | PKB/PLKB | Januari -Desember 2025 | -
Mengetahui,
Ketua Pokja
RANTE RASINAN, SE
Nip 197004212008011011