## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
TAHUN 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Tempat | Sumber Dana | STATUS
A | KEGIATAN DALAM PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1 | Sosialisasi verval data keluarga beresiko stunting | TK Desa | PPKBD, Sub PPKBD,TPK | Bidan | Maret 2023 | Balai Desa | BOKB
2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Verval | PKB | PPKBD, Sub PPKBD,TPK | Pemdes | Maret 2023 | Balai Desa | BOKB
3 | Pembekalan Materi Verval | PKB | PPKBD, Sub PPKBD,TPK | Pemdes | Maret 2023 | Balai Desa | BOKB
4 | Pelaksanaan Verval | Pengumpul Data | PPKBD, Sub PPKBD,TPK | Pemdes | Maret - April | 3 Dusun | BOKB
5 | Pembinaan Rumah DataKu | PKB | Kader RDK | Pemdes | Juni 2023 | Balai Desa | BOKB
6 | Penyiapan sarana dan prasarana Rumah DataKu | PKB | Kader RDK | Pemdes | Februari 2023 | Balai Desa | Swadaya
7 | Pendataan PUS ( R/I/PUS 2023 ) | PPKBD | PPKBD, Sub PPKBD | Pemdes | Januari 2023 | 3 Dusun | Swadaya
8 | Update SK Poktan , K/O Poktan | PKB | Pengurus POKTAN | Pemdes |  | Balai Desa | Swadaya
9 | Pengisian R/I/Pus | PPKBD | PPKBD, Sub PPKBD | Pemdes | Januari -Desember 2023 | Semua Dusun | Swadaya
10 | Rapat Kelompok Kerja | PKB | Kader RDK,Dashat,PPKBD | Pemdes | Januari dan Juli 2023 | Balai Desa | BOKB
11 | Edukasi Kependudukan | PKB | POKJA, Kader POKTAN | Pemdes, Bidan | Februari 2023 | Balai Desa | BOKB
B | UPAYA PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Pembinaan POKTAN HI | PKB | Kader BKB | Bidan ,Guru Paud, PKK | 6x / Tahun | Balai Desa | Swadaya
2 | Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | PKB |  |  | Maret
3 | Pembinaan UPPKA | PKB | Pengurus dan Anggota |  | Tiap Tanggal 15 | Rumah Kader | Swadaya
4 | Kegiatan BKB, BKR, BKL | Ketua Poktan | Kader dan Anggota Poktan | Bidan, Tenaga Kesehatan dr PKM, Pemdes | Jan-Des | Rumah Kader, Balai Desa |  | Berintegrasi dengan posyandu balita,remaja,lansia
5 | Kegiatan PIK Remaja | Ketua PIK-R | Remaja | Bidan Desa | 2 Bulan Sekali | Balai Desa | Swadaya
6 | Kelompok BKL mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan Ramah Lansia melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang | PKB | Pokja, Kader BKL, Anggota BKL | PKM, Pemdes | April 2023 | Balai Desa | BOKB
7 | KIE Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga | PKB | Kader UPPKA, Anggota | PKM, Pemdes | Mei 2023 | Balai Desa | BOKB
8 | Pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam pengasuhan dan pembinaan Remaja | PKB |  |  | Agustus 2023 | Balai Desa | BOKB
9 | Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi | PKB | Kader UPPKA, Anggota UPPKA | Pemdes | September 2023 | Balai Desa | BOKB
10 | Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualiatas | PKB | Kader BKR, Anggota BKR, PIK-R | PKM, Pemdes | Desember 2023 | Balai Desa | BOKB
C | KEGIATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN KEPADA KELUARGA
1 | KIE kelompok tentang manfaat KB MKJP kepada PUS | PKB | PUS | PKM |  |  | Swadaya
2 | KIE Perorangan dengan kunjungan rumah, tentang manfaat MKJP | PKB DAN TPK | PUS | PKM, PKK | JAN-DES | Rumah warga | Integrasi dengan TPK
3 | Pendampingan keluarga untuk data keluarga berisiko stunting dan penurunan stunting | TPK | Keluarga beresiko stunting | PKK,PKM | JAN-DES | Rumah warga | BOKB
4 | Pegelolaan Dapur Sehat atasi stunting | PKB | Pengelola Dashat, Kader UPPKA | PKM | Oktober 2023 | Balai Desa | BOKB
5 | Penguatan KIE dan Pembinaan kesertaan KB Pria melalui kelompok dan motivator KB pria | PKB | PUS pria | PKM | November 2023 | Balai Desa | BOKB
6 | Merujuk calon akseptor MKJP | PPKBD | Calon Akseptor MKJP | PKM | Maret , Juni, Agustus, September | PKM Pucuk | BOKB
D | UPAYA MENINGKATKAN PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | Bekerjasama dengan pihak Ke III dalam rangka peningkatan Ekonomi Keluarga | Pemdes | Anggota UPPKA | PKM, Pemdes | Juli 2023 | Balai Desa
2 | Melakukan penghijauan | Pokja | Warga | PKM, Pemdes | Desember 2023 | Area Balai Desa | Swadaya
3 | Pameran produk UPPKA | Pokja | Anggota UPPKA | PKK | Agustus'2023 | Balai Desa | Swadaya
4 | Pemberian makanan tinggi protein ke keluarga stunting | Pengelola Dashat | Keluarga Stunting | TPK | Maret-April |  | Swadaya
5 | PESAT (Pojok Edukasi Berbasis Masyarakat) | Kader RDK | Kader RDK, Kader Poktan | Pemdes | Maret- Desember | Balai Desa | Swadaya
Pucuk, Januari 2023
Ketua POKJA
AHMAD KHUSAENI