## RKM 2020
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA TURUNGAN BAJI KECAMATAN SINJAI BARAT KAB. SINJAI
TAHUN 2025
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Identifikasi anggota dan sasaran poktan yang belum berkB | Sie Reproduksi | Anggota dan sasaran Poktan | PPKBD, Sub PPKBD dan penyuluh KB,bidan, kader | Januari | Swadaya
2 | Penyuluhan Tentang jenis-jenis kontrasepsi | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | PUS | PPKBD, Sub PPKBD dan penyuluh KB,bidan, kader | Rutin | Swadaya
3 | Sosialisasi dan penyuluhan kepada anggota dan sasaran poktan yang belum berKB | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | Anggota dan sasaran Poktan | PPKBD, Sub PPKBD dan penyuluh KB,bidan, kader | Rutin | Swadaya
4 | Konseling calon akseptor | Sie Reproduksi | PUS | bidan | Rutin | Swadaya
5 | Pelayanan KB MKJP dan Non MKJP Gratis secara Rutin | Sie Reproduksi | PUS | bidan | Rutin | APBD
6 | Pelayanan Konseling KB 48 Jam pasca persalinan | Sie Reproduksi | PUS Pasca Persalinan | bidan | Rutin | Swadaya
B | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
1 | Pembinaan Posyandu dan BKB | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | Bayi/Balita, Bumil, Bufas, Busui, Ibu Balita | PKK,Puskesmas, penyuluh KB, PPKBD, Kader Posyandu, Kader BKB | Rutin setiap bulan | APBDes dan APBD
2 | Pembinaan Posbindu PTM dan BKL | Sie. Reproduksi Sie Cinta & Kasih | Warga Usia 15 tahun ke atas, Lansia, Keluarga yang memiliki lansia | Kader Posbindu, PKK dan PKM Mannanti, penyuluh KB, Kader BKL | Rutin setiap bulan | APBDes
3 | Sosialisasi dan penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi | Sie reproduksi dan Sie Sosialisasi dan Pendidikan | Remaja | PKM Lappadata, Penyuluh KB dan Penyuluh Agama | Rutin | Swadaya
4 | Pemanfaatan pekarangan sebagai warung hidup | Sie lingkungan | Klp Dasa Wisma | PKK, Penyuluh Pertanian | Jan-Des | Swadaya
5 | Kerja Bakti Bersih Lingkungan | Sie Lingkungan | Semua Lingkungan | Pemerintah Desa, PKK, Pokja KKB | Jan-Des | Swadaya
6 | Pembuatan tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga | Sie. Kesehatan Lingk | Kelompok Dasa Wisma | Pokja, PKK | April - Juni | Swadaya
C | UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
1 | Sosialisasi tentang Stunting | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Posyandu Balita se-Desa Turungan Baji | Kader Posyandu, PKK, PKM Mannanti dan PKB/PLKB | Jan-Mei | APBDes
2 | Identifikasi Bumil | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Bumil | Kader Posyandu, Bidan Desa | Jan- Des | Swadaya
3 | Pendampingan dan Pelacakan , intervensi gizi pada Ibu Hamil KEK | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Bumil KEK | Pemerintah Desa, PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa | Jan- Des | Swadaya
4 | Pelaksanaan kelas ibu hamil | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Bumil | Puskesmas, PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa | Jan-Des | APBD
5 | Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Bumil | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Balita dan Bumil | Kader Posyandu, PKK | Jan- Des | APBDes
6 | Pendampingan kepada Calon Pengantin ( CATIN ) | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | CATIN | Tim Pendamping Keluarga ( TPK ), Penyuluh Agama | Jan- Des | APBN, Swadaya
D | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
1 | Pengembangan produksi kelompok UPPKS (pembuatan kripik, kue tradisional, gula semut) | Sie Ekonomi, Sie Pendidikan | UPPKA | PKK, UPPKS, Perindag, Koperasi, DP3AP2KB | Rutin | APBDes
2 | Memfasilitasi pengadaan Sapi dan Pembuatan Kandang ) | Sie Ekonomi | Masyarakat Desa Turungan Baji | Dinas Peternakan | Mei | APBDes
3 | Pengadaan bibit sayuran | Sie Ekonomi | Masyarakat Desa Turungan Baji | Dinas Pertanian | April | APBDes
4 | Memfasilitasi bantuan pupuk organik | Sie Ekonomi | Masyarakat Desa Turungan Baji | Dinas Pertanian | Juni | APBDes
E | UPAYA PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1 | Perayaan Hari Besar Keagamaan | Sie Keagamaan | Desa Turungan Baji | Kemenag | Hari Besar Islam | APBDes
2 | Pengaktifan kegiatan Magrib Mengaji | Sie Keagamaan | Masyarakat Desa Turungan Baji | Penyuluh Agama | Jan-Des | Swadaya
3 | Pembinaan TK/ TPA | Sie Keagamaan | Desa Turungan Baji | Penyuluh Agama dan Imam Desa | Rutin | APBDes dan APBD
4 | Pembinaan Majelis Taklim | Sie Keagamaan | Anggota Majelis Taklim | PKK dan Penyuluh Agama | Rutin | APBDes dan APBD
5 | Perayaan MTQ | Sie Keagamaan | Masyarakat Desa Turungan Baji | Pemdes, Penyuluh Agama | Maret | APBDes
6 | Pengembangan Hafidz Qur'an dan Diklat Da'i | Sie Keagamaan | Masyarakat Desa Turungan Baji | Pemdes, Penyuluh Agama | Jan-Des | APBDes
7 | Pengadaan Petugas Jenazah di Setiap Dusun ( 1 laki-laki dan 1 perempuan ) | Sie Keagamaan | Masyarakat Desa Turungan Baji | Pemdes, Penyuluh Agama | Juli | APBDes
8 | Pengaktifan Remaja Mesjid | Sie Keagamaan | Remaja | Penyuluh Agama | Jan-Des | Swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
1 | Pembinaan kelompok Qasidah Rabbana | Seksi Sosial Budaya | Anggota Majelis Taklim | PKK dan Kemenag | Rutin setiap 3 bulan | APBDes
2 | Pembinaan Generasi Muda & Karang Taruna | Seksi Sie. Sosialisasi & pendidikan | Generasi Muda | Pem. Des, PKK | Juni | APBDes
3 | Rangkaian adat pesta pernikahan (Manre ade dan massikiri) | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Seksi Sosial Budaya | Masy Desa Turungan Baji | Pem. Des | Menyesuaikan | Swadaya
4 | Pelatihan Tajwid Imam Mesjid/Guru Mengaji | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Agama | Masy Desa Turungan Baji | Pem. Des | Mei | APBDes Swadaya
5 | Pendataan warga buta huruf dan putus sekolah | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Desa Turungan Baji | Klp Dawis | Januari - Desember | APBDes
6 | Menfasilitasi penyelenggaraan Program paket B dan C | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Desa Turungan Baji | Dinas Pendidikan | Juli-Desember | APBD
7 | Pelatihan Pengurus PKK | Seksi Sie. Sosialisasi & pendidikan | PKK | Pemdes | Juli | APBDes
8 | Pelatihan Kursus Jahit Menjahit | Seksi Sosialisasi & pendidikan, Seksi Ekonomi | PKK | Pemdes | Mei | APBDes
9 | Pelatihan Kelompok Tani | Seksi Sie. Sosialisasi & pendidikan | Kelompok Tani | Pemdes | Juli | APBDes
10 | Pelatihan Barasanji | Sie Pendidikan, Sie Keagamaan | Masyarakat Desa Turungan Baji, Remaja | Kemenag | November | APBDes
11 | Peningkatan SDM Guru PAUD | Seksi Sie. Sosialisasi & pendidikan | Guru PAUD | Dinas Pendidikan | Juni | APBDes
12 | Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di masing-masing Dusun | Sie Pendidikan, Sie Keagamaan | Masy Desa Turungan Baji | Kemenag | April | APBDes
G | UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
1 | Fasilitasi pembuatan identitas diri (KTP, KK, Akte Kelahiran, KIA, Buku Nikah, akta kematian) | Sie Cinta Kasih | Warga Desa Turungan Baji | Disdukcapil dan Pengadilan Agama | Juni-September | APBD
H | UPAYA PENINGKATAN SARANA PRASARANA
1 | Menfasililtasi pengadaan air bersih bagi masyarakat ( Pengadaan Sumur Bor, Pembangunan Bak Sumur Ralla Palampeng) | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Turungan Baji | Dinas PU, pem. Desa | Maret - Desember | APBDes
2 | Pengadaan fasilitas Rumah Dataku | Pengurus Rumah Dataku | Rumah Dataku | Pemdes, Pokja KKB | Feb-Desember | APBDes, Swadaya
I | Upaya Pemberian Bantuan Sosial dan Layanan Masyarakat
1 | Identifikasi Warga Miskin dan Pra KS | Sie. Cinta Kasih | Desa Turungan Baji | Pemdes, PKK | Januari-Mei | APBDes
2 | Menfasilitasi pembentukan Tim Siaga Bencana berbasis Masyarakat | Sie. Cinta Kasih, Sie Perlindungan | Desa Turungan Baji | Dinsos, BPBD, TAGANA, PMI, Pemdes | Februari - Mei | APBD, APBDes
J | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan usulan kegiatan Kampung KB pada Musrembang Desa/kelurahan | Ketua Pokja & Fasiltator | Pemdes | Pemdes, Ketua Pokja | Januari | Swadaya