RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB DESA ADIREJO TAHUN 2024

| NO | UraianKegiatan | Penanggung Jawab | SasaranKegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | SumberDana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapat Pengelolaan BANK Sampah | Kepala Desa | Kader Binaan Desa Adirejo | KPM, PLKB, PKK Pokja III ,Kader Posyantek | Oktober | Swadaya Masyarakat | - | Realisasi 24 Oktober 2024 |
| 2 | Sosialisasi Hatinya PKK | Ketua TP PKK Desa Jabung | RT, KADUS,PKK RT, PKK Dusun, Kader | KWT DAN POKJA III | Oktober- Desember | Dana Desa | - | Realisasi 16 Oktober 2024 |
| 3 | Pembinaan Anggota UPPKA | PLKB dan PPKBD | Anggota UPPKA dan Masyarakat | Anggota UMKM | November | Swadaya Masyarakat | - | Realisasi 20 November 2024 |
| 4 | Sosialisasi Pernikahan Dini Bagi Remaja | Kepala Desa | Remaja Desa Adirejo | PLKB, KUA dan GENRE Kabupaten | Desember | Dana Desa | - | Realisasi 5 Novmber 2024 |
| 5 | Rakor Kader BKKBN | PLKB dan PPKBD | Kader Binaan BKKBN Desa Adirejo | PLKB dan Kader Binaan BKKBN Desa Adirejo | Oktober- Desember | - | - | Realisasi Setiap Bulan |