## Identifikasi
IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI
NO | Masalah | Penyebab | Potensi
|  |  | SDM | SDA | Jejaring | Lain - lain
IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI
NO | Masalah | Penyebab | Potensi
|  |  | SDM | SDA | Jejaring | Lain - lain
1 | Rendahnya capaian MKJP | Takut efek samping | PPKBD, sub PPKBD, |  | PKB, Bidan Desa/Puskesmas | Kegiatan Posyandu, pengajian rutin
Kader
|  | Tidak diberi ijin oleh suami | Posyandu
2 | Banyaknya kejadian stunting | Kemiskinan | PendampingKPM | Pohon kelapa | Pendamping PKH | UMKM, UPPKA
Penyuluh KB
|  | Pola konsumsi Keluarga | Kader Dashat Kader Posyandu TPK | Banyak ikan, ternak ayam | Ahli Gizi Puskesmas | Dashat, Pos Gizi

## Penentuan Prioritas
PENENTUAN PRIORITAS MASALAH
No | Masalah | Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidupmasyarakat | Mendukung Visi dan Misi Desa | Ada potensi sumber daya (SDM, SDA, Dana,Infrastruktur) untuk menyelesaikan masalah tersebut | Komitmen utk menyelesaikan | Total Skor
PENENTUAN PRIORITAS MASALAH
No | Masalah | Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat | Mendukung Visi dan Misi Desa/Kelurahan | Ada potensi sumber daya (SDM, SDA, Dana,Infrastruktur) untuk menyelesaikan masalah tersebut | Komitmen utk menyelesaikan | Total Skor
1 | Rendahnya MKJP | -Drop out | Meningkatkan kualitas manusia | √ | Kurang | 3
- kehamilan yang tidak diinginkan
2 | Tingginya kejadian stunting | -kesakitan anak | Meningkatkan kualitas manusia | √ | √ | 4
-keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan
-anak bodoh

## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
II | Perubahan Perilaku
III | Pelayanan dan Rujukan
IV | Penataan Lingkungan
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Bogor, 16 Maret 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## RKM KAYU LABU
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KAYU LABU
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pemutahiran data lintas sektor | Kader Rumah Data | Seluruh Keluarga | - Aparat desa/kelurahan - Tenaga penggerak lintas sektor lainnya | Jan-Des
3 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | PKB/PLKB | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Jan-Des | -
4 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
5 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
6 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
7 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
8 | dst
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
3 | Pengajian/penyuluhan agama | Seksi Perubahan Perilaku | Seluruh Keluarga | Tokoh Agama | Jan-Des | -
4 | Kelas orang tua hebat | PKB/PLKB | Ibu yang memiliki balita | Psikolog, Kader BKB | Juni | BOKB
5 | Peningkatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan remaja | PKB/PLKB | Ayah yang memiliki anak dan remaja | Psikolog, Kader BKB, Kader BKR | Mei | BOKB
6 | Sosialisasi kawasan bebas asap rokok | Seksi Perubahan Perilaku | Seluruh keluarga | Tenaga kesehatan puskesmas | Juli | APBD
7 | dst
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA/SPPG | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | April-Juli | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
13 | pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Kayu Labu, 15 Mei 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Kayu Labu
| DORA MARIANA, AM.KEB |  |  |  |  | KOPRAN ENDRA