## ANALIS MASALAH
HASIL DISKUSI ANALISA MASALAH DAN POTENSI
KAMPUNG KB SOGAN TAHUN 2025
NO | BIDANG | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI |  |  |  | SKALA PRIORITAS | KET
|  |  |  | SDM | SDA | JEJARING | LAIN LAIN
1 | KESEHATAN | Keluarga beresiko stunting meningkat | Pola asuh kurang maksimal | KADER DASHAT, KADER POKTAN | PERLENGKAPAN POSYANDU LENGKAP | NAKES, PKB, PANEWU |  | 1
|  | Ibu hamil tidak punya jaminan kesehatan | Keberatan apabila BPJS Non-PBI | KADER, PENDAMPING DESA PKH |  | PENDAMPING DESA PKH, BPJS KESEHATAN, PEMERINTAH KALURAHAN
|  | Kurang kesadaran berobat pada penderita hipertensi, gula | Kurang kesadaran masyarakat, pola makan, pola hidup | KADER KESEHATAN | PERLENGKAPAN POSYANDU LENGKAP | NAKES |  | 2
2 | PENDIDIKAN | Kurangnya fokus anak dalam belajar | Gadget berlebih, kurangnya tempat bermain anak | PENDIDIK | PERPUSTAKAAN DESA | PENDIDIK, PSIKOLOG |  | 8
|  | Pengaruh negatif media sosial terhadap anak | Anak sudah sejak dini mengakses medsos dan belum bisa memilah konten yang diakses | PENDIDIK | PERPUSTAKAAN DESA | PENDIDIK, PSIKOLOG |  | 7
3 | REPRODUKSI | KB paska salin belum maksimal | Kurang kesadaran, keinginan menunda KB | KADER | DATA PUS LENGKAP | PKB, NAKES, PANEWU |  | 4
|  | Peran pria dalam KB masih rendah | Pemahaman dan pengetahuan KB pria masih rendah | KADER PPKBD DAN SUBPPKBD | DATA PUS LENGKAP | PKB, NAKES, PANEWU |  | 9
|  | Tingginya angka unmet need | Kurang kesadaran, keinginan menunda KB | KADER PPKBD DAN SUBPPKBD | DATA PUS LENGKAP | PKB, NAKES, PANEWU |  | 10
4 | LINGKUNGAN | Pengolahan sampah rumah tangga belum maksimal | Kesadaran pemilahan dan pengolahan sampah di rumah tangga masih kurang, bank sampah belum ada di semua padukuhan, diharapkan sampah bisa lebih bernilai ekonomis | KELOMPOK BANK SAMPAH | ADANYA BANK SAMPAH DI KALURAHAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BPP, PKK, PAMONG KALURAHAN |  | 5

## RENCANA KERJA
MATRIK RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB SOGAN TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING
1 | Kelas Bumil | SEKSI REPRODUKSI, SEKSI KASIH SAYANG, SEKSI PENDIDIKAN | BUMIL DAN KADER | PUSKESMAS, BALAI PENYULUHAN KB, PEMERINTAH KALURAHAN | MEI | APBKAL | 1050000
2 | Pemberian PMT Stunting | SEKSI CINTA DAN KASIH SAYANG, DASHAT | BALITA STUNTING | KADER KESEHATAN, PEMERINTAH KALURAHAN | JAN-DES | APBKAL | 3600000
3 | Optimalisasi BKB | SEKSI PENDIDIKAN, SEKSI KASIH SAYANG, SEKSI KESPRO | KELUARGA YANG MEMILIKI BALITA | KADER, BALAI PENYULUHAN KB, PUSKESMAS, PEMERINTAH KALURAHAN | MARET, JUNI, SEPTEMBER | APBKAL | 2000000
B | UPAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK
1 | Parenting untuk menjaga anak dari pengaruh media sosial | SEKSI SOSIALISASI PENDIDIKAN, SEKSI KASIH SAYANG | ORANG TUA | PENDIDIK, PENYULUH KB, POKJA IBU PAUD | AGUSTUS, SEPTEMBER | PKK | 1000000
2 | Optimalisasi taman baca/pojok baca di padukuhan | SEKSI SOSIALISASI PENDIDIKAN, SEKSI KASIH SAYANG | ANAK USIA PAUD DAN SD | KADER, PENDIDIK, PENGURUS MASJID/MUSHOLA | JAN-DES | APBKAL | 1000000
C | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB DAN PENURUNAN ANGKA KEHAMILAN YANG TIDAK TERENCANA
1 | KIE PUS UNMET NEED | SEKSI REPRODUKSI, SEKSI AGAMA | PUS UNMET NEED | PUSKESMAS, BALAI KB | MARET, OKTOBER | ABPKAL, BOK Balai KB, BOK Puskesmas | 1000000
2 | KIE KB Pria | SEKSI REPRODUKSI | TOKOH MASYARAKAT | PUSKESMAS, BALAI KB | AGUSTUS | SWADAYA | 1000000
3 | Optimalkan PIK-R dan Karang Taruna untuk edukasi kespro | SEKSI REPRODUKSI, SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | KARANG TARUNA DAN PIK-R | PUSKESMAS, BALAI KB, DISDIKPORA | JULI, AGUSTUS | APBKAL | 2500000
D | UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1 | Pelatihan daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis dan pelatihan mesin pencacah sampah plastik | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT, SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA | Pengurus Bank Sampah, PKK, Karang Taruna | DLH, KALURAHAN, PKK | JUNI | SWADAYA | 1000000
D
E