## RKM KKB Ds. Blu'uran 2025
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TLAMBAH KECAMATAN KARANG PENANG TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | KET
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Data Keluarga Beresiko stunting | TPK | Keluarga beresiko stunting | Kader posy, ppkbd,sub, Nakes PKM | Januari - Maret 2025 | BOKB/DD | -
2 | Fasilitasi Rumah Dataku | Sekretaris Pokja | Papan Data dan Profil Kampung KB | Pemdes/kel, PKB, Anggota Pokja | Mei 2025 | APBN | 1 Paket
3 | Fasilitasi Pembuatan KTP / KIA, KK, Akte Nikah | Seksi Pemerintahan | Keluarga yang belum memiliki dokumen Kependudukan | Pemdes/kel, PKB, Anggota Pokja | Januari - Desember 2025 | DD | -
II | Perubahan Perilaku
1 | PENDAMPINGAN CATIN | Seksi Perubahan Perilaku, TPK | Catin | Pemdes, PKB, Nakes | Januari - Desember 2025 | BOKB/DD | -
2 | KIE Pengasuhan 1000 HPK melalui kegiatan BKB dan SOTH | Seksi Perubahan Perilaku | Keluarga baduta, Keluarga Balita, Ibu Hamil | Pemdes, PKB, Nakes | Juli-September 2025 | BOKB/DD | -
3 | Wisuda SOTH | TPK & Pemdes | Peserta SOTH | TPK, Nakes, PKB, BKB, Camat | 2025-11-01 | DD
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pelayanan dan Rujukan Bagi Balita dg gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Keluarga Balita ( KRS) dg gangguan pertumbuhan dan perkembangan | Pemdes, PKB, Nakes | Januari - Desember 2025 | DD
2 | Pelayanan dan Rujukan Bagi Ibu Hamil dengan Risti | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Ibu Hamil dengan Risti | Pemdes, PKB, Nakes | Januari - Desember 2025
3 | Pelayanan KB MKJP | Seksi Pelayanan dan Rujukan | PUS | Kader, PKB, Nakes | Januari - Desember 2025 | APBN
4 | Pemberian PMT bagi Balita dan Baduta | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Baduta dan Balita | Kader, PKB, Nakes | Januari - Desember 2025 | APBN
4 | Pendampingan Baduta gizi Kurang | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Baduta Gizi kurang | TPK, ptgs gizi, PKB | Januari - Desember 2025 | APBN
IV | Penataan Lingkungan
2 | Kerja Bakti setiap 1 bulan sekali | Seksi Penataan Lingkingan | Kebersihan Lingkungan desa | Masyarakat Desa | Januari - Desember 2025 | Swadaya Masy
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | analisis situasi /pemetaan msl,potensi , prioritas masalah | Pokja Kampung KB | Data Potensi Desa | Pokja Kampung KB | Jan - Maret 2025 | BOKB
2 | perencanaan | Pokja Kampung KB | RKM Kampung KB | Pokja Kampung KB | Maret 2025 | BOKB
3 | Pelaksanaan | Pokja Kampung KB | Kegiatan di Kampung KB | Pokja Kampung KB | Januari - Desember 2025 | BOKB/DD
4 | monitoring /pemantauan | Pokja Kampung KB | Kegiatan di Kampung KB | Pokja Kampung KB | Tiap Tri Wulan | BOKB/DD
5 | evaluasi | Pokja Kampung KB | Kegiatan di Kampung KB | Pokja Kampung KB | Tiap Semester | BOKB/DD
6 | Pelaporan | Pokja Kampung KB | Kegiatan di Kampung KB | Pokja Kampung KB | Tiap Bulan | BOKB
VI | Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri
1 | Fasilitasi Tempat Pembuangan Sampah | Kaur pembangunan | masy Desa | Kadus,RT/RW | Januari - Desember 2025 | DD
Sampang, 04 Januari 2025
| Ketua POKJA |  |  |  | Kepala Desa Tlambah
| Abd Holik |  |  |  | Moh.Cholil,M. AP