## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA SUMBERBARU KECAMATAN SINGOJURUH
TAHUN 2025
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Tempat | Sumber Dana | STATUS
I | PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1 | Penertiban Administrasi Kependudukan untuk masyarakat sumberbaru | Ketua seksi pokja perubahan penyediaan data | KK dan KTP pemula, Akte kelahiran | Kader posyandu | Juni | Desa Sumberbaru | APBN | Rencana Kegiatan
2 | Pengumpulan persyaratan dibedakan oleh map perdusun di kumpulkan di desa | Ketua seksi pokja perubahan penyediaan data |  |  |  | mendatangkan mobil pelayanan adminduk | APBN | Rencana Kegiatan
3 | Sosisalisasi penertiban adminduk | Ketua seksi pokja perubahan penyediaan data | pemenuhan kelengkapan adminduk | kader posyandu,PKK, dan dispenduk | Juni | Balai Desa Sumberbaru | APBN | Rencana Kegiatan
4 | Pendataan keluarga | Ketua seksi pokja perubahan penyediaan data | Pemenuhan data | kader posyandu,PKK, dan dispenduk | Agustus | Balai Desa Sumberbaru | APBN | Rencana Kegiatan
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Sekolah orang tua hebat | Ketua pokja perubahan perilaku | Ibu - Ibu balita | Pemdes Posyandu, Kader BKB, COE BKB | Juli | Cempaka 8 Kendal | Pemdes | Rencana Kegiatan
2 | Edukasi kebersihan lingkungan | Ketua pokja perubahan perilaku | masyarakat | pemdes unit sampah | Mei | Balai dusun | Pemdes | Rencana Kegiatan
3 | BKR KIE pengasuhan remaja | Ketua pokja perubahan perilaku | keluarga remaja | pemdes, kader imp, penyuluh kb kecamatan | Agustus | Balai dusun | APBD | Rencana Kegiatan
4 | PIK R sosialisasi bahaya narkoba | Ketua pokja perubahan perilaku | remaja | pemdes, kader imp, remaja pik, penyuluh kb kecamatan | September | Balai dusun | APBD | Rencana Kegiatan
5 | LANSIA (SELANTANG) | Ketua pokja perubahan perilaku | keluarga lansia | pemdes Kader lansia | Mei | Balai dusun | APBD | Rencana Kegiatan
6 | Hasil tanaman pekarangan | Ketua pokja perubahan perilaku |  | PKK dan siskas lestari | November | Balai dusun | Swadaya | Rencana Kegiatan
7 | Evaluasi bank sampah | Ketua pokja perubahan perilaku | masyarakat | unit sampah | Oktober | Balai dusun | Swadaya | Rencana Kegiatan
III | PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA
1 | Bina Keluarga Balita agar keluarga terampil dalam pengasuhan | kader | PKK | masyarakat tokoh agama | setiap bulan | Posyandu | ADD swadaya | Rencana Kegiatan
2 | upaya peningkatan cakupan akseptor (Kangguru) | kader | PUS | masyarakat | setiap bulan | Posyandu | ADD swadaya | Rencana Kegiatan
3 | UPPKA simpan pinjam (peningkatan ekonomi keluarga) | PKK | PKK | kader PKK | setiap bulan | Posyandu | ADD swadaya | Rencana Kegiatan
4 | sosialisasi peningkatan ber KB | kader PKK | PUS | Kangguru beraksi | setiap bulan | Posyandu | ADD swadaya | Rencana Kegiatan
5 | pelatihan digital marketing | BUMDES | Pelaku UMKM | karang taruna | November | Balai desa | ADD swadaya | Rencana Kegiatan
IV | PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | Tanaman Pekarangan pemanfaatan lahan pekarangan | kwt sikas lestari | penanaman tanaman dalam pekarangan | kwt sikas, PKK, masyarakat | menyesuaikan | Dusun Umbulrejo | Pengajuan APBD | Rencana Kegiatan
2 | penghijauan jalan desa | kepala dusun | penghijauan sepanjang jalan desa sumberbaru | RT/RW, Linmas, masyarakat | Juli | Dusun Umbulrejo, Dusun Paeloan | APBD | Rencana Kegiatan
3 | kerja bakti | kepala dusun | pembersihan badan jalan, pembersihan saluran air | RT/RW, Linmas, masyarakat | Mei, Juli, Oktober | Desa Sumberbaru | APBD Swadaya | Rencana Kegiatan
V | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (BOKB)
1 | Pembinaan rutinan poktan BKB,BKR, BKL dan PIK-R | Kader IMP | Anggota kelompok poktan | Kader IMP, Kader poktan , PKB/PLKB | Maret s/d Oktober | Desa Sumberbaru | BOKB | Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
2 | Verval KRS (Verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting) | Kader IMP | data verval masyarakat Sumberbaru | Kader IMP, Masyarakat | Maret dan Agustus | Desa Sumberbaru | BOKB | dalam proses