## RKM 2
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB KELUARGA BERKUALITAS DESA MEKAR JAYA KECAMATAN MORAMO UTARA
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB/APBN)
| Promosi MKJP | Seksi Pelayana dan Rujukan | Dusun I, II, III dan IV | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Mengikuti jadwal posyandu | APBD
| Pelayanan KB Gratis | Seksi Pelayana dan Rujukan | Dusun I, II, III dan IV | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Rutin setiap bulan | APBN
| Penyuuhan Rutin kepada PUS | Seksi Pelayana dan Rujukan | Dusun I, II, III dan IV | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Mengikuti jadwal posyandu | APBN
| Insentif Kader Pokja | Ketua Pokja | Kader Pokja | PKB | Januari-Desember | BOKB
| Insentif Kader Rumag Data | Ketua Pokja | Kader Rumah Data | PKB | Januari-Desember | BOKB
| Insentif Kader POKTAN | Ketua Poktan | Kader POKTAN | PKB | Januari-Desember | BOKB
II | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN/MANDIRI
| Insentif Pendamping | Kasi Pelayanan | Pendamping Desa | Pemdes | Januari-Desember | Dana Desa
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kaur Umum | Masyarakat | Pemdes |  | Dana Desa
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Kasi Pelayanan | PAUD/TK | Pemdes |  | Dana Desa
| Insentif Guru PAUD/TK | Kasi Pelayanan | PAUD/TK | Guru | Januari-Maret, Juni, September, Oktober | Dana Desa
| Insentif Guru TPQ | Kasi Pelayanan | Guru TPQ | Guru | Januari-Maret, Juni, September, Oktober | Dana Desa
| Insentif Guru sekolah minggu | Kasi Pelayanan | Guru Sekolah Minggu | Guru | Januari-Maret, Juni, September, Oktober | Dana Desa
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Kasi Pelayanan | Pemerintah Desa | Guru dan Orang Tua | Januari, Juni, Desember | Dana Desa
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan 1000 HPK, Balita , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Kasi Pelayanan |  |  |  | Dana Desa
| Insentif kader Posyandu | Kasi Pelayanan | Kepala Desa | Kader Posyandu | Januari-Maret, Juni, September, Oktober | Dana Desa
| Makanan PMT | Kasi Pelayanan | Balita | Kader Posyandu, Bidan Gemari | Januari-Desember | Dana Desa
| Pendataan 1000 HPK | Kasi Pelayanan | Ibu Hamil dan Baduta | Bidan Gemari | Januari-Desember | Dana Desa
| Makanan PMT Balita | Kasi Pelayanan | Balita | Kader Posyandu, Bidan Gemari | Januari-Desember | Dana Desa
| Kelas Lansia | Kasi Pelayanan | Lansia | Kader Posbindu | Januari-Desember | Dana Desa
III | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA | PPKBD dan sub. PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Januari, Juni dan Desember | Dana Desa, APBN, BOKB
2 | PELAPORAN KEGIATAN DAN CAPAIAN PROGRAM DALAM WEBSITE KKB | Sekretarian KKB/Rumah Data | Seluruh kegiatan dan Capaian di KKB | PKB | Januari-Desember | -
| PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA RESIKO STUNTING | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD dan Puskesmas | Januari, Juni dan Desember | BOKB
| PEMUTAKHIRAN DATA STUNTING | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD dan Puskesmas | Januari, Juni dan Desember | Dinkes
IV | PERUBAHAN PERILAKU
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Dashat ,dll) | Kasi Pelayanan | Tenaga Kesehatan dan Kader | Pemdes, Tenaga Kesehatan, Kader | Juni, Desember | Dana Desa
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |  |  |  |  | Dana Desa
| Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Kasi Pelayanan | Kader Posyandu | Pemdes, Kader Posyandu | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Kasi Pelayanan | Tenaga Kesehatan dan Kader | Pemdes, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) POSYANDU Milik Desa | Kasi Pelayanan | Kader Posyandu | Pemdes, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| rembuk stunting | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Kasi Pelayanan | Majelis Ta'lim | Majelis Ta'lim, Pemdes | Mei-Desember | Dana Desa
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Kasi Pelayanan | Kelompok Adat | Majelis Ta'lim, Pemdes | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan /Penyuluhan ternak sapi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan /Penyuluhan ternak ayam/bebek | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan /Penyuluhan ternak sapi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan /Penyuluhan ternak ayam/bebek | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Masyarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | Kasi Pelayanan | Bumdes | Pemdes, Bumdes | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembinaan BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | JANUARI 2021 | OPDKB & SWADAYA
| Pembinaan BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | JANUARI 2021 | OPDKB & SWADAYA
| Pembinaan BKL | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Lansia | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | JANUARI 2021 | OPDKB & SWADAYA
| Konseling KB rutin bekerjasama dengan Bidan Desa | Sie Reproduksi | Dusun I, II, III dan IV | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Rutin pada saat pelayanan Posyandu | Swadaya
| Pembinaan Pokja Kampung KB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Kader Pokja | PKB dan OPD KB | Januari, Juni dan Desember | OPDKB & SWADAYA
| Pembinaan Pengurus Rumah Data Kampung KB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Pengurus Rumah Data Kampung KB | PKB dan OPD KB | Januari, Juni dan Desember | OPDKB & SWADAYA
V | PELAYANAN DAN RUJUKAN
| Pengadaan Ambulance Desa | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Mei-Desember | Dana Desa
| Alat kesehatan ( ALKES ) | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Mei-Desember | Dana Desa
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Mei-Desember | Dana Desa
| Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Mei-Desember | Dana Desa
VI | PENATAAN LINGKUNGAN
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Kasi Pelayanan | PAUD/TK | Pemdes, Guru PAUD/TK | Mei-Desember | Dana Desa
| Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Talud , Prasarana Jalan lain) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan Talud ,Bronjong dll | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) ** | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengadaan lampu jalan umum | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembangunan tapal batas dusun | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengadaan ternak sapi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengadaan ternak ayam,bebek | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemdes, Mayarakat | Mei-Desember | Dana Desa
| Pembuatan RDK dan Sekretariat Kampung KB | Pengurus Pokja dan Rumah Data | Lokasi Pembuatan RDK Dan Sekretariat Kampung KB | Pemdes, Mayarakat | Februari-Maret | SWADAYA
| pembuatan Toga | Kepala Desa dan Kepala Dusun | Toga | semua Warga |  | SWADAYA
| Inovasi Pembuatan Kolam Ikan Lele untuk Pemenuhan Gizi Mencegah Stunting | Kepala Desa | Kolam Ikan Lele | semua Warga | Januari-Februari | SWADAYA
| Kegiatan Jumat Bersih | Seksi Pembinaan Linkgungan | Dusun I,II.II dan IV | Kepala Dusun I,II,III dan IV | Rutin di Lakukan Sebulan sekali, jadwal menyesuaikan masing-masing Dusun | Swadaya