## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA JOJJOLO
TAHUN 2025
No | Uraian kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutakhiran basis data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh keluarga | Kepala Desa,PKK dan Tokoh Mayarakat | Okt sd Des | BOKB
2 | Pemuktahiran Data Keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko stunting ( KRS ) | Kader Posyandu,PPKBD,Nakes,Puskesmas | Peb sd Agus | BOKB
3 | Pemuktahiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) | Keluarga Resiko Stunting ( KRS ) | Kader Posyandu,Nakes,Puskesmas | Peb sd Agus | Dinas Kesehatan
4 | Updating kepemilikan Buku Nikah,Akte dan Dokumen Kematian | Seksi penyediaan Data ( Seksi Perlindungan ) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK,Tokoh Masyarakat | Okt sd Des | BOKB dan Dana Desa
5 | Layanan Penyediaan Administrasi Kependududkan,Akta Kelahiran, | Seksi penyediaan Data ( Seksi Perlindungan ) | Keluarga yang memiliki Buku Nikah,Akta Kelahiran, | Kepala Desa,PKK dan Tokoh Mayarakat | Mar sd Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan tentang Alat kontrasepsi | Bidan desa,Penyuluh KB | Pus | Puskesmas | Jan sd Des
2 | Pendampingan Pembiasaan Pola Makan Sehat | TPK,Kader Dashat,Kader Gizi | Keluarga Stunting,Bumil KEK | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan | PKK,Kader Posyandu,Kader Gizi,Kader Dashat | Anak Stunting ,Keluarga Resiko Stunting | Posyandu,Gizi,Dashat |  | APBD
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK,Kader BKR,Bidan Desa | Catin,Ibu Hamil ( 90 Tablet ) | Puskesmas Kader BKR | Mar sd Des | APBD ( Dinkes )
3 | Pendampingan KRS | TPK,Kader Dashat,Kader Gizi | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas,Posyandu | Mar sd Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga tidak mampu (Miskin ) | Pendamping PKH | Mar sd Des | APBD ( Dinsos )
5 | Layanan KB Pasca Salin | Penyuluh KB,IMP | Pus baru melahirkan | Bidan | Jan sd Des | APBD dan Mandiri
6 | Pengajuan Nama untuk program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki Ibu Hamil,Baduta,Anak sekolah,Lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD ( Dinsos )
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong Royong/Jumat Bersih | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma,Toga,PKK | Jan sd Des
2 | Gerakan Menanam Lombok ( GEMOIH) | PKK | Seluruh keluarga | PKK | Jan sd Des
V | Operasional Kampung KB
VI | Kegiatan menggunakan Dana Desa/Mandiri
1 | Sosialisasi Kesehatan,POKTAN | Kepala Desa | Kader,Pus | Puskesmas,Penyuluh KB | 1 Kali | Dana Desa
Lembang, 2 Februari 2025
Mengetahui :
| Ketua Pokja |  |  |  |  | KEPALA DESA
| HASYIM, SE |  |  |  |  | Hj. MARNIATI, SE