## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
II | Perubahan Perilaku
III | Pelayanan dan Rujukan
IV | Penataan Lingkungan
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Bogor, 16 Maret 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## Contoh RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BILALANG
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pelayana pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan | Penyedia data administrasi data kependudukan | Masyarakat | Dukcapil | Jan-Des | APBD
2 | Pelayana penertiban dokumen Kependudukan: Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP | Penyedia data administrasi data kependudukan | Masyarakat | Dukcapil | Jan-Des | APBD
3 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des
4 | Pelaporan Kegiatan dan capaian program dalam website Kampung Keluarga Berkualitas | Sekretaris KKB/Rumah Data/ Karang Taruna/ PIK-R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PLKB | Jan-Des | Dinkes
5 | Pemutahiran Data Keluarga Beresiko Stunting (Genting) | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | Pemutahiran Data Keluarga Sasaran Dashat | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu PPKBD Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dana Desa
7 | Verifikasi data sasaran Keluarga Miskin Ekstrim | Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kader IMP, Tenaga ahli P3MD, Pendamping PHK dan Kepala Dusun | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kader IMP, Tenaga ahli P3MD, Pendamping PHK dan Kepala Dusun | Apri-Mei | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Pendampingan TPK | TPK Desa Bilalang | Keluarga Beresiko Stunting | OPD KB | Juli | BOKB dan Dana Desa
2 | Sosialisasi 1000 HPK | Puskesmas dan PLKB | Masyarakat | Puskesmas, OPD KB | Jan-Des | APBD
3 | Edukasi Pembagian Tablet tambah darah bagi Rematri | Puskesmas dan PLKB | Masyarakat | Puskesmas, Tenaga Pendidik dan OPD KB | Jan-Des | APBD
4 | Edukasi Pembagian Tablet tambah darah dan Tablet Vitamin MMS bagi Ibu Hamil | Puskesmas dan PLKB | Masyarakat | Puskesmas, OPD KB | Jan-Des | APBD
5 | Penyuluhan PHBS | Petugas Promkes | Masyarakat | Puskesmas, OPD KB | Agustus | APBD
6 | Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting | TPG dan PLKB | Calon Pengantin | Puskesmas, OPD KB | Jan-Des | BOKB dan Dana Desa
7 | Edukasi Konseling Pranikah Bagi calon Pengantin | Bidan, Penyuluh | Masyarakat | Puskesmas, OPD KB | Jan-Des | Swadaya
8 | Edukasi bahaya merokok | Tim Pendamping Keluarga | Masyarakat | Puskesmas, OPD KB | Mei-Agustus | Swadaya
9 | Gerakan Cinta Baca Al- Quran | PKB/PLKB | Masyarakat | Puskesmas dan KUA | Jan-Des | Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan (PMT) Lokal | Kader Posyandu Kader Dashat | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu dan Dashat | Mei-Desember | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
| Pemberian Nutrisi (Telur) | PLKB dan BAAS | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Sep | Dana Individu BAAS
| Pemberian makanan tambahan | PLKB dan BAAS | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Mei - Desember | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil juga remaja dan tablet Vitamin MMS (Multi Vitamin Ibu Hamil) | TPK, Bidan Desa | Catin, Remaja Putri dan Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Januari - Desember | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | OPD KB | Maret-Des | Swadaya
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, PLKB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
6 | Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin Ekstrim | Orang tua asuh | Ibu Hamil KEK dan Baduta | OPD KB | April- Desember | Swadaya
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan dan jalan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Januari - Desember
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Bontote'ne, 06 Mei 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Bilalang
| Sri Wahyuni |  |  |  |  | Abdul Hafied Parallu, SE