RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB SALAKSA

KELURAHAN MALEBER KECAMATAN ANDIR

KOTA BANDUNG TAHUN 2025

| NO | POKJA/FUNGSI KAMPUNG KB | PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN | SASARAN | UNSUR KERJA SAMA | WAKTU | LOKASI | HASIL YANG DIHARAPKAN | INOVASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FUNGSI PERLINDUNGAN | Ketua Fungsi Perlindungan | Analisa Data Keluarga | Keluarga di wilayah Kelurahan Maleber | RDK dan PETUGAS PK 2025 | Juni – Agustus 2025 | Kantor Kecamatan Andir | Tersedianya data keluarga secara menyeluruh dan lengkap |  |
| SEKSI PERRBAHAN PERILAKU KELUARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNGSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN Kober, paud, tk, | Ketua Fungsi Sosialisasi Pendidikan | Mengadakan penyuluhan / edukasi untuk usia anak dan remaja mengenai kesehatan remaja | Usia anak dan remaja | Ketua RW dan PIK R | Agustus 2025 | Rw 07 dan Rw 08 | Meningkatnya pemahaman usia anak dan remaja tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat terhindar dari pergaulan bebas yang merugikand diri sendiri |  |
| 3 | FUNGSI AGAMA | Ketua Fungsi Agama | Pengajian rutin ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, dan anak Lomba azan, lomba hadroh, kajian rutin, charity | Warga wilayah kelurahan maleber | DKM Masjid Masing-masing | Januari – Desember 2025 | Seluruh wilayah kelurahan maleber | Semua warga kelurahan maleber yang mayoritas beragama islam terutama bisa mengikuti kegiatan atau rutinan dalam memperrdalam ilmu agama |  |
| 4 | FUNGSI SOSIAL BUDAYA | Ketua Fungsi Sosial Budaya | Mengadakan Perayaan HUT RI dengan tema “Bermain, Belajar, dan Berkarya Untuk Indonesia” | Warga di wilayah Kelurahan Maleber | Pengurus RW di wilayah | Agustus – September 2025 | RW 07, RW 03, RW 11, RW 02 | Meningkatnya taraf kebahagiaan masyarakat dan terpeliharanya kebudayaan serta bertambahnya kesadaran akan pentingnya sosialisasi |  |
| SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FUNGSI REPRODUKSI | Ketua Fungsi Reproduksi | Mengadakan kegiatan iva test, gebyar kb, sosialisasi kehamilan tidak diinginkan (KTD) | PUS | Puskesmas Garuda, TP PKK Kelurahan Maleber |  | Wilayah kelurahan maleber | Mengurangi KRS di wilayah Kelurahan Maleber |  |
| 6 | FUNGSI EKONOMI | Ketua Fungsi Ekonomi | Mengadakan Pemberdayaan PEKKA dan ibu rumah tangga lainnya | Kelurahan Maleber | TP PKK Kelurahan Maleber dan PUSPEL PP |  | Kelurahan Maleber | - Terciptanya Produsen baru di lingkungan - Mengurangi angka kemiskinan |  |
| 7 | FUNGSI CINTA KASIH SAYANG | Ketua Fungsi Cinta Kasih Sayang | Mengadakan Kegiatan Donor Darah | Warga masyarakat | TP PKK Kelurahan Maleber dan PMI | Agustus – September 2025 | Kelurahan Maleber | Terpenuhinya kebutuhan darah di PMI |  |
|  |  |  | Mengadakan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan | Lansia | Puskesmas Garuda dan PIK M Rajawali | September | Kelurahan Maleber | Terfasilitasinya Lansia yang membutuhkan pengecekan kesehatan |  |
| SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FUNGSI PELESTARIAN LINGKUNGAN | Ketua Fungsi Pelestarian Lingkungan | Pembuatan biopori sebagai sarana pembuangan sampah organik dan menampung air hujan untuk kebermanfaatan di waktu musim kemarumemngaaftkan air hujan | Wilayah warga kelurahan maleber | Anggota kampung kb Dan warga wilayah |  | Rw 07, rw 03 |  |  |

| Mengetahui, Plt. LURAH MALEBER NURY ISMARAZEIN, | Bandung, Januari 2025 Ketua KAMPUNG KB SALAKSA SUPRAPTI |
| --- | --- |