## 1. DESA MRANDUNG
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Data Keluarga Beresiko stunting | TPK | Keluarga beresiko stunting | Kader posy, ppkbd,sub, Nakes PKM | Okt- Des | BOKB/DD | RP. XXXXX
2 | Pembuatan Sekretariat Pokja Kampung KB | Ketua Pokja | Ruang Sekretariat | Pemdes/kel, PKB, Anggota Pokja | Februari 2025 | BOKB/DD | 1 Ruangan
3 | Fasilitasi RDK dan PESAT | Sekretaris Pokja | Data dan Profil Kampung KB | Pemdes/kel, PKB, Anggota Pokja | Mei 2025 | APBN | 1 Paket
4
5
II | Perubahan Perilaku
1 | PENDAMPINGAN CATIN | Seksi Perubahan Perilaku, TPK | Catin | Pemdes, PKB, Nakes | Januai s.d. Desember | BOKB/DD | Rp xxxxxx
2 | KIE Parenting | Seksi Perubahan Perilaku | Keluarga Remaja, BKR, KB( Kelomp. Bermain) PAUD, TK/RA | Pemdes, PKB, Nakes | april -juni | BOKB/DD | Rp xxxxxx
3 | KIE PUP | Seksi Perubahan Perilaku | Remaja PIK R, BKR | Pemdes, PKB, Nakes | Januari s.d. Desember | BOKB/DD
4 | GENTING 1000 HPK ( KIE/ BAZAR DESA) | Seksi Perubahan Perilaku | Catin, Bumil, Baduta, Balita | Pemdes, PKB, Nakes | agustus | ADD | Rp xxxxxx
5 | Senam Germas menyambut HUT RI | Seksi Perubahan Perilaku | Masy Desa | Pemdes, PKB, Nakes, Kader | agustus | ADD | Rp xxxxxx
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pelayanan KB MKJP | Seksi Pelayanan dan Rujukan | PUS | Kader, PKB, Nakes | Januari s.d. Desember | APBN | Rp xxxxxx
2 | Pemberian PMT bagi Balita dan Baduta | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Baduta dan Balita | Kader, PKB, Nakes | Januari s.d. Desember | APBN | Rp xxxxxx
3 | GEBYAR DASHAT | Seksi Pelayanan dan Rujukan | UPPKA,BKB, BKR,ORMAS | Kader DASHAT, PKB,ptgs GIZI | Oktober | BOKB/DD | Rp xxxxxx
4 | Pendampingan Baduta gizi Kurang | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Baduta Gizi kurang | TPK, ptgs gizi, PKB | Des ember | APBN | Rp xxxxxx
IV | Penataan Lingkungan
1 | Peningkatan Jalan Desa | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Pemdes, PKB, Kesling PKM | Oktober | Dana Desa APBD | Rp.xxxx
2 | PEMICUAN | Seksi Penataan Lingkungan | Masy Desa yg tdk punya jamban/BAB sembarangan | Pokja kmp KB,PKB, Pemdes,Kesling PKM | Okt- Des | APBN/DD | Rp xxxxxx
3 | Midarling (Kami Sadar Lingkungan)/ kerja bakti | Seksi Penataan Lingkingan | Kebersihan Lingkungan desa | Masyarakat Desa | Januari s.d Desember | Swadaya Masy | _
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | analisis situasi /pemetaan msl,potensi , prioritas masalah |  |  |  |  | BOKB
2 | perencanaan |  |  |  |  | BOKB
3 | Pelaksanaan |  |  |  |  | BOKB/DD
4 | monitoring /pemantauan |  |  |  |  | BOKB/DD
5 | evaluasi |  |  |  |  | BOKB/DD
6 | Pelaporan |  |  |  |  | BOKB
VI | Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri
1 | pembuatan selokan atau irigasi | Kaur pembangunan | masy Desa | Kadus,RT/RW | April-Juni | DD | Rp xxxxxx
2
3