## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TANETE KECAMATAN WALENRANG TIMUR
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah Dana | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Oktober- Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Januari- Desember | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Pukesmas | Oktober-Desember | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutakhiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Pukesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Oktober-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Layanan penyedian buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh Masyarakat | Maret-Desember | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluh pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang Tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makanan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak Stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD (Dinkes)
3 | Pendamping KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas | Maret-Desember | BOKB
4 | Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan Modal dan Pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | PUS | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca Salin | IMP, Penyuluh KB | UKM | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang Tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
8 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Balayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
11 | Pengajuan nama untuk penerima PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki Ibu Hamil, Baduta, anak Sekolah, Lansia | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya Pendidikan | Seksi Balayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator Pendidikan di tingkat Kec, Din. Dikbud | Maret-Juli | APBD ( Din. Dikbud) Bapak Asuh
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak Putus Sekolah | Koordinator Pendidikan di tingkat Kec, Din. Dikbud | Maret-Juli | APBD ( Din. Dikbud) Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan sekali
TANETE, 15 Januari 2025
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Diketahui
Kepala Desa TANETE
| (SALMA, S.Pd.) |  |  |  |  | ALPARIS