## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM )
KAMPUNG KB DESA MAPPATOBA TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN BANGGA KENCANA (PRIORITAS MASALAH)
1 | Penyuluhan peningkatan wawasan PUS dan WUS tentang KB khususnya MKJP | Sie Reproduksi | PUS dan WUS | OPDKB, Puskesmas | Mei dan Agustus | APBD
2 | Pembinaan Kelompok BKR | Sie Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB, PKK | Januari s/d Desember | BOKB, Swadaya
3 | Pertemuan rutin BKR (materi di sesuaikan) | Sie Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB, PKK, MT | Januari s/d Desember | BOKB,Swadaya
4 | Resapel Pengurus PIK - R | Sie Pendidikan | Remaja | OPDKB, Pemerintah Kelurahan | Bulan Agustus | BOKB, Swadaya
5 | Penyuluhan Kespro bagi PIK Remaja | Sie Reproduksi | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Januari s/d Desember | Swadaya
6 | Kegiatan Konseling kepada PUS tentang KB dan permasalahannya | Sie Reproduksi | PUS | OPDKB, Puskesmas | Januari s/d Desember | Swadaya, APBD
Januari s/d Desember
7 | Peningkatan pengetahuan tentang PUP (Pendewasaan usia pernikahan) bagi PIK Remaja | Sie. Pendidikan | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Januari, Maret, Juni dan September | BOKB, Swadaya
8 | Penjaringan Akseptor KB MKJP dalam rangka bakti sosial | Sie Reproduksi | PUS dan Aseptor KB non MKJP | OPDKB, Puskesmas | Januari s/d Desember | APBD
9 | Pengajian rutin bagi PUS | Sie Agama | PUS | MUI/ Kemenag | Januari s/d Desember | Swadaya
10 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dibantu Sie Reproduksi | PUS | PPKBD, Sub PPKBD | Januari dan Juli | Swadaya
11 | Pendampingan Aseptor ke fasilitas pelayanan | Sie Reproduksi | Calon Aseptor | Sub PPKBD, Bidan | Setiap ada calon akseptor | APBD, Swadaya
12 | Penyuluhan dan Pencegahan Stunting | Sie. Reproduksi dan Sie. Pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Januari s/d Desember | Swadaya
13 | Sosialisasi 1000 HPK | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat DESA MAPPATOBA | PKB, Tim Pokja | Januari s/d Desember | Swadaya
14 | Pembinaan Kegiatan posyandu dan BKB | Sie. Reproduksi dan Sie. Pendidikan | Kader Posyandu dan Kader BKB | PKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Januari s/d Desember | Puskesmas, OPDKB
15 | Posyandu lansia | Sie. Pendidikan dan Sie.Kasih Sayang | Lansia warga RW 1 2 | Puskesmas, Pokja, PKB | Januari s/d Desember | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
16 | Kegiatan Kerja Bakti | Seksi Pembinaan Lingkungan | DESA MAPPATOBA | Kelurahan, RT/ RW, Pokja | Januari s/d Desember | Swadaya
17 | Pertemuan warga dalam rangka pembahasan permasalahan sampah | Seksi Pembinaan Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | DLH (Dinas Lingkungan Hidup) | April, Juli dan Oktober | Swadaya
18 | Pembentukan pengurus Bank sampah | Sie Ekonomi kerjasama dengan Sie Pembinaan Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | DLH | April dan Juli | APBD, Swadaya
19 | Pelatihan daur ulang sampah | Sie Pendidikan | PUS, Kader, Kelompok Wanita Peduli Lingkungan | DLH | April s/d September | APBD
20 | Pelatihan pembuatan Kompos | Sie Pembinaan lingkungan | PUS, Kader, Kelompok Wanita Peduli Lingkungan | Kelurahan | Mei s/d Juni | APBD, Swadaya
21 | Sosialisasi tabungan sampah | Sie Pendidikan bekerjasama dengan Sie Pembinaan Lingkungan | Semua warga | DLH | Mei | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
22 | Posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | Balita RW 1,2 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari s/d Desember | Puskesmas
23 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Kasih Sayang | Lansia RW 1,2 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Lansia, PKB, Bidan | Januari s/d Desember | Puskesmas
24 | Sosialisasi Pencegahan Rabies | Seksi Pendidikan dan Sie. Kasih Sayang | Masyarakat DESA MAPPATOBA | Puskesmas dan Pemerintah Kelurahan | Juli s/d Nopember | Dana Kelurahan
25 | Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Masyarakat DESA MAPPATOBA | Puskesmas, PKB dan Pemerintah Kelurahan | Oktober s/d Nopember | Dana Kelurahan
26 | Pembagian Alat Kebersihan ( Sapu, Tempat Sampah dan Skop Sampah) | Seksi Pembinaan Lingkungan | Peserta Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Pemerintah Kelurahan, LPMK | Oktober s/d Nopember | Swadaya, Dana Kelurahan
27 | Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Remaja DESA MAPPATOBA | Puskesmas, PKB dan Pemerintah Kelurahan | Oktober s/d Nopember | Dana Kelurahan
28 | Sosialisasi kegiatan Perempuan Peduli Lingkungan | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Warga DESA MAPPATOBA | Pemerintah Kelurahan, LPMK | Mei s/d Nopember | Dana Kelurahan
29 | Senam Lansia | Seksi Kasih Sayang | Lansia RW 1,2 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Lansia, PKB, Bidan | Januari s/d April dan September s/d Nopember | Puskesmas, OPDKB
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
30 | Pelatihan Membuat Peyek Daun Kelor | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader PKK dan Dasawisma | TP.PKK Kelurahan | Juni s/d Juli | APBD, Swadaya
31 | Pelatihan Membuat Bandeng Presto | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader PKK dan Dasawisma | TP.PKK Kelurahan | Juni s/d Juli | APBD, Swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
32 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga DESA MAPPATOBA | Majelis Taklim dan TP.PKK | Januari s/d Desember | Swadaya
33 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja DESA MAPPATOBA | Dinas Tenaga Kerja dan Kelurahan | Juni s/d September | Dana Kelurahan, Swadya
34 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja DESA MAPPATOBA | Dinas Kesehatan, Kepolisian, OPDKB | Juli s/d Desember | APBD, Swadaya
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
35 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Lurah | Ketua Pokja &Fasiltator | Lurah | Ketua Pokja, PLKB | Januari dan April | Dana Kelurahan
36 | Advokasi Bantuan Operasional Rumah Data | Ketua Pokja &Fasiltator | Lurah | Ketua Pokja, PKB | Januari dan September | Dana Kelurahan
Salomekko, 03 Januari 2024
| MENGETAHUI |  |  |  | KETUA POKJA KAMPUNG KB
KEPALA DESA TEBBA
MUHAMMAD TAIF, S.Pd |  |  |  |  | NURMIATI,S.Pd