## Identifikasi
IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI
CONTOH
NO | Masalah | Penyebab | Potensi
|  |  | SDM | SDA | Jejaring | Lain - lain
1 | Rendahnya capaian MKJP | Takut efek samping | PPKBD, Sub PPKBD, Kader Posyandu |  | PKB, Bidan Desa/Puskesmas | Kegiatan posyandu
|  | Tidak diberi ijin oleh suami |  |  |  | pengajian rutin
2 | Banyaknya kejadian Stunting | Kemiskinan | Pendamping KPM Penyuluh KB | Pohon kelapa | Pendamping PKH | UMKM, KPM
|  | Pola konsumsi keluarga | Kader Dashat, Kader Posyandu, TPK | Banyak ikan | Ahli Gizi Puskesmas | Dashat, Pos Gizi
3

## Penentuan Prioritas
PENENTUAN PRIORITAS MASALAH
CONTOH
No | Masalah | Kriteria Penentuan Prioritas Masalah | [7 empty] | Total Skor
|  | Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat |  | Mendukung Visi dan Misi Desa |  | Ada potensi sumber daya (SDM, SDA, Dana,Infrastruktur) untuk menyelesaikan masalah tersebut |  | Komitmen utk menyelesaikan
|  | Skor | Keterangan | Skor | Keterangan | Skor | Keterangan | Skor | Keterangan
1 | Rendahnya MKJP | 1 | Drop out | 1 | Meningkatkan kualitas manusia | 1 | Ada | 0 | Kurang | 3
Kehamilan yang tidak diinginkan
2 | Tingginya kejadian Stunting | 1 | Kesakitan anak | 1 | Meningkatkan kualitas manusia | 1 | Ada | 1 | Tinggi | 4
Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan
Anak bodoh
3
Catatan :
1. Pada kriteria penentuan prioritas masalah, jika :
Iya : | Beri skor 1
Tidak : | Beri skor 0
2. Tambahkan keterangan pada masing-masing jika Iya/Tidak.

## Contoh RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2023
CONTOH
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
3 | Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
4 | Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)
5 | Bina Keluarga Balita (BKB)
6 | Bina Keluarga Remaja (BKR)
7 | Bina Keluarga Lansia (BKL)
8 | Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
9 | Bimbingan Calon Pengantin (Catin)
10 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan
11 | KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan
12 | Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif
13 | kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
14 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro
15 | Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia
16 | Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM)
17 | screning kesehatan bagi catin
18 | pemeriksaan ANC bagi ibu hamil
19 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita
20 | Pendampingan Baduta 24-59 bulan dengan gizi kurang
21 | Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita
22 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)
23 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
24 | Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah
25 | Penyelenggaraan pendidikan literasi non formal
26 | Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga
27 | Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga
28 | Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM
29 | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM
30 | Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
2 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3 | Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau
4 | Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1
2
3
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1
2
3
Jambi, 14 September 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## Contoh RKM editan
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TENDAH
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
2 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1
Jambi, September 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| NURMAYANI |  |  |  |  | AKADEPY