## RKM MABA
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MATARAM BARU
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Data Verval | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Mei | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | BOKB
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan BINWIL dan SKD | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | BOKB
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | Sepanjang tahun | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader POSYANDU | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Mei-juli-Des | DD
2 | Pemberian tablet tambah darah | Bidan BILWIL | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Jan-Des | APBD (Dinkes)
3 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Jan-Des | APBD (Dinsos)
4 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Septem | DD
5 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
6 | Kegiatan Posyandu Balita dan BKB | Bidan dan Kader | Keluarga Balita dan Balita | PLKB | Jan-Des | BOKB
7 | Kegiatan Posbindu dan BKL | Bidan dan Kader | Keluarga Lansia dan Lansia | PLKB | Jan-Des | BOKB
8 | Kegiatan Posyandu Remaja dan BKR | Bidan dan Kader | Keluarga remaja | PLKB | Jan-Des | BOKB
9 | Kegiatan Pembinaan PIK Remaja | PKB | Remaja | Karang Taruna | Jan-Des | BOKB
10 | Bantuan Bea siswa ber prestasi | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Des | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 Minggu sekali | swadaya
2 | Kegiatan PJN | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga |  | 1 Minggu sekali | swadaya
3 | Pembuatan Taman Toga | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Kader PKK | 1 Minggu sekali | swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pembinaan IMP dan Pokja Kampung KB | PKB | Seluruh Komponen Kampung KB | Toma, Toga,Aparatur Desa, Komponen Kampung KB | 1 Bulan Sekali | Swadaya
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Mataram Baru, 03 Januari 2025
Diketahui
kepala Desa Mataram Baru
Ketua Pokja
SUDARMIN
HARYANI