## Table 1
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB DESA KOMPANG KECAMATAN SINJAI TENGAH KAB. SINJAI TAHUN 2025
: Rencana Kegiatan : Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses : Kegiatan Selesai di laksanakan
No | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Pendataan dan Pemutakhiran Data | Sie Reproduksi dan Sie pendidikan | WUS dan PUS | PPKBD dan penyuluh KB,bidan, kader | Januari- Maret | Swadaya
1 | Identifikasi sasaran KB MKJP | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | WUS dan PUS | PPKBD dan penyuluh KB,bidan, kader | Januari- Maret | APBD
2 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS dan WUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | Pus yg blm MKJP dan WUS | PPKBD dan penyuluh KB,bidan, kader | Rutin per bulan | APBD
3 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | Pus yg blm MKJP | Puskesmas Dan PPKBD, PENYULUH KB | Rutin per triwulan | APBD
4 | Pelayanan Konseling KB 48 Jam pasca persalinan | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | Pus yg blm MKJP dan Bumil | Puskesmas dan penyuluh KB (PLKB) | Rutin per bulan | APBD
5 | Konseling calon Akseptor | Sie Reproduksi | PUS | Bidan | Rutin | Swadaya
B | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
1 | Pembinaan Posyandu dan Tribina | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | Bayi/Balita, Bumil, Bufas, Busui, Lansia, Sasaran Tribina | PKK,Puskesmas, PPKBD, Kader Posyandu, Kader BKB, BKR dan Kader BKL | Rutin setiap bulan | APBDes dan APBD
2 | Pembinaan Posbindu PTM | Sie. Reproduksi | Warga Usia 15 tahun ke atas | Kader Posbindu, PKK dan PKM Manimaphoi | Rutin setiap bulan | APBDes
3 | Pembuatan SPAL Percontohan | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie lingkungan, Sie Pendidikan | Klp Dasa Wisma | PKK, PKM Manimpahoi | Juli | APBDes
4 | Pemanfaatan pekarangan sebagai warung hidup | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie lingkungan, Sie Pendidikan | Klp Dasa Wisma | PKK, Penyuluh Pertanian | Jan-Des | APBDes
5 | Pembuatan Pojok Rokok | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie lingkungan, Sie Pendidikan | Area Kantor Desa | Pemerintah Desa, PKK, Pokja KKB | Februari | APBDes
6 | Sosialisasi PHBS | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Klp Dasa Wisma | PKK dan PKM Manimpahoi | Maret | APBD
7 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Reproduksi | Remaja | Pokja, PIK Remaja, PLKB, PKK | Libur sekolah | APBD dan APBDes
8 | Kerja Bakti Bersih Lingkungan | Sie Lingkungan | Semua Dusun | Pemerintah Desa, PKK, Pokja KKB | Jan-Des | Swadaya
9 | Pembuatan tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga | Sie. Kesehatan Lingk | Kelompok Dasa Wisma | Pokja, PKK | Jan-Des | Swadaya
10 | Penataan HATINYA PKK | Sie Lingkungan | Semua Dusun | PKK | jan-Des | Swadaya
11 | Pembinaan Dasa Wisma | Sie. Kesehatan Lingk | Kpl Dawis di 3 Dusun | PKK | Januari - Desember | APBDes
12 | Pembinaan dan penanaman TOGA | Sie Lingkungan | Kelompok Dasa Wisma | PKK | Januari - Desember | Swadaya
C | UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
1 | Konvergensi Penanganan Stunting | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Posyandu Balita se- Desa Kompang | Kader Posyandu, PKK, PKM Manimpahoi | Jan-Des | APBDes
2 | Identifikasi Bumil | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Bumil | Kader Posyandu, Bidan Desa | Jan- Des | APBDes
3 | Ronda Bumil Dan Kelas Ibu Hamil | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Bumil | Pemerintah Desa, PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa | Jan- Des | Swadaya
4 | Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Bumil | Sie. Reproduksi, Sie kasih sayang, Sie Pendidikan | Balita dan Bumil | Kader Posyandu, PKK | Jan- Des | APBDes
5 | Pendampingan kepada Calon pengantin ( CATIN) | Sie Sosialisasi & Pendidikan | Calon Pengantin | Penyuluh Agama Islam, , Tim Pendamping Keluarga(TPK) | Jan-Des | APBDes
6 | Pendampingan dan Pelacakan,Intervensi gizi pada Ibu Hamil KEK | Sie.Reproduksi,Sie kasih sayang,Sie Pendidikan | Bumil | Puskesmas,PKK,Kader Posyandu,Bidan Desa | Jan-Des | APBD
D | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
1 | Penataan tempat Wisata Batu Tallasang | Sie Ekonomi, Sie Pendidikan | Masyarakat | PKK,Pemdes | Jan-Des | APBDes
2 | Peningkatan kapasitas kelompok Tani | Sie Ekonomi, Sie Pendidikan | Gapoktan | Dinas Pertanian TPH | Jan- Des | APBD
3 | Pembinaan kelompok pembuat Gula Merah | Sie Ekonomi | Pembuat Gula merah se- Desa Kompang | Disperindag | Jan - Des | APBDes
4 | Pengadaan bibit ikan air Tawar | Sie Ekonomi | Gapoktan | Dinas Pertanian TPH | Jan- Des | APBDes
5 | Pengadaan bibit kopi | Sie Ekonomi | Gapoktan | Dinas Pertanian TPH | Jan-Des | APBDes
6 | Menfasilitasi kerjasama BUMDES untuk pengadaan modal bagi kelompok Usaha | Sie Ekonomi, Sie Kasih Sayang | Kelompok Usaha | BUMDES | Mei-Desember | APBDes
7 | Menfasilitasi kerjasama BUMDES untuk pengadaan modal bagi kelompok Usaha | Sie Ekonomi, Sie Kasih Sayang | Kelompok Usaha | BUMDES | Mei-Desember | APBDes
E | UPAYA PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1 | Peringatan Hari Besar Islam | Sie Keagamaan | Desa Kompang | Kemenag | Hari Besar Islam | APBDes
2 | Pembinaan TK/TPA | Sie Keagamaan | Desa Kompang | Penyuluh agama | Rutin | APBDes
3 | Kegiatan Safari Jumat | Sie Keagamaan | Desa Kompang | KUA Kec. Sinjai Tengah | Triwulan | Swadaya
4 | Pembinaan TPQ | Sie Keagamaan | Desa Kompang | KUA Kec. Sinjai Tengah | Rutin | APBDes dan APBD
5 | Pembinaan dan peningkatan Majelis Taklim | Sie Keagamaan | Desa Kompang | KUA Kec. Sinjai Tengah | Rutin | APBDes dan APBD
6 | Menfasilitasi bantuan Al-Qur'an dan buku IQRA | Sie Keagamaan | Majelis Taklim & TPQ | Kesra | Juni | APBD
7 | Festival Anak Sholeh (FAS) tingkat Desa Kompang | Sie Keagamaan | TPQ dan KPM | KUA Kec. Sinjai Tengah | Maret | APBDes
8 | Gebyar Majelis Taklim tingkat Desa Gantarng | Sie Keagamaan | Majelis Taklim | KUA Kec. Sinjai Tengah | Mei | APBDes
9 | Pembinaan Tilawah (tahsin ) | Sie Keagamaan | Qari-Qariah, Guru Mengaji | LPTQ Desa Kompang | Juni - Desember | APBDes
10 | Bantuan Keuangan bagi hafidz Penghafal Al-Quran | Sie Keagamaan | Desa Kompang | Pemdes, Penyuluh Agama | Jan-Des | APBDes
11 | Pelatihan Dai | Sie Keagamaan | Desa Kompang | Pemuda | Jan-Des | APBDes
12 | Pengaktifan Remaja Mesjid | Sie.Keagaaman | Remaja | Penyuluh agama | Jan-Des | Swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
1 | Pembinaan PAUD dan TK-TPA | Sie. Sosialisasi & pendidikan | guru paud | PKK dan Kemenag | Jan-Des | APBDes
2 | Pembinaan forum anak | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Forum anak | PKK, DP3AP2KB | Rutin | APBDes
5 | Pembinaan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | PIK Remaja dan Forum Anak | Pokja, PIK remaja, DP3AP2KB, PKK | Rutin | APBDes
6 | Pendataan warga buta huruf dan putus sekolah | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Desa Kompang | Klp Dawis | Januari - Desember | Swadaya
7 | Menfasilitasi penyelenggaraan Program paket B dan C | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Desa Kompang | Dinas Pendidikan | Jan-Des | APBD
8 | Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu | Sie Pendidikan | Kader Posyandu | PKK, PKM Manimpahoi | Jan-Des | APBDes
10 | Peningkatan Kapasitas Imam Masjid dan Guru Mengaji | Sie Pendidikan, Sie Keagamaan | Imam masjid dan Guru Mengaji se-Desa Kompang | Kemenag | Jan-Des | APBDes
11 | Peningkatan Kapasitas Tribina | Sie Reproduksi dan Sie pendidikan | kader sedesa Kompang | PKK,PKM.Manimpahoi | Jan-Des | APBDes
12 | Peningkatan kapasitas Pengurus Bumdes | Sie Pendidikan | Pengurus Bumdes | PemDES dan dinas penanaman modal | Jan-Des | APBDes
13 | Peningkatan Kapasitas Kader Stunting | Sie Reproduksi dan Sie pendidikan | Kader | PKK PKM Manimpahoi, | Jan-Des | Swadaya
14 | Peningkatan Kapasitas Kader PKK | Sie Reproduksi dan Sie pendidikan | Anggota PKK | SEMUA SEKTOR | Jan-Des | Swadaya
15 | Peningkatan Kapasitas Guru Paud | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Guru PAUD Segatarang | Dinas Pendidikan | Jan-Des | APBDes
16 | Peningkatan Kapasitas kelompok Tani | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Kelompok Tani | Dinas Pertanian TPH | Jan-Des | APBDes
17 | Peningkatan Kapasitas Pemuda | Sie. Sosialisasi & pendidikan dan Sie Cinta Kasih | Kelompok Tani | Dinas Pertanian TPH | Jan-Des | APBDes
G | UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
1 | Pengaktifan Ronda Malam | Sie Perlindungan | Desa Kompang | Babinsa dan Babinkantibmas | Jan-Des | Swadaya
2 | Fasilitasi pembuatan identitas diri (KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, akta kematian) | Sie Cinta Kasih | Warga Desa Kompang | Disdukcapil dan Pengadilan Agama | Jan-Des | Swadaya
3 | Perayaan Hari Kemerdekaan | seksi Sie Sosialisasi dan Pendidikan | Masyarakat Desa Kompang | Pemdes,Masyarakat Desa Kompang | Agustus | APBDes
H | UPAYA PENINGKATAN SARANA PRASARANA
1 | Menfasililtasi pengadaan air minum bagi masyarakat | Sie. Kesehatan Lingk | Dusun Barue ,M.Walie,Bontolaisa | PANSIMAS, pem. Desa | Jan-Des | APBDes
2 | Menfasilitasi Pembangunan Tempat Wudhu dan Toilet Masjid | Sie. Keagamaan | SEMUA MASJID ESEDESA Kompang | Pem. Desa dan Kesra Setdakab Sinjai | Jan-Des | APBDes
3 | Menfasilitasi pengadaan mobiler POSBINDU Dan Posyandu Lansia | Seksi Repriduksi dan Sie Kasih sayang | Posbindu Barue,M.malie,Bontolais | Pemdes | Jan-Des | APBDes
4 | Menfasilitasi Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Sie. Cinta Kasih, Sie Pendidikan | Desa Kompang | dan Kearsipan, Forum | Jan-Des | Swadaya
6 | Pengadaan fasilitas Rumah Dataku | Pengurus Rumah Dataku | Rumah Dataku | Pemdes, Pokja KKB | Jan-Des | APBD
8 | Rehab Jalan Barue | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
9 | Talud Jan Barue | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
10 | Tanggul Jalan Lappara | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
11 | Rabat Beton Jln Poros Mattirowalie-Barue | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
12 | Dekker Jalan tani Pattiro | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
13 | Rehab Jalan Tallasang | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
14 | Pembangunaan Pos Ronda | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
15 | Tanggul Jalan Tallasang | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
16 | Rabat beton jalan mattirowalie | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
17 | jembatan ganting | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
18 | Pengadaan meteran listrik sarana umum | Sie. Lingkungan | Posyandu Balita se- Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | Sie. Lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
20 | pembangunan sanggar tani | Sie. Lingkungan | Gapoktan | masyarakat | Jan-Des | APBDes
21 | Penataan tempat Wisata Batu Tallasang | sie Lingkungan | dusun Bontolaisa | Pem.desa | Jan-Des | APBDes
22 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Cinta Kasih | Desa Kompang | Dinsos, Dinas PUPR , Baznas dan Pemdes | Oktober - Desember | APBD
23 | Rabat Jalan Tani Pattiro | Sie,lingkungan | Desa Kompang | Pemdes | Jan-Des | APBDes
I | Upaya Pemberian Bantuan Sosial dan Layanan Masyarakat
1 | Identifikasi Warga Miskin dan Pra KS | Sie. Cinta Kasih | Desa Kompang | Pemdes, PKK | Januari-Mei | APBDes
2 | Menfasilitasi pembentukan Tim Siaga Bencana berbasis Masyarakat | Sie. Cinta Kasih, Sie Perlindungan | Desa Kompang | Dinsos, BPBD, TAGANA, PMI, Pemdes | Maret - Mei | APBD, APBDes
3 | Menfasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin(BLT) | Sie Cinta Kasih | Desa Kompang | Dinsos, Baznas dan Pemdes | Juli-Desember | APBDes
J | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan usulan kegiatan Kampung KB pada Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Pemdes | Pemdes,Ketua Pokja | Januari | Swadaya
2 | Advokasi dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Pemdes | Pemdes,Ketua Pokja | Januari | Swadaya