## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KUMBANG LESTARI GAMPONG KUMBANG GOGO
KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Kegiatan Registrasi Gampong | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat Desa | Kepala Desa, Petugas PRG, Masyarakat | Januari s/d Desember | APBG | 4.000.000.00
2 | Penyediaan Data Dan Dokumen | Pemerintah Desa, | Data Seluruh keluargga | Kepala Desa, OPD KB, Tenaga Kesehatan, | Juni | Swadaya | 1.000.000.00 |  | Kumbang Lestari Gampong Kumbang Gogo
| Kependududkan di Rumah Dataku | Seksi Data |  | Penyuluh KB, Pertanian, Pokja Kp. KB
Dan Kader Rdk
II | Perubahan Perilaku
1 | Rembuk Stunting | Pemerintah Desa | Remaja, Catin, bumil, | Pemerintah desa, TPG desa, Pukesmas, | Juni | APBG | 2600.000.00 |  | Maulisatun
Kader Posyandu,Bidan desa, Tokoh
Masyarakat, TPK, KPM,
2 | Pembinaan Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R | OPD KB | Keluargga Balita, Keluargga | PKB, Kader IMP, Sub IMP, Bidan Desa | Juni S/d Desember | BOKB | 4000.000.00
Remaja, Keluargga Lansia
Remaja
3 | Pembinaan Pengelola Pokja KP. KB | OPD KB | Kader Pokja KP. KB, Kader | OPD KB, Penyuluh KB, Kader Pokja KP. KB | Januari s/d November | BOKB | 3000.000.00
|  |  | RDK, Kader IMP, Sub IMP, | Kader RDK
Kader Dashat
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | Kader Posyandu | Balita, Remaja, Dan lansia | Bidan Desa, PKB, Kader BKL | Januari s/d Desember | APBG | 3500.000.00
2 | Operasional Bina Keluargga Balita | Kader Dashat,KPM, PKK | Balita, Kader | Bidan Desa, PKB, Kader BKB | Januari s/d Desember | APBG | 2400.000.00
3 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | OPD KB, Kader Dashat | Keluargga Resiko Stunting, | PKK,Kader Dashat, PKB,Bidan Desa, | Februari s/d September | BOKB | 2600.000.00
|  |  | Catin, Bumil,Baduta,Balita | Tenaga Gizi Pukesmas
IV | Penataan Lingkungan
1 | Pemb Saluran Irigasi Skala PKT | Seksi Umum Perencanaan | Seluruh Masyarakat Desa | Pedamping Desa | Oktober | APBG | 5500.000.00
2 | Penerangan Lampu Jalan | Seksi Umum Perencanaan | Seluruh Masyarakat Desa | Pedamping Desa | September | APBG | 5000.000.00
3 | Gotong Royong Di Fasilitasi Umum | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Masyarakat Desa | Babinsa Dan Babinkantibmas | Maret s/d September | Swadaya | 2000.000.00
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Padang Tiji,06 Januari 2025
Diketahui
Kepala Desa/ Keuchik
MAULISATUN