## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BEUMAKMU DESA GINTONG KECAMATAN GRONG-GRONG KAB.PIDIE
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | bidang sarana desa | Pemerintahan Desa | Seluruh Masyarakat Desa | Kepala Desa Petugas PRG, Masyarakat | Januari s/d Desember | APBG | 9.88.000.00
2 | Penyusunan/Pendataan Pemutahiran Profil Desa | Pemerintahan Desa | data seluruh keluarga, masyarakat | kepala desa, tenaga kesehatan, PLD, penyuluh KB, penyuluh pertanian,pokja kp KB, dan kaderv RDK | April s/d Juni | APBG | 3.60.000.00
3 | bidang perencanaan keuangan pelaporan |  | seluruh keluarga | perangkat desa | Januari/juni | APBG | 30.670.000.00
dst
II | Perubahan Perilaku
1 | ketentraman umum dan perlindungan | Pemerintahan Desa | Remaja, Catin, Bumil, Busui,Bayi,Balita, Baduta | Pemerintahan Desa,TPG,Puskesmas,Bidan desa,Pendamping Desa,kader posyandu, tokoh masyarakat, pkk,kader KPM,TPK | Semtember | APBG | 15.124.000.00
2 | kebudayaan keagamaan | Pemerintahan Desa | kader pkk, masyarakat | tpk,PKK tingkat kecamatan,pendamping desa | Juli | APBG | 40.857.000.00
3 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Pemerintahan Desa | unsur pkk,kader kpm,masyarakat | Pemerintahan Desa,Puskesmas,Bidan desa,Pendamping Desa,kader posyandu, tokoh masyarakat, unsur pkk,kader KPM. | Juni | APBG | 23.027.000.00
4 | Pembinaan Poktan BKB,BKR,BKL,PIK-R | OPD KB | keluarga balita, keluarga remaja,keluarga Lansia, Remaja | PKB,PPKBD,SUB PPKBD, Bidan Desa | Juni s/d Desember | BOKB | 0
5 | pembinaan pengelola pokja kp. KB | OPD KB | kader pokja p,KB, kader RDK,kader PPKBD, dan sub PPKBD | OPD KB, Penyuluhan KB,kader pokja kp, KB, kader RDK | Juni s/d Nosember | BOKB | 0
dst
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Pemerintahan Desa | Balita,Remaja, Lansia, kPM | Bides, PKB, Kader posyandu | Januari s/d Desember | APBG | 53.326.000.00
2 | Penanganan dan Pencegahan Penyakit Menular/Tidak menular Skala Gampong | Pemerintahan Desa | Seluruh Masyarakat Desa | Bides, PKB, Kader posyandu,feskes | Semtember | APBG | 2.500.000.00
3 | Dapur sehat atasi Stunting | OPD KB, kader dahsat | keluarga resiko stunting,bumil,catin, Bufas,Bayi,Balita,Baduta | PKK,Kader dahsat,PKB,Bides, Tenaga Gizi Pukesmas | Februari s/d Nosember | BOKB | 0
dst
IV | Penataan Lingkungan
1 | bidang kebudayaan | Seksi umum perencanaan | Seluruh Masyarakat Desa | Pendamping Desa | Juni | APBG | 40.854.000.00
2 | bidang pertenakan dan pertanian | Seksi umum perencanaan | Seluruh Masyarakat Desa | Pendamping Desa | juli | APBG | 6.882.000.00
3 | bidang penanaman modal | Seksi umum perencanaan | Seluruh Masyarakat Desa | Pendamping Desa | Juni | APBG | 3.000.000.00
dst
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Gintong.8-8-2025
Diketahui
Kepala Desa/ Keuchik
| JULIANI |  |  |  |  | MUZAKKIR