## Rencana Kerja (2)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SEJAHTERA
TAHUN 2025
No |  | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
| 1 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Juni - Des
| 2 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, Nakes Puskesmas | Mei - Agustus | Dinkes
| 3 | Layanan Penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seleksi penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, Akte kelahiran dan akte kematian | Dukcapil Kelurahan, Kementrian Agama, PKK, Kader Dasawisma | Juli - Okt | APBD
| 4 | Pembekalan kader Rumah Data | Satpel PPAPP/PKB | Kader Rumah Data | BKKBN, OPDKB Kota, Lurah | Juli - Okt | APBD
II | Perubahan Perilaku
| 1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Satpel PPAPP/PKB | PUS, TIAL, dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun
| 2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
| 1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu, Kader Dashat | Anak stunting, KRS | Posyandu, Dashat | Maret - Mei | APBD (Dinkes, Badan Pangan)
| 2 | pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, ibu hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret - Nov | APBD (Dinkes)
| 3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret - Des | BOKB
| 4 | Layanan KB Pasca salinan | Satpel PPAPP/PKB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan swasta | Sepanjang Tahun | APBD dan mandiri
| 5 | Pengajuan Usaha Kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
IV | Penataan Lingkungan
| 1 | Gotong royong kebersihan lingkungan | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Kel. Pgs Dua | Kelurahan, Warga, Pengurus Kampung KB, | Sebulan sekali | swadaya
| 2 | Kegiatan penghijauan di lingkungan | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Kel. Pgs Dua | Warga, Pengurus Kampung KB | Sebulan sekali | swadaya
| dst | Pengolahan Sampah Organik | Seksi Penataan Lingkungan | Warga Kel. Pgs Dua | Warga, Pengurus Kampung KB | Seminggu sekali | swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Berkualitas (BOKB)
| 1 | MKJP | Seksi peningkatan cakupan layanan | PUS | Puskesmas, PPKBD, Pengurus Kampung KB | 3 bulan sekali | BOKB
| 2 | Pembinaan Kampung KB | Seksi Penyediaan data keluarga | Pokja Kampung KB | Sudin PPAPP | Juni - Des | BOKB
| dst | Gasing Perak | Seksi Perubahan Perilaku keluarga | Balita Gikur/Stunting | Lurah, Kader PKK, Nakes, CSR | Sebulan sekali | BOKB, CSR
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| 1 | Pemeriksaan Lansia | Ketua TP PKK Desa | Lansia | PKB, Kader PKK, Nakes | Sebulan sekali | Dana Desa
2
dst
Sukadana, 02 Januari 2025
Diketahui
|  | Ketua Kampung Keluarga Berkualitas | [5 empty] | Kepala Desa/ Lurah
|  | (Junaedi) | [5 empty] | (Firmansyah)
Kelengkapan Data
Template RKM