## Rencana Kerja
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS JAPURA LOR
TAHUN 2025
No |  | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
| 1 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | JULI- SEPTEMBER
| 2 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, Nakes Puskesmas | APRIL | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
| 1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Satpel PPAPP/PKB | PUS, TIAL, dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun
| 2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
| 1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu, Kader Dashat | Anak stunting, KRS | Posyandu, Dashat | FEB - APRIL | APBD (Dinkes, Badan Pangan)
| 2 | pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, ibu hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret - Nov | APBD (Dinkes)
| 3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret - Des | BOKB
| 4 | Layanan KB Pasca salinan | Satpel PPAPP/PKB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan swasta | Sepanjang Tahun | APBD dan mandiri
IV | Penataan Lingkungan
| 1 | Desa Bebas DBD | Seksi Penataan Lingkungan, PUSKESMAS | Seluruh Keluarga | Kelurahan, Warga, Pengurus Kampung KB, | Sebulan sekali | Puskesmas
| 2 | Desa ODF | Seksi Penataan Lingkungan, PUSKESMAS | Seluruh Keluarga | Warga, Pengurus Kampung KB | Sebulan sekali | Puskesmas
V | Operasional Kampung Keluarga Berkualitas (BOKB)
| 1 | MKJP | Seksi peningkatan cakupan layanan | PUS | Puskesmas, PPKBD, Pengurus Kampung KB | 3 bulan sekali | BOKB
| 2 | Pembinaan Kampung KB | Seksi Penyediaan data keluarga | Pokja Kampung KB | Sudin PPAPP | Juni - Des | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| 1 | ILP | Ketua TP PKK Desa, Bidan, Puskesmas | Lansia | PKB, Kader PKK, Nakes | Sebulan sekali | Dana Desa
Japura Lor, Januari 2025
Ketua Kampung Keluarga Berkualitas
Kelengkapan Data
Template RKM

## Renja
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB
KABUPATEN / KOTA : KAB. CIREBON
KECAMATAN : CIREBON
KELURAHAN : BUNTET
NAMA KAMPUNG KB : ANYELIR
No | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Waktu | Seksi | Hasil yang diharapkan (dalam angka dan non angka)
A | Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan
1 | Pendataan keluarga (update data BKKBN) | Memperoleh data akurat untuk dasar perencanaan | Seluruh keluarga di Kampung KB | 1x/tahun | Data & Dokumentasi | 100% keluarga terdata
2 | Fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA) | Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan | Keluarga yang belum memiliki dokumen | Sepanjang tahun | Administrasi & Kependudukan | 90% keluarga memiliki dokumen lengkap
B | Perubahan perilaku keluarga
1 | Penyuluhan kesehatan reproduksi & KB | Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ber-KB | Pasangan usia subur (PUS) | Tiap bulan | Kesehatan & KB | 70% PUS ikut penyuluhan
2 | Sosialisasi pola asuh remaja dan anak | Membentuk keluarga berkualitas | Orang tua & remaja | 3 bulan sekali | BKR (Bina Keluarga Remaja) | Meningkatnya pemahaman pola asuh positif
3 | Penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat) | Meningkatkan perilaku sehat keluarga | Seluruh keluarga | Tiap triwulan | Kesehatan Lingkungan | 80% keluarga menerapkan PHBS
C | Peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga
1 | Pelayanan KB gratis | Meningkatkan akses dan cakupan ber-KB | PUS | Setiap bulan | Kesehatan & KB | 60% PUS aktif ber-KB
2 | Posyandu balita & lansia | Meningkatkan kesehatan balita & lansia | Balita, ibu hamil, lansia | Rutin tiap bulan | Kesehatan & Posyandu | 90% balita dan lansia hadir
3 | Fasilitasi rujukan kesehatan ke Puskesmas/Rumah Sakit | Mempercepat penanganan kasus kesehatan | Keluarga dengan kebutuhan khusus | Sesuai kebutuhan | Rujukan & Layanan Kesehatan | Semua kasus mendapat rujukan cepat
D | Penataan lingkungan keluarga
1 | Kerja bakti lingkungan (gotong royong) | Menciptakan lingkungan bersih, sehat, nyaman | Seluruh warga Kampung KB | Setiap bulan | Lingkungan & Infrastruktur | Lingkungan bersih, 80% keluarga punya jamban sehat
2 | Pengelolaan sampah rumah tangga | Mengurangi pencemaran lingkungan | Seluruh keluarga | 2 minggu sekali | Lingkungan & Kader PKK | Tercipta bank sampah, volume sampah berkurang
3 | Penanaman tanaman obat keluarga (TOGA) | Mendukung kemandirian keluarga dalam kesehatan | Keluarga binaan | Sepanjang tahun | Kesehatan & PKK | 70% rumah punya TOGA