# RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB TAHUN 2025

Desa/Kelurahan : KARYA MAKMUR

Kecamatan : MADANG SUKU III

Kabupaten : Ogan Komering Ulu Timur

Penyusun : PLKB – Halibi

## I. Latar Belakang

Kampung KB dibentuk sebagai upaya untuk mengintegrasikan program Bangga Kencana dan pembangunan sektor lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Melalui kegiatan terencana dan partisipatif, Kampung KB menjadi wahana pemberdayaan masyarakat menuju keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera.

## II. Tujuan

Meningkatkan kesertaan dan keberlangsungan ber-KB.

Mendorong keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana.

Menurunkan angka stunting dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Menguatkan fungsi keluarga dalam pengasuhan, pendidikan, dan ekonomi produktif.

Mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya.

## III. Sasaran

Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

Pasangan usia subur (PUS)

Remaja dan calon pengantin (Catin)

Lansia

Kader IMP dan masyarakat Kampung KB

## IV. Rencana Kegiatan Tahunan

| No | Program / Kegiatan | Sasaran / Peserta | Waktu Pelaksanaan | Pelaksana / Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pertemuan Pokja Kampung KB untuk perencanaan dan evaluasi | Pokja Kampung KB | Jan, Jul, Des | PLKB & Pemerintah Desa |
| 2 | Pelayanan KB Keliling & Mini Lokakarya | PUS dan WUS | Tiap Triwulan | PLKB, Bidan Desa, PKB |
| 3 | KIE Program GENTING (Gerakan Cegah Stunting) | PUS dan keluarga balita | Feb & Ags | PLKB, Kader BKB, KPM |
| 4 | Pembinaan IMP & Sub IMP | Kader IMP, PPKBD, Sub PPKBD | Mar & Sep | PLKB |
| 5 | Sosialisasi GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) | Ayah dan Ibu | April | PLKB & Kader |
| 6 | Kegiatan BKB “Orang Tua Hebat” | Orang tua balita | Tiap bulan | Kader BKB & PLKB |
| 7 | Penyuluhan BKR dan Genre (Remaja Hebat Tanpa Stunting) | Remaja dan Catin | Mei & Okt | PLKB, Guru, PKK |
| 8 | Pelatihan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) | Kelompok UPPKA | Juni | PLKB & Dinas Terkait |
| 9 | Kegiatan BKL (Bina Keluarga Lansia) | Lansia dan keluarga pendamping | Juli | PLKB & Kader BKL |
| 10 | Lomba Keluarga Sehat dan BKB Aktif | Keluarga binaan | November | Pokja Kampung KB & PKK Desa |
| 11 | Monitoring & Evaluasi Program Kampung KB | Semua bidang | Desember | PLKB & Pokja Kampung KB |

## V. Sumber Dana

Dana Desa

APBD Kabupaten

DAK Nonfisik Subbidang KB

Swadaya Masyarakat

Dukungan lintas sektor

## VI. Penutup

Rencana kegiatan ini menjadi pedoman pelaksanaan program Bangga Kencana di Kampung KB selama tahun berjalan, serta sebagai dasar evaluasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan.