## RKM Desa Manggala 2025
RENCANA PROGRAM KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA MANGGALA
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Agus-September | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Jan-Des | Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Jan-Des | Dana Desa
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/ PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/ PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Jan-Des | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat /PKB/PLKB | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas Desa | Jan-Des | Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Bayi /Balita/Remaja/Lansia/Ibu Hamil/Ibu Menyusui | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Jan-Des | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Jan-Des | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Jan-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Jan-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM/Sembako | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Jan-Des | APBD (Dinsos)
6 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM/BPNT | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Jan-Des | APBD (Dinsos)
7 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga Lansia | Pendamping KPM | Sep-Des | APBD (Dinsos)
8 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB,Bidan Desa | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Jan-Des | APBD & Dana Desa
9 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | Masyarakat | Bumdes Desa | Jan-Des | APBDesa
10 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | Masyarakat | Stimulan | Jan-Des | APBDaerah
11 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | Masyarakat | Gapoktan | Jan-Des | APBDaerah
12 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Jan-Des | APBD (Dinsos)
13 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Mahasiswa | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | - | APBDaerah
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong | Desa | Kantor | Pemdes,Toma,Toga,PKK,Masyarakat | Januari - Desember | APBDes
Rumah Ibadah
Lapangan
Pustu/Posyandu
Manggala, 3 Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Manggala
| AGUSTINA AMBALELE |  |  |  |  | ALFREDI BORO